## Лист1 (hidden)
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[10 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
186 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 6346662.57 | 317333.13 | 701587.49 | 3451870.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.8 | 1875871.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 6646378.14 | 332318.91 | 734719.34 | 3614882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 1964457.4544 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2020-2022
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Год проведения в соответствии с утвержденным краткосрочным планом | Предельно допустимая стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту, рассчитанная в соответствии с приказом Департамента ЖККиЭ Югры от 06.11.2018 № 22-нп, руб.
1 | г. Лянтор, мкр. 10-й, д. 59 | Проектные работы | 2020 | 324 325,59
|  | Теплоснабжение | 2021 | 2 556 423,31
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 1 855 643,88
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 887 410,28
|  | Ремонт подвальных помещений | 2021 | 1 187 034,33
|  | Строительный контроль | 2021 | 138 811,35
|  | Итого |  | 6 949 648,74
2 | г. Лянтор, мкр. 10-й, д. 63 | Проектные работы | 2020 | 323 918,38
|  | Теплоснабжение | 2021 | 2 553 213,58
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 1 853 314,02
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 886 296,09
|  | Ремонт подвальных помещений | 2021 | 1 185 543,95
|  | Строительный контроль | 2021 | 138 637,07
|  | Итого |  | 6 940 923,09
3 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 50 | Проектные работы | 2022 | 48 066,57
|  | Электроснабжение | 2022 | 136 883,54
|  | Теплоснабжение | 2022 | 598 391,05
|  | Водоотведение | 2022 | 226 056,80
|  | Строительный контроль | 2022 | 20 572,49
|  | Итого |  | 1 029 970,45
4 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 10 | Проектные работы | 2020 | 3 342 308,21
|  | Теплоснабжение | 2021 | 19 981 743,64
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 14 504 287,83
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 6 936 096,36
|  | Ремонт крыши | 2021 | 25 424 036,27
|  | Строительный контроль | 2021 | 1 430 507,91
|  | Итого |  | 71 618 980,22
5 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 11 | Проектные работы | 2020 | 1 010 500,20
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 749 164,07
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 7 076 693,82
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 384 146,18
|  | Строительный контроль | 2021 | 432 494,09
|  | Итого |  | 21 652 998,36
6 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 12 | Проектные работы | 2020 | 224 270,68
|  | Ремонт подвальных помещений | 2021 | 4 485 413,58
|  | Строительный контроль | 2021 | 95 987,85
|  | Итого |  | 4 805 672,11
7 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 13 | Проектные работы | 2020 | 1 605 389,88
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 597 705,26
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 6 966 753,36
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 331 571,54
|  | Ремонт крыши | 2021 | 12 211 767,46
|  | Строительный контроль | 2021 | 687 106,87
|  | Итого |  | 34 400 294,37
8 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 14 | Проектные работы | 2020 | 1 630 044,72
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 745 102,39
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 7 073 745,54
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 382 736,28
|  | Ремонт крыши | 2021 | 12 399 310,14
|  | Строительный контроль | 2021 | 697 659,14
|  | Итого |  | 34 928 598,21
9 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 15 | Проектные работы | 2020 | 2 616 346,13
|  | Теплоснабжение | 2021 | 15 641 632,78
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 11 353 901,24
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 5 429 549,80
|  | Ремонт крыши | 2021 | 19 901 838,70
|  | Строительный контроль | 2021 | 1 119 796,14
|  | Итого |  | 56 063 064,79
10 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 16 | Проектные работы | 2020 | 1 604 945,42
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 595 048,09
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 6 964 824,58
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 330 649,18
|  | Ремонт крыши | 2021 | 12 208 386,57
|  | Строительный контроль | 2021 | 686 916,64
|  | Итого |  | 34 390 770,48
11 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 17 | Проектные работы | 2020 | 1 607 389,95
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 609 662,54
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 6 975 432,87
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 335 722,17
|  | Ремонт крыши | 2021 | 12 226 981,45
|  | Строительный контроль | 2021 | 687 962,90
|  | Итого |  | 34 443 151,88
12 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 18 | Проектные работы | 2021 | 1 317 785,43
|  | Ремонт крыши | 2020 | 16 176 584,11
|  | Теплоснабжение | 2022 | 12 713 808,83
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 9 228 661,22
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 4 413 238,64
|  | Строительный контроль | 2022 | 564 012,17
|  | Строительный контроль | 2020 | 346 178,90
|  | Итого |  | 44 760 269,30
13 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 19 | Проектные работы | 2020 | 1 615 844,22
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 660 205,75
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 7 012 121,02
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 353 266,82
|  | Ремонт крыши | 2021 | 12 291 290,77
|  | Строительный контроль | 2021 | 691 581,33
|  | Итого |  | 34 624 309,91
14 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 6 | Проектные работы | 2020 | 844 019,49
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 11 419 479,76
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 5 460 910,10
|  | Строительный контроль | 2021 | 361 240,34
|  | Итого |  | 18 085 649,69
15 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 8 | Проектные работы | 2020 | 1 602 754,87
|  | Теплоснабжение | 2021 | 9 581 952,03
|  | Горячее водоснабжение | 2021 | 6 955 318,45
|  | Холодное водоснабжение | 2021 | 3 326 103,26
|  | Ремонт крыши | 2021 | 12 191 723,62
|  | Строительный контроль | 2021 | 685 979,08
|  | Итого |  | 34 343 831,31
16 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 83 | Проектные работы | 2022 | 197 945,96
|  | Теплоснабжение | 2022 | 2 177 218,00
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 1 115 497,00
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 666 204,10
|  | Строительный контроль | 2022 | 84 720,87
|  | Итого |  | 4 241 585,93
17 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 87 | Проектные работы | 2021 | 211 692,47
|  | Теплоснабжение | 2022 | 2 042 373,34
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 1 482 507,84
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 708 968,30
|  | Строительный контроль | 2022 | 90 604,38
|  | Итого |  | 4 536 146,33
18 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 88 | Проектные работы | 2022 | 162 965,27
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 792 463,60
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 918 368,20
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 548 473,60
|  | Строительный контроль | 2022 | 69 749,14
|  | Итого |  | 3 492 019,81
19 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 91 | Проектные работы | 2021 | 311 089,67
|  | Теплоснабжение | 2022 | 3 001 340,71
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 2 178 598,32
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 1 041 854,29
|  | Строительный контроль | 2022 | 133 146,38
|  | Итого |  | 6 666 029,37
20 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 94 | Проектные работы | 2021 | 443 448,65
|  | Теплоснабжение | 2022 | 4 278 317,86
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 3 105 524,16
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 1 485 130,90
|  | Строительный контроль | 2022 | 189 796,02
|  | Итого |  | 9 502 217,59
21 | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 96 | Проектные работы | 2021 | 352 112,76
|  | Теплоснабжение | 2022 | 3 397 124,62
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 2 465 887,98
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 1 179 242,61
|  | Строительный контроль | 2022 | 150 704,26
|  | Итого |  | 7 545 072,23
22 | г. Лянтор, мкр. 6-й, д. 41 | Проектные работы | 2022 | 204 375,11
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 861 244,18
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 953 607,91
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 569 519,68
|  | Водоотведение | 2022 | 703 130,34
|  | Строительный контроль | 2022 | 87 472,55
|  | Итого |  | 4 379 349,77
23 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 39 | Проектные работы | 2022 | 142 026,13
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 562 152,87
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 800 368,57
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 478 001,12
|  | Строительный контроль | 2022 | 60 787,18
|  | Итого |  | 3 043 335,87
24 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 47 | Проектные работы | 2022 | 121 333,33
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 334 551,68
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 683 757,16
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 408 357,73
|  | Строительный контроль | 2022 | 51 930,66
|  | Итого |  | 2 599 930,56
25 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 52 | Проектные работы | 2022 | 124 213,65
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 366 232,43
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 699 988,79
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 418 051,68
|  | Строительный контроль | 2022 | 53 163,44
|  | Итого |  | 2 661 649,99
26 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 53 | Проектные работы | 2022 | 121 636,52
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 337 886,49
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 685 465,75
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 409 378,14
|  | Строительный контроль | 2022 | 52 060,43
|  | Итого |  | 2 606 427,33
27 | г. Лянтор, мкр. 7-й, д. 57 | Проектные работы | 2022 | 132 361,91
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 455 855,61
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 745 907,20
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 445 475,36
|  | Строительный контроль | 2022 | 56 650,90
|  | Итого |  | 2 836 250,98
28 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 1 | Проектные работы | 2021 | 133 366,23
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 466 902,19
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 751 566,91
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 448 855,49
|  | Строительный контроль | 2022 | 57 080,75
|  | Итого |  | 2 857 771,57
29 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 10 | Проектные работы | 2021 | 135 810,71
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 493 789,14
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 765 342,43
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 457 082,59
|  | Строительный контроль | 2022 | 58 126,98
|  | Итого |  | 2 910 151,85
30 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 11 | Проектные работы | 2021 | 135 753,86
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 493 163,86
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 765 022,07
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 456 891,26
|  | Строительный контроль | 2022 | 58 102,65
|  | Итого |  | 2 908 933,70
31 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 2 | Проектные работы | 2021 | 134 465,30
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 478 990,90
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 757 760,55
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 452 554,50
|  | Строительный контроль | 2022 | 57 551,15
|  | Итого |  | 2 881 322,40
32 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 3 | Проектные работы | 2021 | 134 465,30
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 478 990,90
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 757 760,55
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 452 554,50
|  | Строительный контроль | 2022 | 57 551,15
|  | Итого |  | 2 881 322,40
33 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 4 | Проектные работы | 2021 | 134 351,60
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 477 740,34
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 757 119,83
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 452 171,84
|  | Строительный контроль | 2022 | 57 502,49
|  | Итого |  | 2 878 886,10
34 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 6 | Проектные работы | 2021 | 133 214,63
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 465 234,78
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 750 712,61
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 448 345,28
|  | Строительный контроль | 2022 | 57 015,86
|  | Итого |  | 2 854 523,16
35 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 7 | Проектные работы | 2021 | 134 768,49
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 482 325,71
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 759 469,14
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 453 574,91
|  | Строительный контроль | 2022 | 57 680,91
|  | Итого |  | 2 887 819,16
36 | г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, д. 8 | Проектные работы | 2021 | 136 284,44
|  | Теплоснабжение | 2022 | 1 498 999,79
|  | Горячее водоснабжение | 2022 | 768 012,10
|  | Холодное водоснабжение | 2022 | 458 676,99
|  | Строительный контроль | 2022 | 58 329,74
|  | Итого |  | 2 920 303,06
|  | Итого |  | 5 070 276,86