Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

на 2020-2022 годы»

Координатор муниципальной программы: муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

Отчётный период: 12 месяцев 2020 года.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы» запланированы денежные средства в размере 770,961 тыс. руб. из которых:

- 769,233 тыс. руб. – средства бюджета города;

- 1,728 тыс. руб. – собственные средства учреждения.

**За 12 месяцев 2020 года были реализованы следующие основные мероприятия:**

**По задаче 1 «Формирование общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества.** ПНР достигнут на 106%.

1.1 Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества, профилактику экстремистской идеологии. План – 185,95 тыс. рублей, факт-184,45 тыс. рублей. ПНР достигнут на 112%.

1.2. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании. План – 51,127 тыс. рублей, факт – 51,127 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

1.3. Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов. План – 94,48 тыс. рублей, факт – 94,48 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

1.4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. План – 28,4 тыс. рублей, факт –28,4 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

По задаче 2 **«Содействие этнокультурному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования».** ПНР достигнут на 114%.

2.1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. План – 51,36 тыс. рублей, факт – 51,36 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

2.2.Содействие этнокультурному многообразию народов России. План – 82,065 тыс. рублей, факт – 82,065 тыс. рублей. ПНР достигнут на 116%.

2.3. Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. План – 44,64 тыс. рублей, факт – 42,14 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

**По задаче 3 «Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования».** ПНР достигнут на 100%.

3.1. Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма. План – 30,415 тыс. рублей, факт – 30,415 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

3.2 Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов. План – 81,784 тыс. рублей, факт – 81,784 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

3.3 Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. План – 63,74 тыс. рублей, факт – 63,74 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

3.4. Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма. План – 57 тыс. рублей, факт – 57 тыс. рублей. ПНР достигнут на 100%.

**За 12 месяцев 2020 года результатами достижения цели муниципальной программы являются следующие показатели:**

- 14737 участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма в муниципальном образовании. ПКР достигнут на 112%.

**Кассовое исполнение за 12 месяцев 2020 года составило 766,961 тыс. рублей, исполнение составило 99 % от уточнённого плана на 2020 год, в том числе:**

- 765,233 тыс. рублей или 99% – за счёт бюджета города;

- 1,728 тыс. рублей или 100% – за счёт собственных средств учреждений;

Запланированные программные мероприятия на 2020 год реализованы в полном объёме.