# Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

# «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

# на 2020-2022 годы»

Координатор муниципальной программы: муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

Отчётный период: 12 месяцев 2022 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы» запланированы денежные средства:

1) по первоначальному плану в размере 805,9 тыс. руб. из которых:

- 801,87 тыс. руб. – средства бюджета города;

- 2,53 тыс. руб. – собственные средства учреждения;

- 1,50 тыс. рублей – источники внутреннего финансирования.

2) по уточненному плану в размере 843,22 тыс. руб. из которых:

- 801,19 тыс. руб. – средства бюджета города;

- 40,53 тыс. руб. – собственные средства учреждения;

- 1,50 тыс. рублей – источники внутреннего финансирования.

Кассовое исполнение за 12 месяцев 2022 года составило 843,22 тыс. рублей, исполнение составило 100% от уточнённого плана на 2022 год, в том числе:

- 801,19 тыс. рублей или 100% – за счёт бюджета города;

- 40,53 тыс. рублей или 100% – за счёт собственных средств учреждений;

- 1,5 тыс. рублей или 100% – источники внутреннего финансирования;

За 12 месяцев 2022 года были реализованы следующие основные мероприятия:

По задаче 1 «Формирование общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило 3255 человек. ПНР достигнут на 104%.

1.1 Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования составило 1740 человека. Исполнение денежных средств – 202,85 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 107%.

1.2. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.  Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании составило 300 человек. Исполнение денежных средств – 51,13 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

1.3. Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов. Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их социокультурную адаптацию и интеграцию составило 495 человек. Исполнение денежных средств - 25,50 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 101%.

1.4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 720 человек. Исполнение денежных средств – 39,00 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

По задаче 2 «Содействие этнокультурному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования». Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования составило 14806 человек. ПНР достигнут на 110%.

2.1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Количество мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие национально-культурные, религиозные и другие общественные организации составило 10 единиц. Исполнение денежных средств – 51,6 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

2.2. Содействие этнокультурному многообразию народов России. Количество участников традиционных национальных праздников, музейной программы, конкурса селфи «Этновзгляд», турмаршрутов, конкурса «Соцветие наций», кинопоказов, спортивных соревнований составило 12606 человек. Исполнение денежных средств – 213,63 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 108%.

2.3. Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. Количество участников религиозных праздников, встреч с молодёжью «Ответ священника», мероприятий по укреплению семейных ценностей составило 2200 человек. Исполнение денежных средств – 49,75 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 129%.

По задаче 3 «Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования». Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании составило 94%. ПНР достигнут на 109%.

3.1. Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма. Доля проведённых заседаний межведомственной комиссии, приобретения услуг по фильтрации, подписания соглашений от запланированных составила 100%. Исполнение денежных средств – 30,42 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.2 Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов. Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов за отчётный год составило 18 человек. Исполнение денежных средств – 81,90 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.3 Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. Количество информационных материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма за отчётный год составило 45 единиц. Исполнение денежных средств – 63,74 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.4. Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма. Количество проведённых социологических исследований, опросов в формате анкетирования в год составило 1 единица. Исполнение денежных средств - 33,70 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.5. Профилактика экстремизма в рамках противодействия криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодежи. Количество проведённых мероприятий, направленных на противодействие криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи, за отчётный год составило 13 мероприятий. Количество информационных материалов, направленных на противодействие криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи, за отчётный год составило 13 единиц. Без финансирования. ПНР достигнут на 100%.

За 12 месяцев 2022 года результатами достижения цели муниципальной программы являются следующие показатели:

- 18061 участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма в муниципальном образовании. ПКР достигнут на 109%.

Запланированные программные мероприятия на 2022 год реализованы в полном объёме.

Директор МКУ «Управление культуры и спорта» 				А.А.Брычук

Исполнитель:

Заведующий сектором финансово-экономической деятельности

Бабель Любовь Викторовна, тел. 64-001 (доб.164)

Ведущий специалист сектора по культуре

Крамаренко Дарья Александровна

8 (34638) 64-001 (доп.160)