Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор

на 2020-2022 годы»

Координатор муниципальной программы: муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

Отчётный период: 12 месяцев 2022 года.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы» запланированы денежные средства:

1) по первоначальному плану в размере 805,9 тыс. руб. из которых:

- 801,87 тыс. руб. – средства бюджета города;

- 2,53 тыс. руб. – собственные средства учреждения;

- 1,50 тыс. рублей – источники внутреннего финансирования.

2) по уточненному плану в размере 843,22 тыс. руб. из которых:

- 801,19 тыс. руб. – средства бюджета города;

- 40,53 тыс. руб. – собственные средства учреждения;

- 1,50 тыс. рублей – источники внутреннего финансирования.

**Кассовое исполнение за 12 месяцев 2022 года составило 843,22 тыс. рублей, исполнение составило 100% от уточнённого плана на 2022 год, в том числе:**

- 801,19 тыс. рублей или 100% – за счёт бюджета города;

- 40,53 тыс. рублей или 100% – за счёт собственных средств учреждений;

- 1,5 тыс. рублей или 100% – источники внутреннего финансирования;

**За 12 месяцев 2022 года были реализованы следующие основные мероприятия:**

**По задаче 1 «Формирование общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества.** Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило 3255 человек. ПНР достигнут на 104%.

1.1 Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования составило 1740 человека. Исполнение денежных средств – 202,85 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 107%.

1.2. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании составило 300 человек. Исполнение денежных средств – 51,13 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

1.3. Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов. Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их социокультурную адаптацию и интеграцию составило 495 человек. Исполнение денежных средств - 25,50 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 101%.

1.4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 720 человек. Исполнение денежных средств – 39,00 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

По задаче 2 **«Содействие этнокультурному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования».** Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования составило 14806 человек. ПНР достигнут на 110%.

2.1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Количество мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие национально-культурные, религиозные и другие общественные организации составило 10 единиц. Исполнение денежных средств – 51,6 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

2.2.Содействие этнокультурному многообразию народов России. Количество участников традиционных национальных праздников, музейной программы, конкурса селфи «Этновзгляд», турмаршрутов, конкурса «Соцветие наций», кинопоказов, спортивных соревнований составило 12606 человек. Исполнение денежных средств – 213,63 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 108%.

2.3. Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. Количество участников религиозных праздников, встреч с молодёжью «Ответ священника», мероприятий по укреплению семейных ценностей составило 2200 человек. Исполнение денежных средств – 49,75 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 129%.

**По задаче 3 «Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования».** Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании составило 94%. ПНР достигнут на 109%.

3.1. Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма. Доля проведённых заседаний межведомственной комиссии, приобретения услуг по фильтрации, подписания соглашений от запланированных составила 100%. Исполнение денежных средств – 30,42 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.2 Повышение профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов. Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов за отчётный год составило 18 человек. Исполнение денежных средств – 81,90 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.3 Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. Количество информационных материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма за отчётный год составило 45 единиц. Исполнение денежных средств – 63,74 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.4. Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма. Количество проведённых социологических исследований, опросов в формате анкетирования в год составило 1 единица. Исполнение денежных средств - 33,70 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.

3.5. Профилактика экстремизма в рамках противодействия криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодежи. Количество проведённых мероприятий, направленных на противодействие криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи, за отчётный год составило 13 мероприятий. Количество информационных материалов, направленных на противодействие криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи, за отчётный год составило 13 единиц. Без финансирования. ПНР достигнут на 100%.

**За 12 месяцев 2022 года результатами достижения цели муниципальной программы являются следующие показатели:**

- 18061 участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма в муниципальном образовании. ПКР достигнут на 109%.

Запланированные программные мероприятия на 2022 год реализованы в полном объёме.

Директор МКУ «Управление культуры и спорта» А.А.Брычук

Исполнитель:

Заведующий сектором финансово-экономической деятельности

Бабель Любовь Викторовна, тел. 64-001 (доб.164)

Ведущий специалист сектора по культуре

**Крамаренко Дарья Александровна**

**8 (34638) 64-001 (доп.160)**