Отчёт о реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы» запланировано:

1) по первоначальному утвержденному бюджету 918,84 тыс. рублей, в том числе:

- 102,59 тыс. рублей – бюджета города;

- 16,25 тыс. рублей – собственные средства учреждения;

- 800,00 тыс. рублей – бюджет Сургутского района.

2) по уточненному плану 918,84 тыс. рублей, в том числе:

- 102,59 тыс. рублей – бюджета города;

- 16,25 тыс. рублей – собственные средства учреждения;

- 800,00 тыс. рублей – бюджет Сургутского района.

**За 12 месяцев 2019 года были реализованы следующие основные мероприятия:**

По задаче 1 «**Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма**»:

1.1. «Организация проведения заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор» - без финансирования. Проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор, ПНР достигнут на 100%.

1.3. «Осуществление деятельности по защите населения от источников информации экстремистского характера: Приобретение услуг ООО «СкайДНС» по фильтрации доступа к запрещённым сайтам сети Интернет для блокировки экстремистских сайтов». План-10,4 тыс. рублей, факт-10,4 тыс. рублей, ПНР достигнут на 100%.

По задаче 2 «**Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде»:**

2.1. «Организация проведения цикла лекций и бесед с участниками клубных формирований и спортивных секций учреждений культуры и спорта города, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения, с привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)» - без финансирования. Проведено 8 циклов лекций с участниками клубных формирований и спортивных секций учреждений культуры и спорта, ПНР -100%.

2.2. «Организация проведения мероприятий по консолидации многонациональной молодёжи города (дискуссионные площадки, "круглые столы», семинары и т.д.) с участием НКО и РОО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)». План - 1,15 тыс. рублей, факт -1,15 тыс. рублей. Проведено 7 мероприятий по консолидации многонациональной молодёжи города, ПНР-100%.

2.3. «Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодёжи». План - 829,35 тыс. рублей, факт - 829,35 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых значений. Проведено 5 межведомственных мероприятий, ПНР достигнут на 100%.

По задаче 3 «С**одействие межкультурному сотрудничеству»:**

3.2. «Организация и проведение мероприятий в клубе «Национальная гостиная «Содружество» - 25,55 тыс. рублей, что составляет 100% от плана. Проведено 3 заседания в клубе «Национальная гостиная «Содружество», ПНР - 100%.

3.3. «Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы "Познаём народы России - познаём себя" для детей и молодёжи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)». Запланировано - 10,5 тыс. рублей. Исполнение -10,5 тыс. рублей. Показатель выполнен на 100%. Проведено 8 мероприятий в рамках музейной программы "Познаём народы России - познаём себя" для детей и молодёжи, ПНР достигнут на 100%.

3.4. «Организация проведения спортивных соревнований среди национальных общественных объединений города, направленных на создание благоприятной атмосферы межэтнического взаимодействия» - без финансирования. Было проведено 1 спортивное соревнование по лыжным гонкам среди НКО города, ПНР -100%.

3.5. «Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных отношений» - 34,39 тыс. рублей или 100% от плана. Проведено 3 мероприятия, ПНР достигнут на 100%.

По задаче 4 «**Поддержка межконфессионального согласия»:**

4.1. «Оказание содействия НКО и РОО города по участию в районных и окружных конкурсах проектов, направленных на профилактику социально-опасных форм поведения граждан» - без финансирования. Доля НКО и РОО, принявших участие в конкурсах проектов составила 30% (победителями конкурса проектов социально ориентированных организаций Сургутского района, направленных на профилактику социально-опасных форм поведения граждан в 2019 году стали 3 общественных организации нашего города), ПНР достигнут на 100%.

4.2. «Взаимодействие с НКО и РОО в рамках работы клуба «Пять «С»: Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, поддержка в проведении мероприятий, организация работы консультационного пункта для мигрантов, проведение торжественных церемоний вручения паспортов и принятия присяги на верность Российской Федерации) - 7,50 тыс. рублей или 100% от плана. Проведено 6 заседаний в клубе «Пять «С», ПНР достигнут на 100%.

4.3. «Содействие НКО и РОО в реализации социально значимых проектов и проведению мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества» - без финансирования. Проведено 5 мероприятий по оказанию содействия в МУК «ЛДК «Нефтяник». ПНР достигнут на 100%.

По задаче 5 «**Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма»:**

5.1. «Публикации по ознакомлению с этнокультурным и конфессиональным многообразием народов России, проживающих на территории города» - без финансирования. Опубликовано 7 материалов, ПНР достигнут на 100%.

5.2. «Статьи по освещению деятельности по профилактике экстремизма в городе (о работе межведомственной комиссии, реализации программных мероприятий)» - без финансирования. Было выпущено 13 статей, ПНР достигнут на 100%.

5.3. «Информационные материалы (макеты) по профилактике экстремизма", а также информационных материалов, способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов в городской среде» - без финансирования. Количество информационных материалов (макетов) составило 6 единиц, ПНР достигнут на 100%.

**За 12 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты по решению задач муниципальной программы:**

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в г.Лянтор, направленных на межведомственное взаимодействие по профилактике экстремизма. ПНР достигнут на 100 % от планового значения;

- проведено 20 мероприятий разных форм, направленных на укрепление толерантности и профилактику экстремизма в молодёжной среде. ПНР достигнут на 100% от планового значения;

- проведено 15 мероприятий по межкультурному взаимодействию (выставок, мастер-классов, фестивалей, конференций, соревнований, мероприятий в национальной гостиной «Содружество» и т.д.). ПНР достигнут на 100%.

- проведено 11 мероприятий по поддержанию межнационального и межконфессионального согласия (содействие НКО и РОО, заседания клуба «Пять «С»). ПНР достигнут на 100%.

- количество информационных материалов (публикаций по ознакомлению с этнокультурным и конфессиональным многообразием народов России, проживающих на территории города, статей по освещению деятельности по профилактике экстремизма в городе) составило 26 единиц. ПНР достигнут на 100%.

**За 12 месяцев 2019 года результатами достижения цели муниципальной программы являются следующие показатели:**

- проведено 50 социально-значимых разноплановых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

ПКР достигнут на 100%.

**Кассовое исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 918,84 тыс.рублей, исполнение составило 100 % от уточнённого плана на 2019 год, в том числе:**

- 102,59 тыс. рублей или 100% – за счёт бюджета города;

- 16,25тыс. рублей или 100% – за счёт собственных средств учреждений;

- 800,00 тыс. рублей или 100% - за счёт бюджета Сургутского района.

Запланированные программные мероприятия на 2019 год и использование средств реализованы в полном объёме.