

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» ноября 2019 года № 1015

 г. Лянтор

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по достижению

показателей муниципальной составляющей

регионального проекта «Создание для всех

категорий и групп населения условий для

занятия физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами

спорта, а также подготовка спортивного резерва»

(Спорт – норма жизни)» на территории города Лянтора

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)» на территории города Лянтора согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, включённых в план.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Зеленскую Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» ноября 2019 года № 1015

План мероприятий (дорожная карта) по достижению

показателей муниципальной составляющей регионального проекта

««Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»

Пояснительная записка

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех групп населения соответствующих условий с учётом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и подготовке спортивного резерва.

С целью исполнения Указа и достижения целевых показателей национального проекта «Демография», частью которого является федеральный проект «Спорт – норма жизни» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре разработан региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)» (далее – региональный проект «Спорт –норма жизни») и утверждены значения показателей для каждого субъекта.

Сургутский район по портфелю регионального проекта«Спорт-норма жизни» реализует два показателя:

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом по трем возрастным категориям;
2. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

План мероприятий «дорожная карта» по достижению показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории города Лянтора разработан для поэтапного достижения целевых показателей проекта «Спорт – норма жизни», контроля и мониторинга достигнутых результатов.

Цель реализации плана мероприятий «дорожной карты» - достижение закреплённых целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории города Лянтора, а именно увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом по трем возрастным категориям от общей численности населения (3 – 79 лет) до 59%.

По состоянию на 01.01.2019 в городе Лянторе численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 18485 человек, удельный вес занимающихся физической культурой и спором от общего количества жителей города Лянтора (3-79 лет) 45,8 %. Для достижения закреплённого показателя к 2024 году в дополнение к имеющейся численности занимающихся физической культурой и спортом к занятиям физической культурой и спором необходимо вовлечь не менее 5376 человек, что составляет 2,22% ежегодного прироста.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основные положения
 |  |
| Наименование национального проекта | «Демография» |
| Наименование федерального проекта | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом». |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Краткое наименование муниципального плана реализации муниципальной составляющей регионального проекта на территории города Лянтора | Спорт – норма жизни | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Координатор муниципального плана | МКУ «Управление культуры и спорта» |
| Связь с муниципальными программами города Лянтор | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018 – 2020 годы». |

1. Цель ипоказатели муниципальной составляющей регионального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель | Доведение к 2024 году до 59% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | Ежегодное увеличение численности занимающихся составляет % | За весь период увеличение численности занимающихся составляет % / чел. |
| Значение | Дата  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)  | Основнойгород Лянтор(1 – фк) | 45,85 | 31.12.2018 | 45,85 | 48 | 50 | 52,5 | 54,7 | 57 | 59 | 2,22 | 14 % |
| 1.1 | Доля занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (чел.)  | Основнойгород Лянтор(1 – фк) | 18485 | 31.12.2018 | 18485 | 19381 | 20277 | 21173 | 22069 | 22965 | 23861 | 896 | 5376 чел. |
| 2 | Доля занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, СОНКО осуществляющих деятельность в сфере физической культуре и спорта, в общей численности населения (чел). | Муниципальная составляющая(муниципальные учреждения, СОНКО,1-ФК) | 3905 | 31.12.2018 | 3905 | 3990 | 4078 | 4168 | 4260 | 4355 | 4451 | 2,2 | 14% / 547 |

1. План мероприятий

по достижению целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Единицы измерения | Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Целевое значения | Координатор/соисполнитель |
| Х | Цель | Доведение к 2024 году до 59% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях |
| 1 | Задача | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом |
| 1.1 | Обеспечение условий для регулярных занятий населения города Лянтора физической культурой и спортом | чел. | 18485 | 18485 | 19381 | 20277 | 21173 | 22069 | 22965 | 23861 | 23861 | МКУ «Управление культуры и спорта»/ учреждения осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта города |
| 1.2 | Обеспечение условий для регулярных занятий населения города Лянтора физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуре и спорта  | чел. | 3905 | 3905 | 3990 | 4078 | 4168 | 4260 | 4355 | 4451 | 4451 | МКУ «Управление культуры и спорта» / муниципальные учреждения осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта города. СОНКО |
| 1.3 | Увеличение видов спорта (открытие новых спортивных групп и секций), культивируемых в городе Лянторе за счет передачи услуг (работ) в негосударственный (немуниципальный) сектор, в том числе на конкурсной основе | ед. | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «Управление культуры и спорта» / СОНКО |
| 1.4 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (спортивно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий) за счет передачи услуг (работ) в негосударственный (немуниципальный) сектор, в том числе на конкурсной основе | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | МКУ «Управление культуры и спорта» / СОНКО |
| 2 | Задача | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 2.1 | Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно – оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятий | чел. | 7800 | 7800 | 8000 | 8180 | 8300 | 8300 | 8350 | 8400 | 8400 | МКУ «Управление культуры и спорта» /МУ «ЦФК и С «Юность» / СОНКО |
| 2.1. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, интернет ресурсах, в учреждениях по пропаганде здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической культурой и спортом | шт.(кол -во публикаций) | 25 | - | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | МКУ «Управление культуры и спорта»/ МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 2.2. | Проведение баннерной рекламы | шт. | 4 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 3. | Задача | Развитие массового школьного спорта |
| 3.1. | Организация и проведение мастер-классов по видам спорта для различных целевых категорий (школьники, трудоспособное население, пенсионеры) | шт./ чел | 15 / 525 | - | 15 / 525 | 15 / 525 | 15 / 525 |  |  |  | 45 / 1575 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 3.2 | Обеспечение условий для деятельности летних спортивных площадок | шт./чел. | 4/1300 | 4/1300 | 4/1350 | 4/1380 | 4/1400 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 4. | Задача | Развитие массового спорта и оздоровительной работы для трудовых коллективови лиц пожилого возраста |
| 4.1 | Участие в спортивно-массовом мероприятии Всероссийский массовый забег «Лыжня России» | чел. | 350 | - | 350 | 400 | 420 | 450 | 500 | 550 | 550 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» /СОНКО |
| 4.2 | Проведение спортивно-массового мероприятия «День здоровья» | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 4.3 | Формирование оздоровительных групп физкультурной направленности для категории людей в возрасте 30-54 лет; 55 лет и старше женщины, 59 лет и старше мужчины, в том числе за счет перепрофилирования имеющихся услуг (работ) | шт./чел | 1/15 | 1/15 | 3/45 | 3/45 | 3/45 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность»/СОНКО |
| 4.4 | Разнообразие предоставляемых услуг в крытых хоккейных кортах  | шт./чел | 3/500 | 3/500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 4.5 | Проведение Спартакиады по видам спорта для трудовых коллективов, образовательных учреждений | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |
| 4.6 | Проведение утренних зарядок в организациях, находящихся на территории поселения | чел. | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | МКУ «Управление культуры и спорта» / МУ «ЦФК и С «Юность» |