

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» февраля 2016 года № 101

г. Лянтор

О проведении городской игры

«Выбор за нами»

В целях повышения правовой и электоральной культуры молодёжи, проведения мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 19 февраля 2016 года городской игры «Выбор за нами».

2. Утвердить:

2.1. План подготовки и проведения городской игры «Выбор за нами» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городской игры «Выбор за нами» (приложение 2). 3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской игры «Выбор за нами».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» февраля 2016 года № 101

План

подготовки и проведения

городской игры «Выбор за нами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | | Ответственный |
| 1. | 1. Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение организационного совещания по подготовке и проведению городской игры | | до 17.02.2016 | А.А. Брычук |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | Период подготовки и проведения мероприятия | |
| 2. | Муниципальное учреждение культуры  «Городской Дом Молодёжи «Строитель»» | | | |
| 2.1. | Информирование образовательных учреждений города о проведении мероприятия | до 15.02.2016 | | Ж.С. Кузьмина |
| 2.2. | Приём заявок и формирование списка участников мероприятия | до 18.02.2016 | |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятия | 18.02.2016 | |
| 2.4. | Провести внеплановый инструктаж по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверить пути эвакуации. Уведомить ФГКУ «Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о проведении мероприятия. | до 19.02.2016 | |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» февраля 2016 года № 101

Программа

проведения городской игры «Выбор за нами»

(19 февраля 2016 года)

Участники городской игры – команды образовательных учреждений города, состав команды – 6 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование | Место проведения |
| 15-40 – 16-00 | Регистрация участников городской игры | фойе  отдела молодёжных инициатив «Лидер»  МУК «ГДМ «Строитель» |
| 16-00 – 16-10 | Открытие мероприятия, представление команд |
| 16-10 – 16-15 | Приветственное слово Главы города  С.А. Махиня |
| 16-15-16-35 | 1 этап игры «Тестирование участников команд по предложенным направлениям» (направления – финансово-экономическое, экологическое, социальная сфера, гражданско-патриотическое, здравоохранение, работа в участковой избирательной комиссии).  Ролевая игра по мотивам русской народной сказки «Теремок». |
| 16-35-17-00  17-00 – 17-20 | 2 этап игры - «Знакомство» (объединение команд по направлениям деятельности).  Задание для команд – «Проблема – пути решения – перспектива развития».  Выдвижение от каждой команды 2-х кандидатов в номинацию «Лидер 2016 года», выступление кандидатов. |
| 17-20 – 17-40 | 3 этап – «Выборы» (по завершению дебатов, участники игры приглашаются на импровизированный избирательный участок для голосования, проведение голосования). | Зал хореографии  отдела молодёжных инициатив «Лидер»  МУК «ГДМ «Строитель» |
| 17-40-18-00 | Работа избирательной комиссии, подсчёт голосов. |
| 18-00-18-10  18-10 – 18-20 | Интерактивная квест игра  «Лянтору посвящается».  Подведение итогов выборов, оглашение результатов голосования.  Награждение участников игры по номинациям.  Торжественная клятва победителя, Лидера 2016 года. | фойе  отдела молодёжных инициатив «Лидер»  МУК «ГДМ «Строитель» |