

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» декабря 2015 года № 1079

г.Лянтор

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85- летия со дня основания города Лянтора»

В соответствии с постановлениями Администрации городского поселения Лянтор от 25 ноября 2013 года № 600 «О ведомственных целевых программах» (в редакции от 12.01.2015 №6), от 23.11.2015 года № 990 «О разработке ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85- летия со дня основания города Лянтора»:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85- летия со дня основания города Лянтора» (далее - Программа) согласно приложению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) обеспечить реализацию Программы.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных Программой в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
4. Управлению экономики (Жестовский С.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор

от «14» декабря 2015 года № 1079

Ведомственная целевая программа

«Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию

85 - летия со дня основания города Лянтора»

1. Паспорт ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения Администрации города (исполнителя программы) | - Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;  ‑ Муниципальные учреждения культуры и спорта города Лянтора. |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85- летия со дня основания города Лянтора» (далее − Программа) |
| Дата утверждения ведомственной целевой программы |  |
| Цель программы | Консолидация городского сообщества путём создания масштабного празднования 85- летия со дня основания города Лянтора. |
| Задачи программы | 1. Подготовка и проведение юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия города. 2. Активизация социально-культурной, творческой деятельности жителей города, через привлечение их к участию в культурной жизни в качестве не только зрителей, но и организаторов и волонтёров, а также реализация творческого потенциала жителей города. 3. Повышение качества культурной жизни, сохранение и развитие богатейшего культурно-исторического потенциала города. 4. Освещение программных мероприятий через средства массовой информации для вовлечения общественности в процесс реализации мероприятий и привлечения внимания широкой общественности к юбилею города. 5. Приобщение подрастающего поколения к духовным традициям города, воспитание у молодёжи средствами искусства любви к своей малой родине, духа патриотизма, сопричастности к настоящему и будущему города. 6. Укрепление связи с различными предприятиями и учреждениями города, а также их привлечение к участию в программных мероприятиях. |
| Показатели результатов (непосредственные) | 1. Увеличение количества тематических мероприятий для жителей города с 8 до 35 единиц. 2. Увеличение количества информационных материалов, посвящённых юбилею города с 24 до 54 единиц. 3. Увеличение количества жителей города, принявших участие в мероприятиях, посвящённых городу с 2 300 до 8 650 человек. 4. Издание и тиражирование книги, посвящённой 85-летию города Лянтора и летописи «История органов местного самоуправления» не менее 800 экземпляров. 5. Увеличение числа учреждений, организаций, предприятий, а также предпринимателей города привлечённых к участию в праздничном оформлении зданий учреждений, торговых центров и придомовых территорий с 30 до 55 единиц. |
| Характеристика программных мероприятий | Более 40 разноплановых социокультурных мероприятий пройдут в рамках данной программы, охватывающие все возрастные категории населения города Лянтора. |
| Сроки реализации | Январь – декабрь 2016 года |
| Объёмы финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 3 915 405,28 рублей, из них:   * приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) –   139 000,00 рублей;   * бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) – 3 776 405,28 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Укрепление имиджа города, повышение его привлекательности для горожан и гостей города. 2. Увеличение количества тематических мероприятий для жителей города. 3. Увеличение числа количества информационных материалов, посвящённых юбилею города. 4. Формирование чувства сопричастности жителей к юбилею города, его будущему, путём их вовлечения в процесс реализации программных мероприятий. 5. Издание и тиражирование книги о Лянторе и летописи «История органов местного самоуправления». |

2. Характеристика проблем, на решение которые направлена Программа

Сегодня город Лянтор – крупнейший нефтедобывающий и культурный центр Сургутского района, с ориентацией на создание благоприятной жизненной среды и высокого качества жизни населения города.

Юбилей города даёт возможность увидеть потенциал развития города в прошлом, сравнить его с настоящим и выработать стратегические подходы к будущему, даёт повод для оценки современного состояния развития.

Важно понимать, что празднование юбилея города - это продуманная работа по планированию уютного и комфортного для жизни города, в котором созданы условия, чтобы горожане были заняты производительным и творческим трудом, пользовались всеми благами цивилизации, гордились достижениями прошлых поколений, ценили и заботились о ветеранах и были уверены в будущем своих детей. Динамично развивающийся город, комфортный для проживания местных жителей, интересный и удобный для гостей - таким должен стать современный Лянтор.

В основу Программы положены общие гуманистические ценности толерантности, дружбы и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям народов, равное внимание к историко-культурному наследию и современной культуре.

Планируется, что главным координатором мероприятий Программы будет являться муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи», а исполнителями программных мероприятий будут муниципальные учреждения культуры и спорта города. Участниками программных мероприятий станут все жители нашего многонационального города.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью координации деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений, консолидации всего городского сообщества в подготовке празднования 85- летия города Лянтора.

В этой связи использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных программных мероприятиях, реализация которых будет способствовать решению обозначенных Программой задач и достижению поставленных в ней целей.

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой Программы

Выполнение комплекса программных мероприятий позволит провести праздничные, городские мероприятия, посвященные 85- летию города Лянтора, более насыщенными, многогранными, охватить разные стороны культурного потенциала города.

Главной целью Программы является консолидация городского сообщества путём создания масштабного празднования 85- летия со дня основания города Лянтора.

В связи с этим первостепенными задачами для достижения поставленных целей, являются:

1. Подготовка и проведение юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия города.

2. Активизация социально-культурной, творческой деятельности жителей города, посредством привлечения их к участию в культурной жизни в качестве не только зрителей, но и организаторов и волонтёров, а также реализация творческого потенциала жителей города.

3. Повышение качества культурной жизни, сохранение и развитие богатейшего культурно-исторического потенциала города.

4. Освещение программных мероприятий через средства массовой информации для вовлечения общественности в процесс реализации мероприятий и привлечения внимания широкой общественности к юбилею города.

5. Приобщение подрастающего поколения к духовным традициям города, воспитание у молодёжи средствами искусства любви к своей малой родине, духа патриотизма, сопричастности к настоящему и будущему города.

6. Укрепление связи с различными предприятиями и учреждениями города, а также их привлечение к участию в программных мероприятиях.

4. Перечень программных мероприятий

Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, представленных в таблице 2.

Так в 2016 году при реализации ведомственной целевой программы «Празднование 85- летия города Лянтора» будет издана книга, посвящённая 85-летию со дня основания города и летопись «История органов местного самоуправления».

В 2016 году праздничные мероприятия, посвященные 85-летию города Лянтора включают в себя: 5 торжественных приёмов Главы города, 4 крупных городских спортивных мероприятия, 6 выставок и конкурсов, 4 блока различных мероприятий направленных на популяризацию семейных ценностей, 4 ярких молодёжных мероприятия, планируется проведение 3 мероприятий по праздничному оформлению и благоустройству города, 10 крупных городских мероприятий, а так же выпуск буклетов, электронных календарей, открыток презентаций сувенирной продукции с символикой юбилея города собственного производства.

5. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности):

1. Укрепление имиджа города, повышение его привлекательности для горожан и гостей города;
2. Увеличение количества тематических мероприятий для жителей города;
3. Увеличение числа публикаций, информационных программ в средствах массовой информации;
4. Формирование чувства сопричастности жителей к юбилею города, его будущему, путём их вовлечения в процесс реализации программных мероприятий;
5. Издание и тиражирование книги о Лянторе и летописи «История органов местного самоуправления».

В результате реализации данной программы будет задействовано максимальное количество жителей города, более 40 учреждений и общественных организаций города. Реализация программы позволит содействовать повышению социального капитала жителей города, мировоззренческому и эстетическому воспитанию детей и юношества в духе историко-культурных традиций, созданию новых культурных ценностей Лянтора.

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы и информация об использовании средств на её реализацию указаны в таблице №1.

Таблица 1

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты

реализации ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей  результатов | Базовый показатель  на начало реализации  ведомственной целевой  программы | Значения показателя на 2016 год | Целевое значение  показателя на момент  окончания действия  ведомственной целевой программы |
| Показатели непосредственных результатов | | | | |
|  | Увеличение количества тематических мероприятий для жителей города (единиц); | 8 | 35 | 35 |
|  | Увеличение количества информационных материалов , посвящённых юбилею города (единиц); | 24 | 54 | 54 |
|  | Увеличение количества жителей города, принявших участие в мероприятиях, посвящённых городу (человек); | 2 300 | 8 650 | 8 650 |
|  | Издание и тиражирование книги о Лянторе и летописи «История органов местного самоуправления» (единиц); | 0 | Не менее 800 экземпляров | Не менее 800 экземпляров |
|  | Увеличение числа учреждений, организаций, предприятий, а также предпринимателей города привлечённых к участию в праздничном оформлении зданий учреждений, торговых центров и придомовых территорий (единиц); | 30 | 55 | 55 |

6. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Механизм реализации ведомственной целевой программы включает в себя три основных направления:

* утверждение расходов на реализацию ведомственной целевой программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями;
* организацию выполнения мероприятий;
* контроль и координацию программных мероприятий.

В процессе реализации ведомственной программы участвуют:

1) Координатор Программы – муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

2) Исполнители мероприятий Программы:

* муниципальные учреждения культуры и спорта города Лянтора.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:

* разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
* осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;
* несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
* подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;
* направляет информацию в управление экономики Администрации городского поселения Лянтор для размещения на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий;
* организует размещение в средствах массовой информации, информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы:

* участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение конкретных мероприятий;
* ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчётным, направляют координатору информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств бюджета городского поселения Лянтор;
* несут ответственность перед координатором Программы за использование средств бюджета городского поселения Лянтор, выделенных на реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление полной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор и иных источников. Объём финансирования Программы определяется в соответствии с утверждённым бюджетом на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет

3 915 405,28 рублей, из них:

* приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) –

139 000,00 рублей;

* бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) –

3 776 405,28 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 85- летия со дня основания города Лянтора» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | | Срок выполнения | | Финансовые затраты по кварталам (руб.) | | | | | | | | | Источник финансирования | | Исполнитель Программы |
| I | | II | III | | IV | | Всего | |
|  | Информационное освещение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наполнение информацией на официальном сайте Администрации города страницы "Лянтор "Юбилейный" о ходе подготовки и проведения юбилейных мероприятий | | В течение года | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МКУ "Управление культуры и спорта" ,учреждения культуры и спорта |
| 2 | Освещение юбилейных мероприятий в «Лянторской газете» | | В течение года | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК «ЛЦБС» |
| 3 | Тематическая рубрика в «Лянторской газете»: «Лянтор сквозь время» (история города), "Книга Почёта и Памяти" о почётных жителях города по отдельному плану) | | В течение года | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК «ЛЦБС» |
| 4 | Освещение юбилейных мероприятий на радио и телевидении (по отдельному плану) | | В течение года | | 0,00 | | 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 250 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛЦБС» |
| 5 | Оформление выставочной витрины в здании Администрации города материалами посвящёнными юбилею города (По графику) | | В течение года | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК "ЛЦБС" |
| 0,00 | | 5000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ЛХЭМ" |
| 3000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3000,00 | | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) | | МУ "КСК "Юбилейный" |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК "ЛДК "Нефтяник" |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК "ГДМ "Строитель" |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУ "ЦФКиС "Юность" |
|  | Конкурсы ( кроме конкурсов для молодёжи) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Конкурс стихов, эссе о городе "Любимому городу посвящается..." с последующим включением их в книгу о Лянторе | | январь 2016 - февраль 2016 | | 13 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛЦБС» |
| 7 | Городская выставка – конкурс работ лянторских мастеров «Народные умельцы» | | декабрь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛХЭМ» |
| 8 | Городская выставка – конкурс «Хантыйские мотивы» | | ноябрь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛХЭМ» |
| 9 | Ежегодная городская выставка – конкурс фоторабот «В кадре Лянтор» | | сентябрь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛХЭМ» |
| 10 | Конкурс детского творчества «Маленькая мисс» (среди воспитанниц детских дошкольных учреждений) | | апрель 2016 | | 0,00 | | 29 080,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 080,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ «КСК «Юбилейный» |
|  | Спортивные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Общегородские Дни здоровья. Сдача норм ГТО. | | май - июнь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУ «ЦФКиС «Юность» |
| 12 | Экстремальный силовой забег «Испытай себя» | | май 2016 | | 0,00 | | 23 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ «ЦФКиС «Юность» |
| 13 | Общегородские соревнования «Установи рекорд Лянтора» | | в течение года | | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ «ЦФКиС «Юность» |
| 14 | Кубок Главы по футболу | | 22 мая 2016 | | 0,00 | | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ «ЦФКиС «Юность» |
|  | | 0,00 | | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
|  | Создание и изготовление полиграфической и сувенирной продукции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Организация работы по подготовке и выпуску книги, посвящённой 85-летию города (заключение контракта авторского заказа, проведение аукциона на заключение контракта на издание книги) | | январь  – апрель 2016 | | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛХЭМ» |
| 16 | Изготовление способом офсетной печати полиграфической продукции «История органов местного самоуправления» | | июнь 2015  – январь 2016 | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 400 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛЦБС» |
| 17 | Разработка и изготовление полиграфической продукции с логотипом юбилея (пригласительные на приём Главы города -700 шт., свидетельство о занесении на Доску Почёта и в Книгу Почёта – 20 шт. , открытки поздравительные от Главы города - 1000 шт. набор открыток с видами города - 200 шт., настольные календари - 300 шт.) | | январь  – апрель 2016 | | 216 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 216 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛХЭМ» |
| 18 | Изготовление сувенирной продукции (изделия мастеров декоративно-прикладного творчества) | | январь-апрель 2016 | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ЛХЭМ" |
| 19 | Разработка дизайн-макетов с юбилейной символикой для награждения победителей городских конкурсов, фестивалей | | ноябрь 2015 – январь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК «ЛХЭМ» |
| 20 | Электронное издание календаря «Памятные и знаменательные даты города Лянтора на 2016 год» | | февраль 2016 | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛЦБС» |
|  | Молодёжные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Городской конкурс знатоков «Моя малая Родина» по истории города | | 30 марта 2016 | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ГДМ «Строитель» |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК "ЛХЭМ" |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК "ЛЦБС" |
| 22 | Молодёжный конкурс в социальных сетях «85 секунд о Лянторе» (Insagram, "Вконтакте", "Одноклассники"): лучшее селфи, лучшее видеопоздравление, лучшее фото города. Подведение итогов и награждение победителей | | Январь-июнь 2016 | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ГДМ «Строитель» |
| 23 | Городской конкурс "Молодёжь-стратегический ресурс города": | |  | | 0,00 | | 27 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ГДМ "Строитель" |
| проведение этапов конкурса | | Март-май 2016 | |
| "День дублёра" в Администрации города (участники-победители конкурса) | | 23 мая 2016 | |
| Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Городской праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности | | 8 июля 2016 | | 0,00 | | 20000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ГДМ "Строитель" |
|  | семейный марш, посвящённый дню семьи любви и верности (символ праздника - белый зонт): шествие по улицам города | |  | |
|  | работа площадок ("Первое свидание", "Портрет любимых", "Формула любви") | |  | |
| 25 | Торжественное вручение родителям свидетельства о рождении детей (родившимся 23 мая, 85-му ребёнку, родившемуся в 2016 г. ) | | в течение года | | 0,00 | | 17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ГДМ «Строитель» |
| 26 | Шоу семейных пар «ССС» (Союз Счастливых Сердец) | | ноябрь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ "КСК" Юбилейный" |
| 27 | Торжественная регистрация браков | | 21 мая 2016, 11 июня 2016, 8 июля 2016 | | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 28 | Проведение свадебных обрядов по традициям народа ханты | | в течение года | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК «ЛХЭМ» |
|  | Торжественные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Торжественный приём Главы ко Дню местного самоуправления. Презентация летописи «История органов местного самоуправления города Лянтора» | | 21 апреля 2016 | | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
|  | организация выставки в рамках торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню местного самоуправления | | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ЛХЭМ" |
| 30 | Торжественный приём Главы, посвящённый Дню Защитника Отечества и Международному женскому Дню | | март 2016 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ "КСК "Юбилейный" |
| организация выставки в рамках торжественного приёма Главы города, посвящённой Дню Защитника Отечества и Международному женскому Дню | | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ЛХЭМ" |
| 31 | Торжественный приём Главы города ко Дню города, посвящённый 85-летнему юбилею Лянтора: (чествование старожилов, почётных жителей города,занесение в Книгу Почёта и Памяти,занесение на Доску Почёта города,церемония вручения наград разного уровня, организация праздничного шоу,концертная программа) | | 27 мая 2016 | | 0,00 | | 128 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 128 800,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ "КСК "Юбилейный" |
|  | видео презентация (слайд-шоу) «От Пима до Лянтора» | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУК "ЛЦБС" |
|  | выставка фоторабот «В кадре Лянтор», | |  | | 0,00 | | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК "ЛХЭМ" |
|  | презентация Книги о Лянторе, диска "Мой город счастья называется Лянтор", набора открыток | |  | | 0,00 | | 27 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛДК «Нефтяник», МУК "ЛХЭМ" |
|  | лазерное шоу | |  | | 0,00 | | 223 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 223 200,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ "КСК "Юбилейный" |
|  | праздничный фуршет | |  | | 0,00 | | 148 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 148 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ "КСК "Юбилейный" |
|  |  | | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) | |  |
| 32 | Приём Главы в День семьи, любви и верности. Чествование лучших семей Лянтора (семьи-юбиляры, многодетные, трудовые династии и т.д.) Вручение медали «За любовь и верность» | | 8 июля 2016 | | 0,00 | | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 60 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 33 | Творческий вечер, посвящённый 10-летию геральдической символики города и 55-летию Комф А.А. – автору герба, флага и стелы города Лянтор. | | 6 декабря 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 34 | Новогодний Приём Главы города | | 23 декабря 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 84 780,00 | | 84 780,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ «КСК «Юбилейный» |
|  | Мероприятия по праздничному оформлению, благоустройству города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Праздничное оформление фасадов и фойе муниципальных учреждений культуры и спорта (с установкой праздничных баннеров), флагов | | январь 2016 | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) | | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | МУК "ЛЦБС" |
| 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | МУК "ЛХЭМ" |
| 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | МУК "ГДМ "Строитель" |
| 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | МУК "ЛДК "Нефтяник" |
| 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | МУ "ЦФКиС "Юность" |
| 36 | Разработка эскизов флагов расцвечивания с юбилейной символикой города | | январь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУ "КСК "Юбилейный" |
| 37 | Разработка эскизов оформления города к 85-летию | | сентябрь 2015- январь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | | МУ "КСК "Юбилейный" |
| 38 | Праздничное оформление фасада и фойе МУ "КСК "Юбилейный"(Изготовление и установка световой вывески (карта города Лянтора) на здании КСК "Юбилейный" и баннера 1,5\*5 м) | | январь 2016 | | 109 710,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 109 710,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | | МУ "КСК "Юбилейный" |
|  | Городские мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника». | март 2016 | | 55 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 55 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 40 | Передвижной выставочный проект «Этот город, самый лучший город на земле», на основе материалов из фондов музея | в течение года | | 16 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 16 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛХЭМ» |
| 41 | Гала-концерт VI городского конкурса детского творчества «Новые имена Лянтора» | апрель 2016 | | 0,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 42 | Городская выставка детских художественных работ «Малая сюита», тема: «Любимый город, тебе посвящается…» | февраль 2016 | | 7 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛХЭМ» |
| 43 | Шествие трудовых коллективов, посвящённое 85-летию города. | 01 мая 2016 | | 0,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ГДМ «Строитель» |
| 44 | Подведение итогов конкурса на лучший Лянторский двор. Церемония награждения | май-июнь 2016 | | 0,00 | | 17 837,28 | | | 0,00 | | 0,00 | | 17 837,28 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК "ЛДК "Нефтяник" |
| 45 | Городской фестиваль детства «Сегодня дети – завтра народ!» | 01 июня 2016 | | 0,00 | | 50 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 46 | Городской праздник, посвящённый юбилею города: | 12 июня 2016 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| проведение городского праздника | 0,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУ «КСК «Юбилейный» |
| массовый легкоатлетический забег «Мы родились и выросли в России»; | 0,00 | | 15 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУ "ЦФКиС "Юность" |
| фестиваль «Дружбы и добра»: - работа национальныъх площадок, - концерт "Хоровод наций";- мастер-класс по национальным видам творчества | 0,00 | | 16 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 16 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛХЭМ» |
| 0,00 | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК "ЛЦБС" |
| 0,00 | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК "ЛДК "Нефтяник" |
| 0,00 | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУ "КСК "Юбилейный" |
| 0,00 | | 6 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК "ГДМ "Строитель" |
| городская акция «Я – гражданин России» с вручением паспортов юным гражданам Лянтора; | 0,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| концерт «живой музыки» в городском сквере; | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Без финансирования | МУ "КСК "Юбилейный" |
| презентация «Мост влюблённых», «Аллея любви»; | 0,00 | | 9 998,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 9 998,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУ "КСК "Юбилейный" |
| парад – шествие лянторских невест; | 0,00 | | 10 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУ "КСК "Юбилейный" |
| масштабная квест-игра на местности «Лянтору посвящается»; | 0,00 | | 10 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК "ГДМ "Строитель" |
| демонстрация работ – победителей конкурса «85 секунд о Лянторе» | 0,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК "ГДМ "Строитель" |
| массовый флешмоб «Город танцует!» | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | без финансирования | МУ "КСК "Юбилейный" |
|  | праздничный фейерверк |  | | 0,00 | | 300 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУ "КСК "Юбилейный" |
| 47 | IV открытая детско-юношеская краеведческая конференция «Пимский краевед» | ноябрь 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | МУК «ЛХЭМ» |
|  | Итого |  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) | |
|  |  | | 39 000,00 | | 100 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 139 000,00 | | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) | |
|  |  | | 1 988 710,00 | | 1 624 915,28 | | | 35 000,00 | | 127 780,00 | | 3 776 405,28 | | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) | |
|  | Всего по программе: |  | | 2 027 710,00 | | 1 724 915,28 | | | 35 000,00 | | 127 780,00 | | 3 915 405,28 | |  | |