АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» февраля 2023 года                                                                                        № 108

г. Лянтор

О проведении городского

мероприятия «Масленица»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2023 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 26 февраля 2023 года на лыжероллерной трассе городского мероприятия «Масленица».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского мероприятия «Масленица» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу проведения городского мероприятия «Масленица» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского мероприятия «Масленица» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. 3. Управлению экономики (Хадизова О.А.), службе по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Трофимова Е.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Бабеев С.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского мероприятия «Масленица».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Магеррамов Р.В.), 1 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Прешкин Н.Ю.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского мероприятия «Масленица».

5. Рекомендовать руководителям руководителям общественных национально-культурных объединений города принять активное участие в проведении городского мероприятия «Масленица».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» Брычука А.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города									С.П. Жестовский

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «10» февраля 2023 года № 108

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

городского мероприятия «Масленица»

|  | Брычук Александр Александрович | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| --- | --- | --- |
|  | Древило Олеся Владимировна | заместитель председателя, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| Члены организационного комитета |
|  | Магеррамов Рамал Владимирович | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Прешкин Николай Юрьевич | заместитель начальника, майор внутренней службы 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) |
|  | Кизиченко Юрий Васильевич | заведующий Лянторского филиала муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района (по согласованию) |
|  | Хадизова Ольга Александровна | начальник службы по развитию потребительского рынка и предпринимательства |
|  | Паршаков Евгений Витальевич | начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
|  | Бабеев Сергей Васильевич | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Трофимова Екатерина Владимировна | временно исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Тайбин Ефим Тимофеевич | председатель городского отделения общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «10» февраля 2023 года № 108

Программа проведения городского мероприятия «Масленица»

26 февраля 2023 года

| Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 11.00 – 12.00 | Озвучивание, оглашение программы праздника | Лыжероллерная трасса, улица Эстонских дорожников, строение 54 |
|  | Работа торговых рядов |  |
|  | Работа выставки – ярмарки сувенирной продукции |  |
| 12.00 -12.20 | Открытие праздника театрализовано-хореографическая композиция «А мы Масленицу провожаем …» |  |
| 12.20 - 13.00 | Концертная программа творческих коллективов города «Масленица у ворот – веселись, честной народ!» |  |
| 13.00 -13.05 | Открытие работы игровых площадок «Масленичные забавы»: «Блин да солнышко»; «Горячий блин»; «Бой мешками»; «Сковородный тир»; «Петушиные бои»; «Эстафетные конкурсы» |  |
| 13.05 -13.35 | Спортивные состязания «Лянторский разгуляй»: - по гиревому виду спорта среди мужчин (сцена); -«Метание валенка на дальность» среди женщин (спортивная площадка). |  |
| 13.35 -14.00 | Концертная программа «Как на масленой неделе…» |  |
| 14.00 -14.10 | Награждение победителей спортивных состязаний по гиревому спорту, «Метание валенка на дальность» среди женщин. |  |
| 14.00-14.30 | Состязания по перетягиванию каната. |  |
| 14.10-14.30 | Игровая программа для взрослых «Молодецкие забавы» |  |
| 14.30 – 14.35 | Награждение победителей спортивных состязаний по перетягиванию каната. |  |
| 14.35 – 15.40 | Концертно – развлекательная программа «Душа моя - Масленица». |  |
| 15.40 – 16.00 | Закрытие праздника «Ты прощай, прощай, Масленица»: - массовые танцевальные игры; - обряд сжигания чучела Масленицы. |  |
| 16.00 | Финальный народный хоровод. |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «10» февраля 2023 года № 108

План подготовки и проведения

городского мероприятия «Масленица»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационных комитетов по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Брычук А.А. |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 1.3. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 15.02.2023 |  |
| 1.4. | Согласование эскиза оформления сценической площадки мероприятия | до 15.02.2023 |  |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | Организация работы торговых объектов | 26.02.2023 с 11.00 до 17.00 | Хадизова О.А. |
| 3. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 3.1. | Осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территории проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | до 26.02.2023 26.02.2023 с 11.00 до 17.00 | Паршаков Е.В. |
| 3.2. | Установка и настройка рамок металлодетектора | 26.02.2023 |  |
| 4. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 4.1. | Разработка паспорта безопасности мероприятия | до 16.02.2023 | Древило О.В. |
| 4.2. | Художественно-оформительское обеспечение: -разработка эскиза оформления сценической площадки |  |  |
| 4.3. | Изготовление и выдача пропусков |  |  |
| 4.4. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» |  |  |
| 4.5. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение |  |  |
| 4.6. | Организация работы игровых площадок: - подготовка площадок и инвентаря - работа специалистов на площадках | до 26.02.2023 |  |
| 4.7. | Изготовление и установка информационных указателей с указанием названий площадок (2 шт.) |  |  |
| 4.8. | Звуковое, техническое обеспечение городского мероприятия |  |  |
| 4.9. | Организация проведения городского мероприятия согласно программе |  |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 5.1. | организация и проведение выставки – ярмарки сувенирной продукции декоративно-прикладного творчества | 26.02.2023 | Трофимова Е.В. |
| 6. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 6.1. | Предоставление тематических концертных номеров | до 22.02.2023 | Титовский В.В. |
| 6.2. | Награждение денежными призами участников спортивных состязаний | 26.02.2023 |  |
| 6.3. | Организация и проведение спортивных состязаний согласно программе | 26.02.2023 |  |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 7.1. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», информационном блоке «Новости Лянтора» и в социальных сетях | с 20.02.2023 | Уткина Л.В. |
| 8. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 8.1. | Изготовление доски для проведения игровой площадки «Бой с мешками» | до 20.02.2023 |  |
| 8.2. | Формирование площадки для сжигания чучела Масленицы, подготовка ступеней на снежном валу | до 22.02.2023 |  |
| 8.3. | Установка конструкции для организации игровой площадки «Пройди препятствия» |  |  |
| 8.4. | Обеспечение снегоуборочных работ на территории проведения праздника |  |  |
| 8.5. | Установка контейнеров для мусора |  |  |
| 8.6. | Обеспечение уборки территории до и после проведения праздника | до 26.02.2023 26.02.2023 после 16.00 |  |
| 8.7. | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене и торговым рядам, -обеспечение безопасности электроустановки (дежурство) | 26.02.2023 с 09.00 до 18.00 |  |
| 8.8. | Монтаж-демонтаж оформления сценической площадки | 26.02.2023 |  |
| 8.9. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки |  |  |
| 8.10 | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ |  |  |
| 8.11 | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте |  |  |
| 8.12 | Транспортное обеспечение праздника |  |  |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 9.1. | Организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения мероприятия; -обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения мероприятия | 26.02.2023 | Магеррамов Р.В. |
| 9.2. | Организация дежурства и охраны общественного порядка при проведении сожжения чучела Масленицы | 26.02.2023 15.40-16.00 |  |
| 10. 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре |
| 10.1 | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведении мероприятия | 26.02.2023 с 11.00 – 16.00 | Прешкин Н.Ю. |
| 10.2 | Обеспечение противопожарной безопасности во время сжигания чучела Масленицы | 26.02.2023 15.40-16.00 |  |
| 11. Лянторский филиал муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района |
| 11.1 | Предоставление площадки для проведения городского мероприятия | 26.02.2023 | Кизиченко Ю.В. |
| 12. городского отделения общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры |
| 12.1 | Предоставление услуг «Катание на оленьих упряжках», «Катание на снегоходе» | 26.02.2023 | Тайбин Е.Т. |