

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» ноября 2017 года № 1323

г. Лянтор

О проведении новогоднего вечера-чествования

для представителей трудовых коллективов

предприятий, организаций и учреждений города

В целях чествования жителей города Лянтора, внёсших значительный вклад в развитие муниципального образования и в связи с празднованием Нового года:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль организации и проведения 22.12.2017 в муниципальном учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» вечера-чествования

для представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города (далее – вечер-чествования).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению вечера-чествования (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. План подготовки и проведения вечера-чествования (приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Управлению по организации деятельности (Бахарева Н.Н.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»» (Бойчук П.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения вечера-чествования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы города Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «28» ноября 2017 года № 1323

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению новогоднего вечера-чествования для представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подосян Елена Азимовна | - | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Бойчук Пётр Васильевич | - | заместитель председателя, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| Члены организационного комитета | | | |
| 3. | Зеленская Людмила Валерьевна | - | заместитель Главы муниципального образования |
| 4. | Бахарева Наталья Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности; |
| 5. | Панфилова Елена Александровна | - | помощник Главы муниципального образования; |
| 6. | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
| 7. | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
| 8. | Бахарев Евгений Борисович | - | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
| 9. | Журавленко Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление». |
| 10. | Куриленко Олеся Владимировна | - | директор муниципального учреждения культуры «Хантыйский этнографический музей» |
| 11. | Мылтасова Наталья Владимировна | - | заместитель директора МУ «КСК «Юбилейный» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «28» ноября 2017 года № 1323

План

подготовки и проведения новогоднего вечера-чествования для представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение   «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение организационных комитетов по подготовке мероприятия | до 10.12.2017 | Е.А. Подосян |
| 1.2. | Подготовка и согласование постановления Администрации города о проведении новогоднего вечера-чествования, для представителей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | до 04.12.2017 |
| 1.3. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 14.12.2017 |
| 1.4. | Организация памятного фотографирования во время проведения мероприятия | 22.12.2017 |
| 1.5. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия, посещение генеральной репетиции мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 1. Управление по организации деятельности | | | |
| 2.1. | Формирование списка участников мероприятия, предоставление информации о награждаемых для разработки сценария | до 10.12.2017 | Н.Н. Бахарева |
| 2.2. | Приобретение пригласительных для участников мероприятия | до 01.12.2017 |
| 2.3. | Формирование протокола выступления официальных лиц, согласование протокольной части сценарного хода мероприятия | до 10.12.2017 |
| 2.4. | Организация вручения пригласительных участникам мероприятия | до 18.12.2017 |  |
| 2.5. | Приобретение сувенирной продукции и новогодних композиций для вручения награждаемым | до 22.12.2017 |
| 2.6. | Регистрация участников мероприятия | 22.12.2017 |
| 3. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»» | | | |
| 3.1. | Художественно-оформительское обеспечение мероприятия (новогоднее оформление зала торжеств, фойе первого и второго этажа здания, изготовление табличек на столы) | до 22.12.2017 | П.В. Бойчук |
| 3.2 | Организация работы гардероба | 22.12.2017 |
| 3.3. | Встреча и размещение гостей | 22.12.2017 |
| 3.4. | Режиссёрско-постановочное обеспечение мероприятия | до 18.12.2017 |
| 3.5. | Организация ведения мероприятия | 22.12.2017 |
| 3.6. | Организация технического обеспечения мероприятия | до 22.12.2017 |
| 3.7. | Организация работы статистов | 22.12.2017 |
| 3.8. | Организация парковки | 22.12.2017 |
| 3.9. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 3.10. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 22.05.2017 |
| 3.11. | Информирование ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г.Степанов) о проведении мероприятия | до 22.12.2017 |
| 3.12. | Информирование отдел полиции  № 1(дислокация г.Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району о проведении мероприятия | до 22.12.2017 |
| 4. Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 4.1. | Изготовление новогодних композиций из еловых веток | 21.12.2017  22.12.2017 | О.В. Куриленко |
| 5. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 5.1. | Транспортное обеспечение мероприятия, выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Период подготовки мероприятия | Ю.П. Журавленко |
| 5.2. | Обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте |