

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«24» марта 2014 года № 212

г.Лянтор

О проведении городского праздника

«Юморина - 2014»

В целях развития КВН-овского движения в городе, поддержки творческой инициативы и организации досуга молодёжи:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 01 апреля 2014 года городского праздника «Юморина – 2014».

2.Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Юморина – 2014» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника «Юморина – 2014» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»» (Кузьмина Ж.С.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Юморина – 2014».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Юморина – 2014»

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «24» марта 2014 года № 212

План

мероприятий по подготовке и проведению городского праздника

«Юморина – 2014»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | |
| 1.1 | Информирование команд КВН города о проведении городского праздника | до 25.03.2014 | А.А. Брычук |
| 1.2 | Проведение оргкомитета по подготовке и проведению городского праздника | 25.03.2014 |
| 1.3 | Приём заявок и формирование списка участников городского праздника | до  25.03.2014 |
| 1.4. | Организация проведения городского праздника согласно программе | 01.04.2014 |
| 2. | Управление экономики | | |
| 2.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор | с 01.04.2014 | С.П. Жестовский |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры  «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | |
| 3.1 | Разработка сценария проведения городского праздника | до 25.03.2014 | Кузьмина Ж.С. |
| 3.2 | Организация репетиции участников городского праздника | 31.03.2014 |
| 3.3 | Оформление зала | 01.04.2014 |
| 3.4 | Ведение мероприятия | 01.04.2014 |
| 3.5 | Техническое обеспечение мероприятия | 01.04.2014 |
| 4. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 4.1 | Организация охраны общественного порядка во время проведения мероприятия | 01.04.2014  16.00- 19.00 | А. Н. Хоружий |
| 5. ФГКУ «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 5.1 | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 01.04.2014  16.00- 19.00 | В.Г. Степанов |
|  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «24» марта 2014 года № 212

Программа

проведения городского праздника

«Юморина – 2014»

(01 апреля 2014 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование | Место проведения |
| 15-45 – 16-00 | Регистрация участников праздника | МУК  «ГДМ «Строитель» |
| 16-00 – 16-10 | Открытие праздника |
| 16-10 – 16-30 | КВН-овская разминка команд города |
| 16-30 – 18-00 | КВН-овская визитка команд города |
| 18-00 – 19-00 | Дискотечная программа, закрытие праздника |