

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» апреля 2014 года № 328

 г. Лянтор

О проведении городских мероприятий,

посвящённых празднованию 69-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях повышения уровня гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения преемственности поколений:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 1).

1.2. Программу проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 2).

1.3. План подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 3).

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2014 года на городской площади.

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Сидоренко Л.Г.), муниципальному учреждению «Культурно–спортивный комплекс «Юбилейный» (Елизаров А.В.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Тангаев А.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять участие в проведении проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «25» апреля 2014 года № 328

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению

городских мероприятий,

посвящённых празднованию 69-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Махиня Сергей Александрович | - | председатель, Глава города  |
|  | Брычук Александр Александрович | - | заместитель председателя, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | начальник управления экономики |
|  | Геложина Лариса Мунировна | - | временно исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | начальник отдела по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Сидоренко Лидия Геннадьевна | - | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Елизаров Антон Викторович | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Тангаев Александр Николаевич | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Арнаут Екатерина Афанасьевна | - | начальник отдела по учёту военнообязанных  |
|  | Кармаева Наталья Александровна | - | заведующий филиалом в г. Лянтор бюджетного учреждения социального обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» (по согласованию). |

Приложение 2 к постановлению

Администрация городского

поселения Лянтор

от «25» апреля 2014 года № 328

Программа

городских мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

(9 мая 2014 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Времяпроведения | Наименование мероприятия | Место проведения |
| **Легкоатлетическая эстафета** |
| 10.00 | Озвучивание городской площади (песни военных лет) | городская площадь |
| 10.30 | Открытие легкоатлетической эстафеты | маршрут: городская площадь, ул. Парковая, ул. Кингесеппа, ул. Согласия, ул. Набережная, ул. Дружбы народов, ул. Эстонских дорожников, ул. Назаргалеева, ул. Парковая, городская площадь |
| **Молодёжное шествие «Молодёжь – ветеранам!»,** **Митинг у памятника воинской славы** |
| 11.00-14.00 | Почётный караул «Вахта Памяти» | памятник воинской славы, ул. Виктора Кингисеппа - Сергея Лазо |
| 11.30 | Сбор участников митинга и молодёжного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | Лянторский хантыйский этнографический музей |
| 11.55 | Начало движения молодёжного шествия «Молодёжь – ветеранам!», с возложение цветов к мемориальной доске М. Засыпкину (СОШ № 4), к памятнику воинской славы, к мемориальной доске А. Кузнецову (4 мкр. д. 29) | маршрут: Лянторский хантыйский этнографический музей,ул. Эстонских дорожников,ул. Кингесеппа,ул. Сергея Лазо, ул. Центральная,городская площадь |
| 12.20-12.40 | - митинг у памятника воинской славы;- торжественное возложение цветов участниками молодёжного шествия к памятнику воинской славы | памятник воинской славы, ул. Виктора Кингисеппа - Сергея Лазо |
| **Митинг в хантыйском этнографическом музее** |
| 11.30 | Выстраивание почётного караула | Лянторский хантыйский этнографический музей |
| Концертная программа народного духового оркестра |
| Встреча ветеранов Великой Отечественной войны (ВОв), узников концлагерей, тружеников тыла |
| 12.00 | Торжественное открытие митинга |
| 12.25 | Возложение цветов к стеле на Аллее Боевой Славы |
| 12.30 | Закрытие митинга |
| **Городской праздник** |
| 11.00 | Работа торговых рядов | Городская площадь |
| 11.45 | Награждение победителей легкоатлетической эстафеты |
| 12.30 | Концертная программа народного духового оркестра |
| 13.00 | Торжественное открытие городского праздника «Флаг России – Флаг Победы!»- приветствие участников молодёжного шествия «Молодёжь – ветеранам!» |
| 13.1513.3013.4014.1014.15 | Встреча ветеранов ВОв, узников концлагерей, тружеников тыла |
| Поздравление от Главы города и официальных лиц |
| Концертная программа «Майский вальс» |
| Поздравление ветеранов ВОв – юбиляров 2014 года |
| «Вальс победителей» |
| Работа полевой кухни |
| 14.20 | Торжественное вручение паспортов юным гражданам России «Я -Гражданин» |
| 14.40 | Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии «Служу Отечеству» |
| 15.05 | Игровая программа - «ГТО – Готов к Труду и Обороне»  |
| 15.25 | Детский концерт «Радуга мира» |
| 16.05 | Игровая программа для взрослых «На привале» |
| 16.20 | Концерт участников городского фестиваля хоровых коллективов |
| 16.40 | Концерт коллективов художественной самодеятельности ДК «Нефтяник» |
| 17.00 | Торжественное закрытие городского праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «25» апреля 2014 года № 328

План подготовки и проведения

городских мероприятий, посвящённых 69-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

(9 мая 2014 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Организация проведения городских мероприятий согласно программе | 09.05.2014 | Брычук А.А. |
| 1.2. | Подготовка и рассылка информационных писем в организации города по возложению цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 26.04.2014 |
| 1.3. | Подготовка и рассылка информационных писем в транспортные предприятия, БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 26.04.2014 |
| 1.4. | Подготовка и рассылка информационных писем в общеобразовательные учреждения | до 26.04.2014 |
| 1.5. | Организация работы полевой кухни | 09.05.2014 |
| 1.6. | Приём заявок и формирование списка участников праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | 07.05.2014 |
| 2. Управление по организации деятельности  |
| 2.2. | Приобретение корзины и цветов для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2014 | Бахарева Н.Н. |
| 3. Управление городского хозяйства  |
| 3.1. | Обеспечение уборки городской площади, установка контейнеров | до 08.05.2014 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки городских улиц по маршрутам движения молодёжного движения и легкоатлетической эстафеты |
| 3.3. | Обеспечение уборки территории памятника воинской славы (6 мкр., сквер на пересечении улиц В. Кингисеппа и С. Лазо) |
| 4. Управление экономики  |
| 4.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города | с 29.04.2014 | Жестовский С.П. |
| 4.2. | Организация праздничной торговли на городской площади | 09.05.2014 |
| 5. Отдел по учёту военнообязанных |
| 5.1. | Обеспечение оповещения, сбора и явки призывников на городскую площадь | 09.05.2014 | Арнаут Е.А. |
| 5.2. | - организационное обеспечение блока «Проводы в ряды Российской Армии «Служу Отечеству»; - согласование и подготовка кандидатуры выступающего призывника | до 08.05.2014 |
| 6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 6.1. | Перекрытие дорог по маршруту движения легкоатлетической эстафеты, молодёжного шествия | 09.05.2014 | Хоружий А.Н. |
| 6.2. | Перекрытие подъездных дорог к территориям -проведения митинга,-проведения городского праздника,- памятника воинской славы | 09.05.201411.20-12.4010.30-16.0012.10-12.30 |
| 6.3. | Обеспечение оружейных залпов холостыми патронами на митинге на территории музея (3 человека) | 09.05.2014 |
| 6.4. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения - митинга - городского праздника, организация постоянного дежурства у сцены на городской площади | 09.05.201411.30-12.3010.00-16.0011.45-17.00 |
| 7 . Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» |
| 7.1. | Организация почётного караула во время проведения митинга в хантыйском этнографическом музее | 09.05.201411.30-12.30 | Степанов В.Г. |
| 7.2. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведении-митинга,-городского праздника | 09.05.201411.30-12.3010.00-17.00 |
| 8. Бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Содействие» |
| 8.1. | Оповещение ветеранов ВОв, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов участников ВОв, детей войны  | до 06.05.2014 | Кармаева Н.А. |
| 8.2. | Сбор и транспортное обеспечение ветеранов ВОв, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОв, детей войны | 09.05.2014 |
| 8.3. | Подготовка и согласование кандидатур, выступающих на митинге и торжественном открытии городского праздника | до 29.04.2014 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 9.1. | -оформление, печать рекламных афиш по городу (15 шт.) формата А-3;- печать пригласительных билетов (20 шт.).  | до 29.04.2014 | Шабалина О.В. |
| 10.Муниципальное учреждение«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 10.1. | Художественно-оформительское обеспечение:- разработка эскизов оформления сценических площадок в музее и на городской площади;- монтаж оформления сценических площадок; - демонтаж оформления сценических площадок | до 22.04.201409.05.201409.05.2014 | Елизаров А.В. |
| 10.2. | Рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки  | до 22.04.2014 |
| 10.3. | Приобретение пиломатериалов (доски, брус) для изготовления настила на сцену | до 22.04.2014 |
| 10.4. | Предоставление акустической системы для озвучивания городской площади | 09.05.2014 |
| 11. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом Культуры «Нефтяник» |
| 11.1. | Режиссёрско - постановочное обеспечение городского праздника:-разработка сценария проведения праздника-подбор и запись фонограмм-формирование концертных номеров | до 24.04.2014 | Сидоренко Л.Г. |
| 11.2. | Приобретение призов, реквизита, материалов  | до 30.04.2014 |
| 11.3. | Приобретение цветов | 09.05.2014 |
| 11.4. | Техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания праздника  | 09.05.2014 |
| 11.5. | Проведение городского праздника согласно программе | 09.05.2014 |
| 11.6. | Вывоз столов и стульев на полевую кухню | 09.05.2014 |
| 11.7. | Организации работы «Полевой кухни» | 09.05.2014 |
| 12. Муниципальное учреждение культуры«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 12.1. | Подготовка территории музея для проведения митинга | до 08.05.2014 | Подосян Е.А. |
| 12.2. | Организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 09.04.2014 |  |
| 13. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 13.1. | Проведение легкоатлетической эстафеты по улицам города | 09.05.2014 | Титовский В.В. |
| 13.2. | Приобретение призов, дипломов участникам легкоатлетической эстафеты | до 29.04.2014 |
| 14. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 14.1. | Режиссёрско - постановочное обеспечение митингов:-разработка сценария проведения;-подбор и запись фонограмм | до 26.04.2014 | Кузьмина Ж.С. |
| 14.2. | Звуковое, техническое обеспечение митинга в хантыйском этнографическом музее | 09.05.2014 |
| 14.3. | Звуковое, техническое обеспечение митинга у памятника воинской славы | 09.05.2014 |
| 14.4. | Формирование колонны представителей организаций города на возложение цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2014 |
| 14.5 | Изготовление памятных ленточек для берёзок на Аллее Боевой Славы | до 08.05.2014 |
| 14.6. | Приобретение флагов и флажков для участников молодёжного шествия «Молодёжь ветеранам!» | до 26.04.2014 |
| 14.7. | Приобретение цветов для участников молодёжного шествия «Молодёжь ветеранам!» | 09.05.2014 |
| 15. Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 15.1. | Транспортное обеспечение праздника | 08-09.05.2014 | Тангаев А.Н. |
| 15.2 | Предоставление машины АГП с 2 высотниками для оформления сцены |
| 15.3 | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на территории музея, городской площади, у памятника воинской славы, ул. Виктора Кингисеппа - Сергея Лазо |