

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» апреля 2016 года № 335

 г. Лянтор

О проведении городской акции

«Ночь в музее»

В целях позиционирования музея, как места альтернативного отдыха, площадки для общения и повышению интереса к посещению музея в молодёжной среде и в соответствии с планом городских мероприятий на 2016 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение городской акции «Ночь в музее» 13 мая 2016 года с 21.00 до 01.00 часов 14 мая 2016 года.

2. Утвердить:

 2.1. Программу проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 1). 2.2. План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 2).

 3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

 4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «26» апреля 2016 года № 335

Программа

городской акции «Ночь в музее»

(13 мая 2016 года с 21.00 до 01.00 часов, территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |
| --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия |
| 20.45 - 24.00 | Работа торговых рядов |
| 21.00 - 21.10 | Открытие городской акции «Ночь в музее»  |
| 21.10 - 22.10 | Концерт художественной самодеятельности |
| 22.10 - 01.00 | Работа площадок:- песни из советских и российских мультфильмов;- кинозал;- комната страха;- мастер-классы; - фотографирование «Чум приглашает…»;- работа художников (шаржи, портреты);- аквагримм |
| 23.10 - 01.00 | -танцевальная площадка;-концерт рок-групп |
| 01.00 | Закрытие акции |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «26» апреля 2016 года № 336

План

подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее»

(13 мая 2016 года с 21.00 до 01.00 часов, территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Организация проведения городской акции согласно программе | 13.05.2016 | Брычук А.А. |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | Освещение городской акции на официальном сайте Администрации города | с 05.05.2016 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | Организация работы торговли на территории хантыйского этнографического музея | 01.05.2016 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 3.1. | Составление сметы расходов на проведение акции | до 03.05.2016 | Подосян Е.А. |
| 3.2. | Оповещение БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» о проведении акции | до 03.05.2016 |
| 3.3. | Печать рекламных афиш ( 30 штук):- формат А 3 – 15 штук;- формат А4 – 15 штук | до 04.05.2016 |
| 3.4. | Распространение рекламных афиш по городу | до 07.05.2016 |
| 3.5. | Приобретение материалов для оформления сценических площадок проведения акции | до 10.05.2016 |
| 3.6. | Приобретение призового фонда | до 10.05.2016 |
| 3.7. | Режиссёрско – постановочное обеспечение:-разработка сценария проведения акции;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы | до 10.05.2016 |
| 3.8. | Техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания акции | 13.05.2016 |
| 3.9. | Проведение городского мероприятия согласно программе  | 13.05.2016 |
| 4.Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»  |
| 4.1. | Оказание содействия в предоставлении номеров художественной самодеятельности  | до 04.05.2016 | Асадуллаев М.А. |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 5.1. | Оказание содействия в предоставлении номеров художественной самодеятельности  | до 04.05.2016 | Кузьмина Ж.С. |
| 5.2. | Оказание содействия в записи фонограмм  | до 12.05.2016 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 6.1 | Оказание содействия в предоставлении номеров художественной самодеятельности  | до 04.05.2016 | Стадник Л.А. |
| 6.2 | Оказание содействия в организации работы звукооператора | 13.05.2016 |
| 7.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7.1. | Установка туалетных кабин  | 13.05.2016 | Журавленко Ю.П. |
| 8. Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 8.1. | Организация дежурства и охраны общественного правопорядка на время проведения городской акции | 13.05.2016с 21.00 до 01.00 | Богачёв Г.С. |
| 9.Федеральное государственное казённое учреждение «2 ОФПС по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»  |
| 9.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городской акции | 13.05.2016с 21.00 до 01.00 | Степанов В.Г. |