

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» апреля 2016 года № 335

г. Лянтор

О проведении городской акции

«Ночь в музее»

В целях позиционирования музея, как места альтернативного отдыха, площадки для общения и повышению интереса к посещению музея в молодёжной среде и в соответствии с планом городских мероприятий на 2016 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение городской акции «Ночь в музее» 13 мая 2016 года с 21.00 до 01.00 часов 14 мая 2016 года.

2. Утвердить:

2.1. Программу проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 1). 2.2. План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «26» апреля 2016 года № 335

Программа

городской акции «Ночь в музее»

(13 мая 2016 года с 21.00 до 01.00 часов, территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |
| --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия |
| 20.45 - 24.00 | Работа торговых рядов |
| 21.00 - 21.10 | Открытие городской акции «Ночь в музее» |
| 21.10 - 22.10 | Концерт художественной самодеятельности |
| 22.10 - 01.00 | Работа площадок:  - песни из советских и российских мультфильмов;  - кинозал;  - комната страха;  - мастер-классы;  - фотографирование «Чум приглашает…»;  - работа художников (шаржи, портреты);  - аквагримм |
| 23.10 - 01.00 | -танцевальная площадка;  -концерт рок-групп |
| 01.00 | Закрытие акции |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «26» апреля 2016 года № 336

План

подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее»

(13 мая 2016 года с 21.00 до 01.00 часов, территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответствен  ный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение   «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Организация проведения городской акции согласно программе | 13.05.2016 | Брычук А.А. |
| 2. Управление экономики | | | |
| 2.1. | Освещение городской акции на официальном сайте Администрации города | с 05.05.2016 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | Организация работы торговли на территории хантыйского этнографического музея | 01.05.2016 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 3.1. | Составление сметы расходов на проведение акции | до 03.05.2016 | Подосян Е.А. |
| 3.2. | Оповещение БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» о проведении акции | до 03.05.2016 |
| 3.3. | Печать рекламных афиш ( 30 штук):  - формат А 3 – 15 штук;  - формат А4 – 15 штук | до 04.05.2016 |
| 3.4. | Распространение рекламных афиш по городу | до 07.05.2016 |
| 3.5. | Приобретение материалов для оформления сценических площадок проведения акции | до 10.05.2016 |
| 3.6. | Приобретение призового фонда | до 10.05.2016 |
| 3.7. | Режиссёрско – постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения акции;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы | до 10.05.2016 |
| 3.8. | Техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания акции | 13.05.2016 |
| 3.9. | Проведение городского мероприятия согласно программе | 13.05.2016 |
| 4.Муниципальное учреждение  «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 4.1. | Оказание содействия в предоставлении номеров художественной самодеятельности | до 04.05.2016 | Асадуллаев М.А. |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | |
| 5.1. | Оказание содействия в предоставлении номеров художественной самодеятельности | до 04.05.2016 | Кузьмина Ж.С. |
| 5.2. | Оказание содействия в записи фонограмм | до 12.05.2016 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 6.1 | Оказание содействия в предоставлении номеров художественной самодеятельности | до 04.05.2016 | Стадник Л.А. |
| 6.2 | Оказание содействия в организации работы звукооператора | 13.05.2016 |
| 7.Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 7.1. | Установка туалетных кабин | 13.05.2016 | Журавленко Ю.П. |
| 8. Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | |
| 8.1. | Организация дежурства и охраны общественного правопорядка на время проведения городской акции | 13.05.2016  с 21.00 до 01.00 | Богачёв Г.С. |
| 9.Федеральное государственное казённое учреждение «2 ОФПС по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 9.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городской акции | 13.05.2016  с 21.00 до 01.00 | Степанов В.Г. |