

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«03» апреля 2018 года № 341

 г.Лянтор

О проведении торжественного собрания,

посвящённого Дню местного самоуправления

 В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития гражданского общества, поощрения муниципальных служащих, внёсших значительный вклад в развитие местного самоуправления, в решение вопросов местного значения и в связи с празднованием Дня местного самоуправления:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 20.04.2018 в муниципальном учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» торжественного собрания, посвящённого Дню местного самоуправления (далее – торжественное собрание).

 2. Утвердить:

 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественного собрания (приложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. План подготовки и проведения торжественного собрания (приложение 2 к настоящему постановлению).

 3. Управлению по организации деятельности (Бахарева Н.Н.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Мылтасова Н.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Халаева З.Б.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного собрания.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

обязанности Главы города Л.В. Зеленская

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «03» апреля 2018 года № 341

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению торжественного собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Мылтасова Наталья Владимировна | заместитель председателя, временно исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| Члены организационного комитета |
| 3. | Бахарева Наталья Николаевна | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
| 4. | Панфилова Елена Александровна | помощник Главы муниципального образования |
| 5. | Бахарев Евгений Борисович | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | Буканяева Светлана Олеговна | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 7. | Халаева Залина Байсолтановна | временно исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 8. | Журавленко Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «03» апреля 2018 года № 341

План

 подготовки и проведения торжественного собрания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | О.В. Шабалина |
| 1.2. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 16.04.2018 |
| 1.3. | Встреча и размещение участников мероприятия | 20.04.2018  |
| 1.4. | Регистрация выступающих и награждаемых | 20.04.2018 |
| 1.5. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях и на официальном сайте Администрации | с 20.04. по 22.04.2018  |
| 1.6. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения |
| 1.7. | Организация памятного фотографирования | 20.04.2018 |
| 2. Управление по организации деятельности |
| 2.1. | Формирование списка приглашённых участников мероприятия  | до 13.04.2018 | Н.Н. Бахарева |
| 2.2. | Предоставление информации о награждаемых для разработки сценария | до 16.04.2018 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по подготовке наградных материалов для проведения церемонии награждения, проведение заседания комиссии по наградам | до 15.04.2018 |
| 2.4. | Согласование протокольной части сценарного хода мероприятия | до 16.04.2018 |
| 2.5. | Приобретение цветов для вручения награждаемым | до 20.04.2018 |
| 2.6. | Разработка схемы размещения гостей | до 17.04.2018 |
| 3. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 3.1. | Режиссёрско-постановочное обеспечение мероприятия:- разработка сценария;- формирование концертной программы. | до 10.04.2018 | Н.В. Мылтасова |
| 3.2. | Предоставление сценарного хода мероприятия | до 15.04.2018 |
| 3.3. | Организация ведения мероприятия | 20.04.2018 |
| 3.4. | Организация работы статистов | 20.04.2018 |
| 3.5. | Организация работы гардеробов | 20.04.2018 |
| 3.6. | Организация технического обеспечения мероприятия | до 20.04.2018 |
| 3.7. | Организация парковки | до 20.04.2018 |
| 3.8. | Художественно-оформительское обеспечение мероприятия | до 20.04.2018 |
| 3.9. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 18.04.2018  |
| 3.10. | Информирование ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» о проведении мероприятия | до 18.04.2018  |
| 3.11. | Информирование отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району о проведении мероприятия | до 18.04.2018 |
| 3.12. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | период подготовки и проведения мероприятия |
| 4. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 4.1. | Организация работы тематической выставки | до 20.04.2018  | З.Б.Халаева |
| 5. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 5.1. | Транспортное обеспечение мероприятия, выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Период подготовки мероприятия | Ю.П. Журавленко |