

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» марта 2017 года № 360

 г. Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 25.10.2016 № 942

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 25.10.2016 № 942 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» следующее изменение:

1.1 В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах» заменить словами «постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от «27» марта 2017 года № 360 |

Муниципальная программа

«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор

на 2017-2020 годы»

Паспорт

Муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | «Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» |
| Дата утверждения Муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)  | Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 25.10.2016 № 942 Об утверждении муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| Соисполнители Муниципальной программы | - |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасности |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор;2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;3. Обеспечение безопасности на водных объектах;4. Обеспечение антитеррористической безопасности. |
| Основные мероприятия | 1. Организация обучения и информирования населения (в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций:- проведение тренировок, учений;- приобретение печатной продукции (стендов), наглядной агитации; - показ видеоматериалов;- печать в средствах массовой информации);2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки (предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор);3. Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;4. Организация обучения и информирования населения (в области пожарной безопасности:- проведение тренировок, учений;- приобретение информационного материала и распространение его среди населения;- показ видеоматериалов;- печать в средствах массовой информации);5. Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и разрывов);6. Организация обучения и информирования населения (по предупреждению и пресечению нарушений правил поведения на воде:- приобретение информационного материала и распространение его среди населения;- показ видеоматериалов; - печать в средствах массовой информации);7. Организация обучения и информирования населения (по обеспечению антитеррористической безопасности:- проведение тренировок, учений;- приобретение информационного материала и распространение его среди населения;- показ видеоматериалов;- печать в средствах массовой);8. Установка системы видеонаблюдения на городской площади (город Лянтор, ул. Парковая);9. Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на территории городского поселения Лянтор при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан: - приобретение уличного металлодетектора;10. Создание условий для деятельности народных дружин:- личное страхование народных дружинников городского поселения Лянтор;- материальное стимулирование народных дружинников городского поселения Лянтор. |
| Целевые показателиМуниципальной программы | - темп снижения количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %;- темп снижения количества пожаров в городском поселении Лянтор, %;- темп снижения количества пострадавших на водных объектах, %;- количество актов террористических посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей, шт. |
| Сроки реализацииМуниципальной программы | 2017 - 2020 годы |
| Финансовое обеспечениеМуниципальной программы | Объём финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах – 8674674,1 рублей, в том числе: - за счёт собственных средств, бюджет города – 8211141,36 рублей;- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 191559,76 рублей;- за счёт других источников финансирования – 271972,98 рублей.Объём финансирования по годам:- 2017 год – 2730358,96 рублей;- 2018 год – 1924406,88 рублей;- 2019 год – 2129121,86 рублей;- 2020 год – 1890786,4 рублей; |

1. Краткая характеристика текущего состояния

сферы защиты населения и территории городского поселения Лянтор

от угроз природного и техногенного характера

 1.1. Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочную перспективу, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года», является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лянтор одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения является повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения городского поселения, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повышения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона являются опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением значительного материального ущерба.

1.2. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лянтор.

 В 2015 году на территории городского поселения Лянтор зарегистрировано 25 пожаров, за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 26 пожаров, в результате пожаров погибло 8 человек, травмированных людей нет, за АППГ гибель и травмирование людей при пожарах не зарегистрирована. За истекший период 2015 года прямой материальный ущерб от пожаров не зарегистрирован, за АППГ прямой материальный ущерб от пожаров составил 36,7 тыс. рублей.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров – пожары в жилом секторе, включая дачные участки.

В населенном пункте городского поселения имеется:

- 237 пожарных гидранта, находящиеся на обслуживании ЛГ МУП «УТВиВ».

 Основными причинами пожаров являются:

 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования;

 - нарушение правил безопасности при эксплуатации печей;

 - неосторожное обращение с огнем.

 К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов, при пожаре. Деревянные здания составляют около 78 % жилых домов города.

 Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, 7 % пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

 Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области выполнения мер пожарной безопасности.

 В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность.

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных финансовых средств для их реализации.

 Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами в период 2017-2020 годы необходимы целенаправленные и скоординированные действия Администрации городского поселения Лянтор, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов. Действенным финансовым инструментом для выполнения указанных полномочий должна стать муниципальная программа, реализация мероприятий которой предполагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокращение числа пожаров и материального ущерба от них, создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения Лянтор.

1.3. Актуальным для городского поселения Лянтор остаётся вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на водоёмах создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, вследствие достаточно массового распространения индивидуальных плавсредств (катеров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использования значительно повышается угроза несчастных случаев на воде. Применение программно-целевого подхода к данной проблеме позволит обеспечить создание, оснащение и обеспечение наглядной агитацией, что способствует профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

1.4. Одним из основных вопросов местного значения является участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций и последствий проявления терроризма в границах городского поселения.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Концепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направлениям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;

- борьба с терроризмом;

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта объектов;

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление мер по профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории городского поселения Лянтор, возможно в рамках муниципальной Программы.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасности.

2.1.1. Показателями конечного результата данной цели являются:

- темп снижения количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- темп снижения количества пожаров в городском поселении Лянтор;

- темп снижения количества пострадавших на водных объектах;

- количество актов террористических посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей.

 2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех задач:

- обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- обеспечение антитеррористической безопасности;

3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложении к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по обеспечению защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор, направлены мероприятия на снижение количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки (предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор).

3.2. На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества пожаров в городском поселении Лянтор, а именно:

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области пожарной безопасности;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и разрывов).

3.3. На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объектах направлены следующие мероприятия по снижению количества пострадавших на водных объектах, а именно: организация информирования населения о предупреждении и пресечении нарушений правил поведения на воде.

3.4. На решение задачи по обеспечению антитеррористической безопасности направлены мероприятия по пресечению актов террористических посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей, а именно:

- организация информирования населения по обеспечению антитеррористической безопасности;

- установка системы видеонаблюдения на городской площади (город Лянтор, ул. Парковая);

- обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан: приобретение уличного металлодетектора.

- создание условий для деятельности народных дружин (личное страхование и материальное стимулирование народных дружинников городского поселения Лянтор).

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологических исследований, определение первоочередных мероприятий Программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление экономики Администрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью и результативностью реализации Программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сетевых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор. Общий Объём финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 8674674,1рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 2730358,96 рублей;

- 2018 год – 1924406,88 рублей;

- 2019 год – 2129121,86 рублей;

- 2020 год – 1890786,4 рублей.

 Приложение к муниципальной программе

 «Гражданская защита населения и территории

 городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории

городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры  | Источник финансирования/ Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования | Значение по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Координатор/ соисполнитель |
| 2017(год) | 2018(год) | 2019(год) | 2020(год) |
|   | Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» (наименование муниципальной программы) | Всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 8674,67 | 2730,36 | 1924,40 | 2129,12 | 1890,79 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 8211,14 | 2547,06 | 1784,04 | 1989,25 | 1890,79 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 191,56 | 107,49 | 42,11 | 41,96 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 271,97 | 75,81 | 98,25 | 97,91 | 0 |  |
|  | Цель программы | Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасности |
|   | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Темп снижения количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Темп снижения количества пожаров в городском поселении Лянтор | % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Темп снижения количества пострадавших на водных объектах | % | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Количество актов террористических посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Задача программы | Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Темп снижения количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация обучения и информирования населения (в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций:- проведение тренировок, учений;- приобретение печатной продукции (стендов), наглядной агитации - показ видеоматериалов; - печать в средствах массовой информации) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество распространенного информационного материала в мероприятиях по информированию населения  | шт. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Оказание дополнительных мер социальной поддержки (предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля оказанных дополнительных мер социальной поддержки населению от количества обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Темп снижения количества пожаров в городском поселении Лянтор | % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 6651,3 | 1534,18 | 1634,54 | 1741,29 | 1741,29 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 6651,3 | 1534,18 | 1634,54 | 1741,29 | 1741,29 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля обслуживаемых источников наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Организация обучения и информирования населения (в области пожарной безопасности:- проведение тренировок, учений- приобретение информационного материала и его распространение среди населения- показ видеоматериалов;- печать в средствах массовой информации) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество распространенного информационного материала в мероприятиях по информированию населения  | шт. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 2.3. | Основное мероприятие: Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных полос и разрывов) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 187,67 | 89,21 | 0 | 98,46 | 0 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 187,67 | 89,21 | 0 | 98,46 | 0 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля обновленных минерализованных полос от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача программы | Обеспечение безопасности на водных объектах |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Темп снижения количества пострадавших на водных объектах | % | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Организация обучения и информирования населения (о предупреждении и пресечении нарушений правил поведения на воде:- приобретение информационного материала и его распространение среди населения- показ видеоматериалов; - печать в средствах массовой информации) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 38 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 38 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество распространенного информационного материала в мероприятиях по информированию населения  | шт. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 4. | Задача программы | Обеспечение антитеррористической безопасности |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Количество актов террористических посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Организация обучения и информирования населения (по обеспечению антитеррористической безопасности:- проведение тренировок, учений- приобретение информационного материала и его распространение среди населения- показ видеоматериалов;- печать в средствах массовой) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество распространенного информационного материала в мероприятиях по информированию населения  | шт. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Установка системы видеонаблюдения на городской площади (город Лянтор, ул. Парковая) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 774,17 | 774,17 | 0 | 0 | 0 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 774,17 | 774,17 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля потенциальных объектов террористических посягательств, обеспеченных средствами антитеррористической защиты, от числа запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4.3. | Основное мероприятие: Обеспечение антитеррористической защищенности площадных объектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан: - приобретение уличного металлодетектора | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля потенциальных объектов террористических посягательств, обеспеченных средствами антитеррористической защиты, от числа запланированных | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4.4. | Основное мероприятие:Создание условий для деятельности народных дружин:- личное страхование народных дружинников городского поселения Лянтор;- материальное стимулирование народных дружинников городского поселения Лянтор. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 388,52 | 108,29 | 140,36 | 139,87 | 0 |  | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| - за счёт собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 116,56 | 32,49 | 42,11 | 41,96 | 0 |  |
| - за счёт других источников финансирования | (тыс. руб.) | 271,97 | 75,81 | 98,25 | 97,91 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 |