

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» апреля 2019 года № 362

г.Лянтор

О проведении городских мероприятий,

посвящённых празднованию 74-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и в целях повышения уровня гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения преемственности поколений:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

2.Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), отделу по учёту военнообязанных (Арнаут Е.А.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Сумароков Д.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Янчев Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Гузиков Д.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города Лянтора принять активное участие в проведении городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» апреля 2019 года № 362

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Сумароков Дмитрий Андреевич | заместитель председателя, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»» |
| Члены организационного комитета | | |
| 3. | Жестовский  Сергей Петрович | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
| 4. | Геложина  Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства |
| 5. | Панфилова  Елена Александровна | помощник Главы города |
| 6. | Хадизова Ольга Александровна | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
| 7. | Арнаут  Екатерина Афанасьевна | начальник отдела по учёту военнообязанных |
| 8. | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 9. | Качакамова Яна Васильевна | заведующий отделом информации и печати муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 10. | Буканяева  Светлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 11. | Доценко  Инна Анатольевна | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 12. | Журавленко  Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 13. | Древило  Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 14. | Куриленко  Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 15. | Уткина  Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 16. | Титовский  Владислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 17. | Янчев Сергей Александрович | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
| 19. | Гузиков Данил Александрович | временно исполняющий обязанности начальника федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (по согласованию) |
| 20. | Примак  Лаура Минуллаевна | заведующий филиалом в г.Лянтор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 21. | Исрафилов  Таджудин  Гасангусейнович | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие Лянторское» (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» апреля 2019 года № 362

Программа проведения

городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время  проведения | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 22.04.-08.05.  2019 | Акция «Георгиевская ленточка» | Торговые центры, городская площадь, учреждения и предприятия города |
| 9 мая 2019 года | | |
| Акция «Бессмертный полк», торжественный митинг | | |
| 12.30-14.30 | Почётный караул «Вахта Памяти» | Памятник воинской Славы (ул.Виктора Кингисеппа-Сергея Лазо);  Стела Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» (4 мкр., д.3, придомовая площадка) |
| 11.30 | Сбор участников торжественного митинга | Лянторский хантыйский этнографический музей (ул.Эстонских дорожников, строение 50) |
| Выстраивание почётного караула |
| Концертная программа народного духового оркестра |
| Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла |
| 12.00 | Сбор участников акции «Бессмертный полк» | ул.Дружбы народов |
| 12.00 | Открытие торжественного митинга | Лянторский хантыйский этнографический музей (ул.Эстонских дорожников, строение 50) |
| 12.05 | Выступление официальных лиц |
| 12.15 | - минута молчания;  - залпы из боевого оружия;  - возложение гирлянды Памяти и цветов к стеле на Аллее Боевой Славы |
| 12.30 | Закрытие торжественного митинга |
| 12.30 | Начало шествия участников митинга и акции «Бессмертный полк» | маршрут: ул.Дружбы народов, ул.Эстонских дорожников, ул.Кингисеппа, проспект Победы, ул.Назаргалеева, ул.Парковая, городская площадь |
| 13.00 | Концертная программа духового оркестра для участников акции «Бессмертный полк» | 4 мкр., д.29, придомовая площадка |
| 13.15 | Возложение цветов к стеле Памяти «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» участниками акции «Бессмертный полк» | 4 мкр., дом 3, придомовая площадка |
| Городской праздник | | |
| 11.00 | Работа торговых объектов, озвучивание городской площади | Городская площадь |
| 13.30-15.30 | «Фронтовой привал» (полевая кухня и концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла) | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 13.30 | Торжественное открытие городского праздника:  - приветствие участников акции «Бессмертный полк» | Городская площадь |
| 14.00 | Поздравление Главы города и официальных лиц |
| 14.05 | Встреча ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны;  - «Вальс победителей»;  - «9-му мая опять присягая…» (литературно-музыкальная композиция) |
| 14.30-15.00 | Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии |
| 14.30-16.00 | Работа полевой кухни |
| 15.00 | Праздничный концерт творческих коллективов города «Нам мир завещано беречь» |
| 16.00-  21.00 | Озвучивание городской площади |
| 21.00 | Праздничный концерт взрослых творческих коллективов города «Салют Победы»  -массовый танцевальный флешмоб «Вальс Победы»;  - массовое исполнение песни «День Победы» |
| 22.00 | Праздничный салют |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» апреля 2019 года № 362

План

подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответствен  ный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Шабалина О.В. |
| 1.2. | Согласование сценарного хода городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | до 05.05.2019 |
| 1.3. | Согласование эскиза оформления сценической площадки на городской площади и территории Лянторского хантыйского этнографического музея | до 26.04.2019 |
| 1.4. | Подготовка информационных писем в отдел полиции и ОГПС по оружейным залпам и почётному караулу, перекрытию дорог | до 30.04.2019 |
| 1.5. | Подготовка писем в банки об оказании благотворительной помощи на организацию работы полевой кухни | до 30.04.2019 |
| 1.6. | Подготовка и рассылка информационных писем в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ», транспортные предприятия | до 01.05.2019 |
| 1.7. | Подготовка и рассылка информационных писем в организации города по участию в акции «Бессмертный полк» и возложении цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 30.04.2019 |
| 1.8. | Совместная работа с предпринимателями города по изготовлению портретов участниками акции «Бессмертный полк» и приобретению воздушных шаров | до 07.05.2019 |
| 1.9. | Проведение оргкомитета с представителями образовательных учреждений города по подготовке и участию в праздничных мероприятиях | до 01.05.2019 |
| 1.10. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 2. Управление по организации деятельности | | | |
| 2.1. | Приобретение корзины и цветов для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2019 | Бахарева Н.Н. |
| 3.Помощник Главы муниципального образования | | | |
| 3.1. | Определение и согласование кандидатур, выступающих на городских мероприятиях с учётом предложений ответственных лиц | до 04.05.2019 | Панфилова Е.А. |
| 3.2. | Формирование и согласование списка официальных лиц для приветствия участников акции «Бессмертный полк» | до 04.05.2019 |
| 4. Управление экономики | | | |
| 4.1. | Организация праздничной торговли | 09.05.2019 | Жестовский С.П. |
| 5. Управление городского хозяйства | | | |
| 5.1. | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади до и после проведения мероприятий | до 08.05.2019 | Геложина Л.М. |
| 5.2. | Установка контейнеров |
| 5.3 | Обеспечение уборки городских улиц (по маршруту шествия участников акции «Бессмертный полк») |
| 5.4. | Обеспечение уборки территории памятника воинской Славы (6 мкр., сквер на пересечении улиц В.Кингисеппа и С.Лазо) |
| 5.5. | Обеспечение уборки территории у стелы Памяти «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (4 мкр., дом 3, придомовая площадка) |
| 5.6. | Определение места в городском сквере для посадки дерева на Аллее призывников |
| 1. Отдел по учёту военнообязанных | | | |
| 6.1. | Организационное обеспечение блока «Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии»:  - предоставление списка граждан, призванных на срочную военную службу весной 2017 года, участников блока «Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии» (май 2017 год);  - предоставление списка граждан, призванных на срочную военную службу в ряды Российской армии осенью 2017 года;  - предоставление списка граждан в МУ «КСК «Юбилейный», призванных на срочную военную службу весной 2019 года, участников блока «Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии» (май 2019 год, 10 человек);  - согласование и подготовка кандидатуры выступающего призывника | до 01.05.2019 | Арнаут Е.А. |
| 6.2. | Обеспечение оповещения, сбора, явки призывников на городскую площадь | 09.05.2019 |
| 7. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | |
| 7.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения, перекрытие дорог:  - к территории проведения митинга в музее;  - по маршруту движения шествия участников акции «Бессмертный полк»;  - района городского сквера по ул.Парковая и Проспект Победы с перекрытием дворовых проездов в период проведения праздника на городской площади | 09.05.2019  11.00-13.00  12.30-13.30  11.00-22.15 | Янчев С.А. |
| 7.2. | Обеспечение оружейных залпов холостыми патронами на торжественном митинге в музее | 09.05.2019  12.15 |
| 7.3. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения:  - митинга в музее;  - по маршруту движения шествия;  - на всех входах и выходах по периметру городской площади и сквера в период проведения праздника на городской площади;  - организация постоянного дежурства у сцены на городской площади | 09.05.2019  11.00-13.00  12.30-13.30  11.00-22.15  13.30-16.30  21.00-22.15 |
| 7.4. | Предоставление в МУ «КСК «Юбилейный» переносных ограждений | до 09.05.2019 |
| 8. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-мансийскому автономному округу-Югре» | | | |
| 8.1. | Организация почётного караула:  - во время проведения митинга в музее;  - при сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов участников Великой Отечественной войны, детей войны на городской площади | 09.05.2019  11.30-12.30  13.00-14.00 | Гузиков Д.А. |
| 8.2. | Организация возложения гирлянды Памяти и корзины цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2019  12.15 |
| 8.3. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения:  - торжественного митинга в музее;  - городского праздника на площади | 09.05.2019  11.30-12.30  11.00-22.15 |
| 9. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»  филиал в городе Лянтор | | | |
| 8.1. | Оповещение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов участников Великой Отечественной войны, детей войны | до 06.05.2019 | Примак Л.М. |
| 8.2. | Предоставление в МУК «ЛДК «Нефтяник», МУ «КСК «Юбилейный» информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, вдовах участников Великой Отечественной войны, детях войны | до 01.05.2019 |
| 8.3. | Сбор и транспортное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, детей войны | 09.05.2019 |
| 8.4. | Подготовка и согласование кандидатуры выступающего на митинге, организация работы с Советом ветеранов войны и труда | до 04.05.2019 |
| 8.5. | Сопровождение ветеранов на полевую кухню «Фронтовой привал» и на городскую площадь (согласно отдельному списку) | 09.05.2019 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 9.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22-08.05.2019 | Древило О.В. |
| 9.2. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 29.04.2019 |
| 9.3. | Подготовка информационных писем:  - в ОГПС на оказание содействия по установке полевой кухни;  - в ООО «АТП «Лянторское» по организации перевозки ветеранов | до 04.05.2019 |
| 9.4. | Режиссёрско - постановочное обеспечение проведения митинга в музее:  -предоставление сценарного хода проведения митинга на согласование;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертных номеров  - проведение генеральной репетиции | до 29.04.2019  04.05.2019  до 07.05.2019 |
| 9.5. | Предоставление сценарного хода о проведении тематической программы «Фронтовой привал» в МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | до 01.05.2019 |
| 9.6. | Организация участия ветеранов боевых действий, представителей национально-культурных объединений в возложении цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 06.05.2019 |
| 9.7. | Техническое обеспечение проведения митинга:  -установка звукового оборудования;  -обеспечение озвучивания митинга;  - обеспечение озвучивания территории построения участников акции «Бессмертный полк» | 09.05.2019 |
| 9.8 | Подготовка приглашений и благодарностей благодарителям, организация вручения благодарностей | 09.05.2019 |
| 9.9. | Организация встречи ветеранов на месте проведения митинга | 09.05.2019 |
| 9.10. | Приобретение цветов для возложения | 09.05.2019 |
| 9.11. | Изготовление гирлянды Памяти для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы | до 09.05.2019 |
| 9.12. | Оформление территории проведения торжественного митинга | 09.05.2019 |
| 9.13. | Проведение торжественного митинга согласно сценарию | 09.05.2019 |
| 9.14. | Организация работы полевой кухни:  - установка ограждения, палатки, маскировочной сетки, оборудования для полевой кухни на городской площади;  - вывоз столов и стульев на полевую кухню | 09.05.2019 |
| 9.15. | Проведение концертной программы для ветеранов «Фронтовой привал» на площадке МУ «КСК «Юбилейный» | 09.05.2019 |
| 9.16. | Организация работы духового оркестра:  -концертная программа для участников торжественного митинга в музее;  -концертная программа для участников акции «Бессмертный полк» (4 мкр., д.29, придомовая площадка) | 09.05.2019  11.15-12.00  13.00-13.30 |
| 10. Муниципальное учреждение  «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 10.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22-08.05.2019 | Сумароков Д.А. |
| 10.2. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 29.04.2019 |
| 10.3. | Подготовка и рассылка информационных писем по участию в мероприятиях настоятеля прихода Храма Покрова Божией Матери, имам-хатыба мечети | до 04.05.2019 |
| 10.4. | -Размещение рекламных растяжек по городу;  -реклама праздничных мероприятий на «Авторадио», через систему радиовещания в сквере. | до 08.05.2019 |
| 10.5. | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  - направление сценарного хода на согласование;  - разработка сценария проведения праздника с включением информации о благодарителях;  - подбор и запись фонограмм;  - формирование концертных блоков;  -проведение генеральной репетиции | 17.04.2019  до 04.05.2019  до 08.05.2019 |
| 10.6. | Подготовка пропусков для транспортных средств, задействованных в проведении праздника на городской площади | до 01.05.2019 |
| 10.7. | Разработка схемы размещения и организация установки металлоконструкций под флаги расцвечивания и ограждений, схемы построения участников акции «Бессмертный полк» на городской площади, согласование схемы | 01.05.2019  09.05.2019 |
| 10.8. | Оформление сценической площадки на городской площади | 09.05.2019 |
| 10.9. | Размещение рекламной продукции благодарителей на территории проведения праздника | до 09.05.2019 |
| 10.10. | Техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания праздника | 09.05.2019 |
| 10.11. | Организация встречи участников акции «Бессмертный полк», ветеранов ВОВ на городской площади | 09.05.2019 |
| 10.12. | Предоставление площадки МУК «ЛДК «Нефтяник» для проведения тематической программы «Фронтовой привал» (полевая кухня и концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла) | 09.05.2019 |
| 10.13. | Проведение городского праздника согласно программе | 09.05.2019 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 11.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22-08.05.2019 | Куриленко О.В. |
| 11.2. | Разработка проекта афиши городских мероприятий 9 мая | до 25.04.2019 |
| 11.3. | Подготовка учреждения к проведению митинга | до 08.05.2019 |
| 11.4 | Организация площадки для размещения ветеранов на территории музея | 09.05.2019 |
| 11.5. | Привлечение фотографов-любителей для проведения фотосъёмок | 09.05.2019 |
| 11.6. | Организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 09.05.2019 |
| 12. Муниципальное учреждение  «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 12.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22-08.05.2019 | Титовский В.В. |
| 12.2. | Организация работы волонтёров для распространения листовок «Бессмертный полк» | до 07.05.2019 |
| 12.3. | Предоставление формы для почётного караула «Вахта Памяти» и группы сопровождения шествия «Бессмертный полк» | до 08.05.2019 |
| 12.4. | Подготовка флагов для знамённой группы шествия «Бессмертный полк» | до 08.05.2019 |
| 12.5. | Приобретение корзины цветов для участников акции «Бессмертный полк», оформление шествия «Бессмертный полк» | до 09.05.2019 |
| 12.6. | Организация работы почётного караула для сопровождения шествия участников акции «Бессмертный полк» и работы почётного караула «Вахта Памяти» | 09.05.2019 |
| 12.7. | Режиссёрско - постановочное обеспечение проведения легкоатлетической эстафеты:  -разработка сценария;  -подборка музыкального сопровождения;  -организация работы звукооператора;  - организация работы ведущего; | до 13.05.2019  18.05.2019  09.00-10.30 |
| 12.8. | Приобретение призов, дипломов участникам легкоатлетической эстафеты | до 13.05.2019 |
| 12.9. | Оформление сценической площадки открытия эстафеты на лыжероллерной трассе (флаги расцвечивания, «Старт», «Финиш») | 18.05.2019 |
| 12.10. | Проведение легкоатлетической эстафеты на лыжероллерной трассе | 18.05.2019 |  |
| 13.Муниципальное учреждение культуры  «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 13.1. | Предоставление медиаплана по проведению информационной кампании в социальных сетях для привлечения жителей города к участию в праздничных мероприятиях | до 18.04.2019 | Уткина Л.В. |
| 13.2. | Проведение информационной кампании в социальных сетях для привлечения жителей города к участию в праздничных мероприятиях | 20.04.-08.05.2019 |
| 13.3. | Изготовление листовок о проведении акции «Бессмертный полк» | до 25.04.2019 |
| 13.4. | Информирование населения о маршруте шествия участников акции «Бессмертный полк» | 20.04.-09.05.2019 |
| 13.5. | Освещение мероприятий в «Лянторской газете», информационном блоке «Новости Лянтора», социальных сетях и на официальном сайте Администрации | с 10.05.2019 |
| 13.6. | Фотосъёмка основных блоков мероприятий | 09.05.2019 |
| 13.7. | Оперативное освещение мероприятий, трансляция с площадок проведения мероприятий в режиме реального времени | 09.05.2019  11.00-16.30 |
| 13. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 13.1. | Составление сводной транспортной схемы | до 05.05.2019 | Журавленко Ю.П. |
| 13.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии:  - к сценической площадке для проведения митинга в музее;  - к сценической площадке на городской площади;  -к площадке у памятника Воинской Славы (ТЦ «Находка»);  - к торговым рядам на городской площади.  Обеспечение безопасности электроустановки | 09.05.2019 |
| 13.3. | Обеспечение саженцем для высадки Аллеи призывников, подготовка места для посадки | 09.05.2019 |
| 13.4. | Приведение в порядок ограждений на городской площади, сценического комплекса (ремонт, покраска) | до 09.05.2019 |
| 13.5. | Транспортное обеспечение городского праздника | 09.05.2019 |
| 13.6. | Расстановка по схеме МУ «КСК «Юбилейный» металлоконструкций под флаги расцвечивания иограждений на городской площади для построения участников акции «Бессмертный полк» и демонтаж | 09.05.2019 |
| 13.7. | Предоставление рабочих для установки ограждения, маскировочной сетки, оборудования для полевой кухни | 09.05.2019 |
| 13.8. | Обеспечение транспорта для перевозки переносных ограждений и рабочих для погрузки, разгрузки и установки переносных ограждений | 09.05.2019 |
| 13.9. | Наращивание сцены (по необходимости) | до 09.05.2019 |
| 13.10. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 09.05.2019 |
| 13.11. | Установка освещения сцены (монтаж-демонтаж) | 09.05.2019 |
| 13.12. | Обеспечение работы туалетных кабин | 09.05.2019 |