

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» июня 2015 года № 368

г. Лянтор

О проведении городского

праздника «Выпускник – 2015»

В целях поощрения выпускников 11-х классов школ города, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 24 июня 2015 года городского праздника «Выпускник – 2015».

2. Утвердить:

2.1. План подготовки и проведения городского праздника «Выпускник-2015» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника «Выпускник – 2015» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавлев А.И.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник – 2015».

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник – 2015».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» июня 2015 года № 368

План

подготовки и проведения городского праздника

«Выпускник – 2015»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | |
| 1.1 | Проведение организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник – 2015» | до 10.06.2015 | А.А. Брычук |
| 1.2 | Формирование списка участников, почётных гостей городского праздника | до 15.06. 2015 |
| 1.3 | Сбор информации о лучших выпускниках школ города, классных руководителях, активистах родительского комитета | до 10.06.2015 |
| 1.4 | Подготовка сведений о кандидатах на представление к награждению Благодарственным письмом Главы города | до 15.06. 2015 |
| 1.5 | Регистрация участников городского праздника | 24.06.2015 |
| 1.6 | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление экономики | | |
| 2.1 | Размещение информации о проведении мероприятия на официальном сайте Администрации города | 25.06.2015 | С.П. Жестовский |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | |
| 3.1 | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 24.06.2015 | Л.А.Стадник |
| 3.2 | Подготовка сценария проведения городского праздника | до 15.06.2015 |
| 3.3 | Организация репетиций участников городского праздника | с 09.06.2015 по 23.06.2015 |
| 3.4 | Оформление, техническое обеспечение мероприятия | 06.06.2015 |
| 3.5 | Ведение мероприятия | 24.06.2015 |
| 3.6 | Организация работы статистов при проведении церемонии награждения | 24.06.2015 |
| 3.7 | Приобретение специальных призов, благодарственных писем, рамок для благодарственных писем, букетов цветов для вручения медалистам и лучшим выпускникам в области образования, культуры, спорта и общественной деятельности, активистам родительского комитета, классным руководителям и директорам школ. | до 20.06.2015 |
| 3.8 | Разработка, изготовление или приобретение пригласительных | до 14.06.2015 |
| 3.9 | Провести внеплановый инструктаж по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверить пути эвакуации. Уведомить ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о проведении мероприятия. | до 24.06.2015 | Е.В. Паршаков  Л.А.Стадник |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | |
| 4.1 | Установка выставочного оборудования и оформление выставки «Школьные годы чудесные» | до 24.06.2015 | Е.А.Подосян |
| 5. | Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | |
| 5.1 | Транспортное обеспечение городского праздника согласно заявкам | до 24.06.2015 | А.И. Журавлев |
| 6. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | |
| 6.1 | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 24.06.2015  15-00-18-30 | А.Н. Хоружий |
| 6.2 | Перекрытие дорог по улицам Дружбы народов, Эстонских дорожников (площадь перед ДК «Нефтяник») | 24.06.2015  13-00-19-00 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» июня 2015 года № 368

Программа

проведения городского праздника

«Выпускник - 2015»

(24.06.2015)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование | Место проведения |
| 13.00 – 14.30 | Регистрация участников городского праздника «Касса – билет в будущее» | площадь перед  ДК «Нефтяник» |
| 13.30 – 14.30 | Работа тематических площадок:  - «Караоке» - караоке-батл;  -«Поэтическая скамейка»;  - «Стоптанные башмачки» - танцплощадка;  - кафе-мороженое;  - «У Лукоморья» - фотоателье;  - «Крестики – нолики» - игровая площадка;  - «Леди – игра» - развлечение. | площадь перед  ДК «Нефтяник» |
| 14.30 – 14.55 | - «Сказочный бал детства» (флешмоб) представляют выпускники школ города;  - «Мои смешарики» - церемония прощания с детством. | фойе ДК «Нефтяник» |
| 15.00 – 15.10 | Торжественное открытие городского праздника | зрительный зал  ДК «Нефтяник» |
| 15.10 – 15.20 | Награждение Благодарственными письмами Главы города лучших выпускников города за активную общественную деятельность, способствующую развитию молодёжного движения в городе |
| 15.20 – 15.40 | Церемония награждения выпускников, окончивших школу с медалями за особые успехи в обучении |
| 15.40 – 15.50 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |
| 15.50 - 16-20 | Церемония награждения выпускников, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта и общественной деятельности |
| 16.20 - 16.30 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |
| 16.30 - 16.50 | Чествование классных руководителей, активистов родительского комитета, директоров школ |
| 16.50 – 17.00 | Ответное слово выпускников |
| 17.00 – 17.30 | - запуск голубей;  - запуск гелиевых шаровых гирлянд;  - традиционный вальс выпускников. | площадь перед ДК «Нефтяник» |
| 17.30 - 18.30 | «Тусовка выпускников» - дискотека |