

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» мая 2014 года №434

 г. Лянтор

О проведении городского национального

праздника «Сабантуй-15 лет»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2014 год:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй-15 лет» (приложение 1).

1.2 Программу городского национального праздника городского национального праздника «Сабантуй-15 лет» (приложение 2).

1.3. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй-15 лет» (приложение 3).

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение городского национального праздника «Сабантуй-15 лет» 14 июня 2014 года.

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Власюкова Н.Г.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Елизаров А.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Абдурахманова М.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй-15 лет».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй-15 лет».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй-15 лет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «29» мая 2014 года №434

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй-15 лет»

(14 июня 2014 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Махиня Сергей Александрович | - | Глава города, председатель |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник управления городского хозяйства |
|  | Брычук Александр Александрович | - | директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Асанова Валентина Ивановна | - | ведущий специалист отдела по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федеральногогосударственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Елизаров Антон Викторович | - | директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Абдурахманова Макка Мавлеевна | - | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
|  | Кульманбетов Раудат Абдулхакович | - | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) |
|  | Корецкая Сария Шагитовна | - | член исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) |
|  | Михайлова Милауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию) |
|  | Исрафилов Татжудин Гасангусейнович  | - | генеральный директор ООО «АТП Лянторское» (по согласованию) |
|  | Галлямов Радик Тагирович | - | начальник строительно-монтажного управления №3 строительно-монтажного треста-1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | член Совета старейшин координационного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского округа-Югры (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «29»мая 2014 года № 434

Программа

городского национального праздника «Сабантуй-15 лет»

(14 июня 2014 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 12.00 | Работа торговых рядов | Район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД» |
| Выставка - ярмарка сувенирной продукции |
| Выставка - конкурс национальных блюд  |
| 13.00 | Торжественное открытие праздника Приветствие официальных лиц |
| 13.25 | Концертная программа коллективов художественной самодеятельности округа, района и города «Юбилей встречаем вместе!» |
| 13.30 | Национальная борьба «Кореш»;Национальные игры и состязания на площадках:-«Срежь приз»;-«По качающемуся бревну» |
| 14.00 | Штурм столба «Багана башын алу» |
| 14.30 | Национальные игры и состязания на площадках:-«Бой мешками»;-«Бег с коромыслами и вёдрами»;-«Перетягивание каната» |
| 14.30 | Праздничное поздравление от национально-культурных объединений города «Хоровод дружбы»;Конкурсная программа «Краса Сабантуя» |
| 15.10-18.00 | Концертная программа гостей праздникаТанцевально-развлекательная программа «Эпипе» |
| 15.30 | Национальные игры и состязания на площадках:-«Бей по горшку»;-«Бег в мешках»;-«Бег с яйцом» |
| 16.00 | Награждение победителей:-конкурса национальных блюд;-штурма столба «Багана башын алу»;-национальной борьбы «Кореш» |
| 18.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «29» мая 2014 года № 434

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй-15 лет»

(14 июня 2014 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Организация проведения городского праздника согласно программе | 14.06.2014 | Брычук А.А. |
| 1.2. | Организация работы кураторов | 14.06.2014 |
| 1.3. | Подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением участия в городском празднике | до 30.05.2014 |
| 1.4. | Информирование БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» о проведении праздника | до 30.05.2014 |
| 1.5. | Подготовка письма в ООО «ЛАТП» о выделении автобуса для перевозки горожан на праздник | до 30.05.2014 |
| 2.Управление экономики |
| 2.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города | с 04.06.2014 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | Организация работы торговых рядов  | 14.06.2014с 12.00 до 18.00 |
| 3.Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | до 14.06.2014 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | Обеспечение уборки территории для проведения праздника  |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 4.1. | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:-разработка сценария проведения;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности  | до 05.06.2014до 10.06.2014 | Кузьмина Ж.С. |
| 4.2. | Приобретение призов и подарков на национальные игры и состязания | до 11.06.2014 |
| 4.3. | Приобретение реквизита и инвентаря для проведения праздника |
| 4.4. | Информирование горожан («бегущая строка» на ТВ) о графике перевозки горожан на праздник | 13-14.06.2014 |
| 4.5. | Техническое обеспечение праздника | 14.06.2014 |
| 4.6. | Проведение городского праздника согласно программе | 14.06.2014 |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 5.1. | Оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) | до 05.06.2014 | Шабалина О.В. |
| 5.2. | Изготовление пригласительных билетов | до 05.06.2014 |
| 5.3. | Торговля сувенирной продукцией | 14.06.2014 |
| 7. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 7.1. | Организация и проведение национальной борьбы «Корэш» | 14.06.2014 | Титовский В.В.. |
| 7.2. | Организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» |
| 7.3. | Организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» |
| 7.4. | Приобретение призов и подарков на национальную борьбу, штурм столба, перетягивание каната | до 11.06.2014 |
| 8. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 8.1. | Предоставление акустической системы для озвучивания праздника | 14.06.2014 | Елизаров А.В. |
| 8.2. | Художественно-оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади;- монтаж оформления сценической площадки;- демонтаж оформления сценической площадки | до 20.05.201413.06.201414.06.2014 |
| 8.3. | Рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.)  | до 30.05.2014 |
| 8.4. | Изготовление и установка рекламного щита «Курить запрещено» | до 14.06.2014 |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 9.1. | Оказание содействия в:-организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника;-обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 13.06.2014 с 20.00 до 08.00 14.06.201414.06.2014 с 12.00 до 19.00 | Хоружий А.Н. |
| 10. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 10.1. | Оказание содействия в:-наполнении водой ёмкостей;-обеспечение страховки столба;-обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 13.06.201414.06.2014 с 12.00 до 19.00 | Степанов В.Г. |
| 11. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 11.1. | Транспортное обеспечение подготовки и проведения мероприятия | 13-14.06.2014 | Абдурахманова М.М. |
| 11.2. | Установка столба для состязания «Багана башын алу» | до 13.06.2014 |
| 11.3. | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене (район поста ГИБДД);-обеспечение безопасности электроустановки(дежурство) | до 14.06.201414.06.2014с 10.00 до 19.00  |
| 11.4. | Подготовка мест общего пользования | до 14.06.2014 |