

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» апреля 2017 года № 459

 г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Празднику Весны и Труда

В целях формирования активной гражданской позиции населения города Лянтора и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:

 1. Муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.) организовать проведение городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда 1 мая 2017 года.

2.Утвердить:

 2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 1).

 2.2.Программу проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 2).

 2.3.План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 3).

 3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

 4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда

 5.Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы города Л.В. Зеленская

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «19» апреля 2017 года № 459

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда

 (1 мая 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асадуллаев Муслим Асадуллаевич | - | председатель, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»  |
| 2. | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
| 3. | Жестовский Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
| 4. | ГеложинаЛариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства |
| 5. | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
| 6. | БуканяеваСветлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 7. | ДоценкоИнна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 8. | ЖуравленкоЮрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 9. | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»  |
| 10. | ПодосянЕлена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 11. | Уткина Лана Владимировна | - | исполняющий обязанности директора «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 12. | ТитовскийВладислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 13. | БогачёвГеннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
| 14. | СтепановВасилий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (по согласованию) |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «19» апреля 2017 года № 459

Программа

городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда

(1 мая 2017 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 11.00 | работа торговых рядов | городская площадь |
| 11.00 | построение колонн |  ул. Дружбы народов  |
| 11.30 |  праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города  | по маршруту: ул.Дружбы народов-ул.Эстонских дорожников ул.Назаргалеева-ул.Парковая-городская площадь |
| 11.15 | концерт народного духового оркестра ДК «Нефтяник» | площадка у старого автовокзала |
| 12.00 | праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города по городской площади  | городская площадь |
| 13.00-14.00 | праздничный концерт творческих коллективов МУ «КСК «Юбилейный» |
| 14.00-16.00 | озвучивание площади |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «19» апреля 2017 года № 459

План

подготовки и проведения городского праздника, посвящённого

Празднику Весны и Труда 1 мая 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | подготовка и согласование постановления Администрации города о проведении городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда | до 19.04.2017 | Шабалина О.В. |
| 1.2. | участие в работе организационного комитета по подготовке мероприятия  | до 25.04.2017 |
| 1.3. | проведение совещания с руководителями и кураторами колонн трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | до 27.04.2017 |
| 1.4. | разработка схемы построения колонн шествия | до 25.04.2017  |
| 1.5. | согласование сценарного хода мероприятия и схемы построения колонн праздничного шествия | до 25.04.2017 |
| 1.6. | согласование эскиза оформления сценической площадки на городской площади | до 25.04.2017 |
| 1.7. | формирование списка официальных лиц для приветствия на городской площади колонн трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | до 27.04.2017 |
| 1.8. | освещение городского мероприятия в «Лянторской газете», в «Новостях Лянтора» и на официальном сайте Администрации города | 01.05.2017 |
| 1.9. | участие в формировании и оформлении колонны работников культуры (учреждения культуры города, ДШИ№1, ДШИ № 2) | до 01.05.2017  |
| 1.10. | контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия  |  |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | организация праздничной торговли | 01.05.2017 | Жестовский С.П. |
| 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров | до01.05.2017 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | обеспечение уборки городских улиц (по маршруту шествия) | до 30.04.2017 |
| 3.3. | приведение в порядок улично-дорожной сети (по маршруту шествия) | до 30.04.2017 |
| 4. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 4.1. | перекрытие дорог по маршруту шествия | 01.05.2017с 11.00 до 13.00 | Богачёв Г.С. |
| 4.2. | сопровождение шествия по маршруту |
| 4.3. | организация дежурства на городской площади во время проведения шествия  |
| 4.4. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на городской площади | 01.05.2017с 13.00 до 16.00 |
| 5.Федеральное государственное казённое учреждение «2 ОФПС по ХМАО – Югре» |
| 5.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городских мероприятий | 01.05.2017с 11.00 до 16.00 | Степанов В.Г. |
| 6. Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»  |
| 6.1. | отправка телефонограмм в учреждения, предприятия и организации города, обеспечение обратной связи | до 19.04.2017  | Асадуллаев М.А. |
| 6.2. | сбор и регистрация заявок на участие предприятий, организаций и учреждений города в праздничном шествии | до 25.04.2017 |
| 6.3. | подготовка пропусков для транспортных средств, задействованных в проведении праздника на городской площади | до 25.04.2017 |
| 6.4. | предоставление кураторов для сопровождения шествия | до 25.04.2017 |
| 6.5. | организация и подготовка кураторов к работе с колоннами (единая форма, бейджи, таблички с названием колонн, инструктаж и др.) | до 27.04.2017 |
| 6.6. | организация и проведение совещания с кураторами колонн для распределения ответственных за колонны | до 27.04.2017 |
| 6.7. | организация совещания с руководителями и кураторами колонн трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | до 25.04.2017 |
| 6.8. | подготовка пакета документов для кураторов колонн (схема построения колонн, информация о руководителях колонн, контактные телефоны, слоганы для кураторов) |  до 25.04.2017 |
| 6.9. | организация и проведение репетиции с руководителями и кураторами колонн на городской площади | 28.04.2017 |
| 6.10. | озвучивание шествия (музыкальные инструменты, автотранспорт со звуковым оборудованием) | 01.05.2017 |
| 6.11. | художественно – оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади и направление на согласование;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади;-оформление площади флагами расцвечивания; | до 01.05.2017 |
| 6.12. | организация и проведение информационной кампании (рекламные растяжки, реклама на радио, ТВ, в «Новостях Лянтора») | до 20 04.2017  |
| 6.13. | разработка схемы размещения ограждений на городской площади для построения колонн шествия и металлоконструкций под флаги расцвечивания | до 20.04.2017 |
| 6.14. | организация установки ограждений на городской площади для построения колонн шествия | 01.05.2017 |
| 6.15. | ограничение на работу парковки на территории КСК «Юбилейный» во время проведения праздника | 01.05.2017 |
| 6.16. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздничного шествия:-разработка сценария проведения праздничного шествия, концертной программы творческих коллективов;- предоставление сценарного хода мероприятия;-подбор и запись фонограмм;-подготовка ведущих | до 25.04.2017 | Асадуллаев М.А. |
| 6.17. | звуковое, техническое обеспечение праздника  | 01.05.2017 |
| 6.18. | озвучивание площади | 01.05.2017 |
| 6.19. | организация работы детской игровой площадки | 01.05.2017 |
| 6.20. | подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 01.05.2017 |
| 6.21. | организация праздничного эскорта по городу клуба внедорожников «Шатун» и машины с озвучиванием до начала шествия | 01.05.2017 |
| 6.22. | подготовка информационного письма в БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница» о проведении городского праздника | до 01.05.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 7.1. | организация участия национально-культурных объединений в праздничном шествии трудовых коллективов города, оформление колонны НКО | 01.05.2017 | Стадник Л.А. |
| 7.2. | организация работы народного духового оркестра | 01.05.2017 |
| 7.3. | направление в МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» списков участников шествия от учреждения для формирования колонны работников культуры | до 25.04.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 8.1. | организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 01.05.2017 | Подосян Е.А. |
| 8.2. | предоставление информации о кураторах в МУ «КСК «Юбилейный» для сопровождения шествия | до 25.04.2017 |
| 8.3. | направление в МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» списков участников шествия от учреждения для формирования колонны работников культуры | до 25.04.2017 |
| 8.4. | привлечение фотографов-любителей для фотосъёмки мероприятия, сбор фотоматериалов  | 01.05.2017 |  |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 9.1. | направление в МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» списков участников шествия от учреждения для формирования колонны работников культуры | до 25.04.2017 | Уткина Л.В. |
| 9.3. | фотосъёмка основных блоков мероприятия | 01.05.2017 |
| 9.4. | оперативное освещение мероприятия | 01.05.2017 |
| 10. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 10.1. | подготовка флагоносцев (20 чел.) | до 28.04.2017 | Титовский В.В. |
| 10.2. | участие в формировании и оформлении колонны работников спорта («Юность», МБУ СП «Спортивная школа № 1», МАУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва») | до 25.04.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение

«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 11.1. | составление транспортной схемы | до 27.04.2017  | Журавленко Ю.П. |
| 11.2. | транспортное обеспечение праздника | 30.04.201701.05.2017 |
| 11.3. | обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, к торговым рядам, обеспечение безопасности электроустановки | до 08 часов01.05.2017 |
| 11.4. | расстановка по схеме МУ «КСК «Юбилейный» металлоконструкций под флаги расцвечивания и ограждений на городской площади для построения колонн шествия | 01.05.2017 |
| 11.5. | организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте  | 01.05.2017 |
| 11.6. | предоставление рабочих для проведения оформительских работ | 01.05.2017 |
| 11.7. | установка и обеспечение работы туалетных кабин | 01.05.2017 |