

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» июня 2014 года № 488

г. Лянтор

О проведении городского

праздника «Выпускник-2014»

В целях поощрения выпускников 11-х классов школ города, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать 25 июня 2014 года подготовку и проведение городского праздника «Выпускник - 2014».

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2014» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника «Выпускник-2014» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Куриленко О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2014».

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2014».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «18» июня 2014 года № 488

План

мероприятий по подготовке и проведению городского праздника

«Выпускник-2014»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | |
| 1.1. | Формирование списка, участников, почётных гостей городского праздника | до 20.06.2014 | А.А. Брычук |
| 1.2 | Сбор информации о лучших выпускниках школ города, классных руководителях, активистах родительского комитета | до 19.06.2014 |
| 1.3. | Организация вручения пригласительных билетов для участников городского праздника | до 20.06.2014 |
| 1.4. | Подготовка сведений о кандидатах на представление к награждению Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры и Благодарственным письмом Главы города | до 20.06.2014 |
| 1.5. | Регистрация участников городского праздника | 25.06.2014 |
| 1.6. | Организация проведения городского праздника согласно программы | 25.06.2014 |
| 2. | Управление экономики | | |
| 2.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор | 23.06.2014 | С.П. Жестовский |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»» | | |
| 3.1. | Подготовка сценария проведения городского праздника | до 20.06.2014 | Л.А. Стадник |
| 3.2. | Организация репетиций участников городского праздника | 23.06.2014  24.06.2014 |
| 3.3. | Оформление сцены, зала, фойе | 24.06.2014 |
| 3.4. | Техническое обеспечение мероприятия | 25.06.2014 |
| 3.5. | Ведение мероприятия | 25.06.2014 |
| 3.6. | Организация работы статистов на сцене | 25.06.2014 |
| 3.7. | Приобретение специальных призов, дипломов, рамок для дипломов, букетов цветов для вручения медалистам и лучшим выпускникам в области образования, культуры, спорта и общественной деятельности, активистам родительского комитета, классным руководителям и директорам школ. | до 20.06.2014 |
| 3.8. | Изготовление пригласительных | до  20.06.2014 |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | |
| 4.1. | Установка выставочного оборудования и оформление выставки «Школьные годы чудесные» | до 25.06.2014 | О.В. Куриленко |
| 4.2. | Организация работы сувенирной лавки | 25.06.2014  с 14-00 до 17-00 |
| 5. | Отдел полиции № 1 (дислокация в г.Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району | | |
| 5.1. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 25.06.2014  с 15-00 до  18-00 | А.Н. Хоружий |
| 5.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах Дружбы народов, Эстонских дорожников (площадь перед ДК «Нефтяник») | 25.06.2014  16-50-18-00 |
| 6. | Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» | | |
| 6.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 25.06.2014  с 14-00 до 18-00 | В.Г. Степанов |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «18» июня 2014 года № 488

Программа

городского праздника «Выпускник-2014»

(25.06.2014)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| 14-00 -14-50 | Регистрация участников городского праздника | фойе ДК «Нефтяник» |
| 14-00 – 17-00 | Выставка школьных газет «Школьные годы чудесные», работа сувенирной лавки и фотоателье |
| 14-10 -14-50 | Конкурсно-игровая программа |
| 15-00 – 15-10 | Торжественное открытие городского праздника | зрительный зал  ДК «Нефтяник» |
| 15-10 -15-15 | Награждение Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры |
| 15-15 -15-30 | Церемония награждения выпускников, окончивших школу с медалями за особые успехи в обучении |
| 15-30 -15-40 | Награждение Благодарственными письмами Главы города лучших выпускников города за активную общественную деятельность, способствующую развитию культуры и молодёжного движения в городе. |
| 15-40 -15-50 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |
| 15-50 – 16-10 | Награждение Благодарственными письмами Департамента образования администрации Сургутского района лучших выпускников и родителей. |
| 16-10 -16-30 | Церемония награждения выпускников, добившихся высоких результатов в области образования и спорта, активистов школьных общественных объединений |
| 16-30 -16-40 | Номера художественной самодеятельности учреждений культуры города |
| 16-40 -16-50 | Чествование классных руководителей, активистов родительских комитетов школ города |
| 16-50 – 17-00 | Ответное слово выпускников |
| 17-00 – 17-30 | Запуск шаров с символикой праздника, общий вальс | площадь ДК «Нефтяник» |