

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«06» июня 2016 года № 491

г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого юбилею города

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории и в связи с празднованием 85-ой годовщины основания города Лянтора:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать 12 июня 2016 года проведение городского праздника, посвящённого юбилею города.
2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого юбилею города (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого юбилею города (приложение 2).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого юбилею города (приложение 3).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторсктий Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Матвеева И.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого юбилею города.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого юбилею города.

5.Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в городском празднике, посвящённом юбилею города.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «06» июня 2016 года № 491

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого юбилею города.

12 июня 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Махиня  Сергей Александрович | - | Глава города, председатель |
|  | Брычук  Александр Александрович | - | директор МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи», заместитель председателя |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Жестовский  Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
|  | Геложина  Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Шабалина  Ольга Вячеславовна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Коптева  Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко  Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Буканяева  Светлана Олеговна |  | заведующий сектором по делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Пронина  Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Богачёв  Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация  г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов  Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» |
|  | Стадник  Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Титовский  Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Асадуллаев  Муслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Подосян  Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Уткина  Лана Владимировна | - | заместитель директора муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Кузьмина  Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Матвеева  Инга Михайловна | - | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «06» июня 2016 года № 491

Программа

городского праздника, посвящённого юбилею города

12 июня 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 11.00 | - озвучивание городской площади;  - работа торговых рядов;  - регистрация участников забега. | Городская площадь |
| 11.30 | массовый легкоатлетический забег «Мы родились и выросли в России» | По маршруту: Парковая, Назаргалеева – Эстонских Дорожников - Салавата Юлаева, Парковая (финиш) |
| 12.00 | - торжественное открытие праздника;  - приветствие официальных лиц. | городская площадь |
| 12.20 | торжественное вручение паспорта гражданина РФ юным лянторцам |
| 12.40 | награждение участников легкоатлетического забега |
| 13.00 | - праздничный концерт детских коллективов города на сценической площадке;  - работа национальных площадок, представление национальных свадебных обрядов. |
| 14.00 | - парад лянторских невест, флешмоб;  - шествие невест по проспекту Победы;  - торжественная церемония присвоения мосту в городском сквере наименования «Мост влюблённых». | городская площадь – проспект Победы - городской сквер |
| 14.30-16.00 | работа детского городка | городской сквер (игровой комплекс «Кораблик» |
| 14.30 | праздничный концерт «Хоровод наций» | городская площадь |
| 15.30 – 16.30 | концертная программа творческих коллективов города |
| 16.30-17.30 | выступление шоу - группы «Россияне» город Пермь |
| 17.30-19.00 | концертная программа Кавер - группы «Тех Отдел» |
| 19.00-20.00 | дискотека «Город танцует» |
| 20.00-21.00 | концерт живой музыки вокально -инструментального ансамбля «Тень эмигранта» | городской сквер |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «06» июня 2016 года № 491

План подготовки и проведения

городского праздника, посвящённого юбилею города

12 июня 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. Управление по культуре, спорту и делам молодёжи | | | |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программе | 12.06.2016 | Брычук А.А. |
| 1.2. | проведение заседания организационного комитета | 06.06.2016 |
| 1.3. | подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 06.06.2016 |
| 2. Управление экономики | | | |
| 2.1. | размещение информации на официальном сайте Администрации города | до 07.06.2016 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | организация работы торговых рядов | 12.06.2016 |
| 3. Управление городского хозяйства | | | |
| 3.1. | обеспечение уборки территории сквера, городской площади и улиц по маршруту забега | 11.06 -12.06.2016 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | установка контейнеров на городской площади | 12.06.2016 |
| 4.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 4.1 | режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения праздника;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы | до 07.06.2016 | Асадуллаев М.А. |
| 4.2. | приобретение реквизита, инвентаря, сувениров | до 08.06.2016 |
| 4.3. | техническое обеспечение праздника | 12.06.2016 |
| 4.4. | художественно – оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади:  -монтаж и демонтаж оформления сценической площадки;  - праздничное оформление городской площади | до 07.06.2016 |
| 4.5. | оформление знака «Мост влюбленных» | до 07.06.2016 |
| 4.6. | изготовление и размещение рекламных растяжек  (2 шт.) | до 07.06.2016 |
| 4.7. | организация работы творческой площадки совместно с национально-культурными объединениями:  Чеченский национально-культурный центр «Вайнах»; Общество хантыйской культуры «Ма Мыхам»;  «Народы Кавказа»;  - озвучивание и оформление творческой площадки;  - подготовка свадебного обряда. | 12.06.2016 |
| 4.8. | организация работы детского городка (работа ростовых кукол) | 12.06.2016 |
| 4.9. | заключение контракта с ЧОП на оказание услуг охраны сценического комплекса в ночное время | до 12.06.2016 |
| 5. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 5.1. | -организация работы творческой площадки совместно с национально-культурными объединениями:  Украинский национально-культурный центр «Водограй;  «Общество русской культуры «Россы Югры»;  «Общество белорусской культуры «Спадчына».  - озвучивание и оформление творческой площадки;  - подготовка свадебного обряда. | 12.06.2016 | Стадник Л.А. |
| 5.2. | предоставление тематических концертных номеров на детский, национальный и взрослый блоки мероприятия. | до 07.06.2016 |
| 5.3. | приобретение призового фонда | до 07.06.2016 |
| 5.4. | организация проведения торжественного вручения паспорта гражданина РФ юным лянторцам | 12.06.2016 |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | |
| 6.1. | - организация работы творческой площадки совместно с национально-культурными объединениями:  Башкирский национально-культурный центр «Салават»;  Национально-культурная автономия чувашей «Судьба»;  «Общество марийской культуры «Эрви»;  «Национально-культурная автономия татар».  - озвучивание и оформление творческой площадки;  - подготовка свадебного обряда. | 12.06.2016 | Кузьмина Ж.С. |
| 6.2. | предоставление тематических концертных номеров на детский, национальный и взрослый блоки мероприятия. | до 07.06.2016 |
| 6.3. | организация работы детского городка ( проведение квест – игры, работа ростовых кукол) | 12.06.2016 |
| 6.4. | подготовка и проведение дискотечной программы, работа аниматоров | 12.06.2016 |
| 6.5. | демонстрация работ – победителей конкурса «85 секунд о Лянторе» | 12.06.2016 |
| 6.6. | работа звукорежиссёра на период проведения концерта Кавер – группы «Тех Отдел» | 12.06.2016 |  |
| 6.7. | предоставление палатки для работы звукорежиссёра | 12.06.2016 |  |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 7.1. | выставка – продажа сувенирной продукции | 12.06.2016 | Подосян Е.А. |
| 7.2. | изготовление благодарственных писем | 12.06.2016 |
| 7.3. | изготовление бейджей для кураторов праздника и табличек для обозначения творческих площадок | до 10.06.2016 |
| 7.4. | печать и размещение программы праздника формата  А-0 (5 штук) | до 10.06.2016 |
| 7.5. | приобретение призового фонда | до 07.06.2016 |
| 7.6. | организация фотосъёмки городского праздника с привлечением фотографов любительского объединения «Объектив» | до 07.06.2016 |
| 7.7. | организация работы творческой площадки совместно с национально-культурными объединениями:  «Узбекский национально-культурный центр»;  «Народы Средней Азии».  - озвучивание и оформление творческой площадки;  - подготовка свадебного обряда. | 12.06.2016 |
| 8.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 8.1. | оказание содействия национально-культурным объединениям в проведении спортивных игр на городской площади | 12.06.2016 | Титовский В.В. |
| 8.2. | проведение городского массового легкоатлетического забега посвящённого Дню города, в соответствии с положением | 12.06.2016 |
| 8.3. | приобретение призов и подарков для награждения участников городского массового легкоатлетического забега в соответствии с положением | до 08.06.2016 |
| 8.4. | оказание помощи в монтаже и демонтаже звукового оборудования | 12.06.2016 |
| 9.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 9.1. | организация работы творческой площадки совместно с национально-культурными объединениями:  «Узбекский национально-культурный центр»;  «Народы Средней Азии».  - озвучивание и оформление творческой площадки;  - подготовка свадебного обряда. | 12.06.2016 | Уткина Л.В. |
| 9.2. | организация фотосъёмки, подготовка и отправка фотоотчёта | 12.06.2016 |
| 10. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 10.1. | оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка до и во время проведения городского праздника | 11.06.2016  с 20.00 до 8.00 12.06.2016  12.06.2016  с 11.00 до 21.00 | Богачёв Г.С. |
| 10.2. | перекрытие дорог по улицам: Парковая и проспект Победы | 12.06.2016  с 11.00 до 21.00 |
| 10.3. | перекрытие дорог по улицам: проспект Победы - Кингисеппа | 12.06.2016  с 14.00 до 15.30 |
| 10.4. | перекрытие дорог по маршруту легкоатлетического забега: Парковая - Назаргалеева – Эстонских Дорожников – Салавата Юлаева – Парковая (финиш) | 12.06.2016  с 11.20 до 12.30 |
| 11.Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 11.1. | оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения праздника | 12.06.2016  с 12.00 до 21.00 | Степанов В.Г. |
| 12. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | |
| 12.1. | транспортное обеспечение праздника | 11; 12.06.2016 | Матвеева И.М. |
| 12.2. | -обеспечение подключения и подача электроэнергии на территории сквера (на мосту влюблённых, на площадке скейтборда) и городской площади;  -обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика). | 12.06.2016 |
| 12.3. | организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 12.06.2016 |
| 12.4. | наращивание сцены, монтаж настила, ступеней к сцене | до 12.06.2016 |
| 12.5. | установка ограждения около сцены, покраска ограждения | до 12.06.2016 |
| 12.6. | установка подиума на площадке скейтборда (городской сквер) | 12.06.2016 |
| 12.7. | установка туалетных кабин | до 12.06.2016 |
| 12.8. | изготовление каркасов для «языка» сцены | до 12.06.2016 |
| 12.9. | оказание помощи в монтаже и демонтаже звукового оборудования | 12.06.2016 |  |
| 12.10. | установка знака «Мост влюблённых» | до 12.06.2016 |  |