

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» января 2015 года № 50

 г. Лянтор

О проведении торжественного приёма

Главы города, посвящённого

Дню Защитника Отечества и

Международному женскому Дню

 В целях поощрения жителей города, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и культурное развитие города Лянтора и в связи с празднованием Дня Защитника Отечества и Международного женского дня:

 1. Управлению по организации деятельности Администрации города (Бахарева Н.Н.) организовать проведение 27 февраля 2015 года в муниципальном учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню Защитника и Международному женскому дню (далее – Приём Главы города).

 2. Утвердить:

2.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению Приёма Главы города. (приложение 1)

 2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Приёма Главы города (приложение 2).

 2.2. Управлению по организации деятельности Администрации города (Бахарева Н.Н.), муниципальным учреждениям культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавлёв А.И.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения приёма Главы города.

 3. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения приёма Главы города.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «30» января 2015 года № 50

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению приёма Главы города

Председатель рабочей группы: Бахарева Наталья Николаевна начальник управления по организации деятельности;

Заместитель председателя: Брычук Александр Александрович директор МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;

Члены рабочей группы: Мамичева Татьяна Васильевна, начальник организационного отдела управления по организации деятельности;

Панфилова Елена Александровна, помощник Главы муниципального образования;

Пронина Татьяна Николаевна, главный специалист отдела экономического развития управления экономики;

Асадуллаев Муслим Асадуллаевич, директор МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»;

Стадник Лилия Азатовна, директор МУК «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»;

Шабалина Ольга Вячеславовна, директор МУК «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел»;

Журавлёв Александр Иванович, директор МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «30» января 2015 года № 50

План

мероприятий по подготовке и проведению

 Приёма Главы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственный |
| 1. | Управление по организации деятельности  |
| 1.1 | Проведение организационных комитетов по подготовке официального приёма Главы |  05.02.2015 17.02.2015 | Н.Н. Бахарева  |
| 1.2 | Формирование списка приглашённых, рассылка писем руководителям предприятий | до 05.02.2015 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по подготовке наградных материалов для проведения церемонии награждения, проведение заседания комиссии по наградам  | до 20.02.2015 |
| 1.4 | Приобретение цветов для вручения награждаемым | 27.02.2015 |
| 1.5 | Формирование списка выступающих | до 17.02.2015 |
| 1.6 | Обеспечение явки приглашённых | 27.02.2015 |
| 1.7 | Встреча и размещение участников мероприятия | 27.02.2015 |
| 1.8 | Регистрация участников мероприятия | 27.02.2015 |
| 1.9 | Освещение торжественного приёма Главы города в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации |  С 27.02.2015 |
| 2. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 2.1 | Режиссёрско-постановочное обеспечение мероприятия:-разработка сценария;-формирование концертной программы; | до 16.02.2015 | Л.А.Стадник |
| 2.2 | Заключение контракта на организацию фуршета для участников приёма Главы | до10.02.2015 |
| 2.3 | Организация ведения мероприятия | 27.02.2015 |
| 2.4 | Организация технического обеспечения мероприятия  | 27.02.2015 |
| 2.5 | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры на 2015 год | Период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 3. | Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 3.1 | Художественно-оформительское обеспечение мероприятия | до 25.02.2015 | М.А.Асадуллаев |
| 3.2 | Подготовка зала для проведения официального приёма Главы | до 25.02.2015 |
| 3.3 | Организация работы гардероба | 27.02.2015 |
| 3.4 | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры на 2015 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 4.1 | Изготовление пригласительных на торжественный приём Главы | до 10.02.2015  | О.В.Шабалина |
| 4.2 | Оформление художественной выставки | до 26.02.2015 |
| 5. | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»  |
| 5.1 | Транспортное обеспечение мероприятия, выполнение погрузочно-разгрузочных работ  | Период подготовки мероприятия | А.И.Журавлёв |
| 6. | Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 6.1 | Организация охраны общественного порядка при проведении мероприятия | 27.02.2015 | А.Н. Хоружий |
| 7. | Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  |
| 7.1 | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении мероприятия | 27.02.2015 | В.Г.Степанов |