АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» мая 2018 года                                                                                           № 519

г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Международному дню

защиты детей

В целях привлечения внимания общественности к проблемам детства, защите прав детей, их социальной, культурной и творческой самореализации и в соответствии с планом городских мероприятий на 2018 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 01 июня 2018 года городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению  «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Мылтасова Н.В.) муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Матвеева И.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города										С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» мая 2018 года № 519

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

|  | Подосян Елена Азимовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| --- | --- | --- |
|  | Мылтасова Наталья Владимировна | заместитель председателя, заместитель директора муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Жестовский Сергей Петрович | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
|  | Геложина Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Кураев Андрей Григорьевич | начальник отдела экономического развития управления экономики |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Сумароков Дмитрий Андреевич | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Степанов Василий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
|  | Матвеева Инга Михайловна | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» мая 2018 года № 519

Программа

проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

| Время проведения | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 13.00-14.00 | Озвучивание городской площади. Работа детских аттракционов. |
| 14.00-14.05 | Торжественное открытие городского праздника. |
| 14.05-14.35 | Театрализованное представление, развлекательная программа «В поисках праздника» |
| 14.05-15.00 | Конкурс рисунка на асфальте «У лета много цвета» Работа анимационных площадок. |
| 14.35-15.15 | Конкурсная программа «Парад колясок - 2018» |
| 15.15-16.00 | Конкурсная программа «Круче всех!» |
| 16.00 -16.30 | Концертная программа « Компот из семи нот» |
| 16.30-16.45 | Награждение участников конкурса «Круче всех!» |
| 16.45-17.30 | Танцевальная программа «Диско-Лето» |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» мая 2018 года № 519

План подготовки и проведения

городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Подосян Е.А. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценической площадки на городской площади | до 25.05.2018 |  |
| 1.3. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 25.05.2018 |  |
| 1.4. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» и в социальных сетях | с 01.06.2018 |  |
| 1.5. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | Организация работы детских аттракционов | 01.06.2018 с 10.00 до 22.00 | Жестовский С.П. |
| 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории городского сквера и площади, установка контейнеров | до 01.06.2018 | Геложина Л.М. |
| Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 4.1. | Подготовка и рассылка информационных писем в общеобразовательные учреждения | до 25.05.2018 |  |
| 4.2. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 26.05.2018 |  |
| 4.3. | Художественно-оформительское обеспечение мероприятия: -разработка и согласование эскиза оформления сценической площадки на городской площади; - монтаж оформления сценической площадки; - демонтаж оформления сценической площадки | до 21.05.2018 01.06.2018 01.06.2018 | Мылтасова Н.В. |
| 4.4. | Рекламное обеспечение праздника: -изготовление и размещение рекламной растяжки; - изготовление и распространение афиш; - изготовление программы праздника в формате А0 | до 25.05.2018 |  |
| 4.5. | Режиссёрско-постановочное обеспечение: -разработка сценария проведения; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы | до 21.05.2018 до 28.05.2018 |  |
| 4.6. | Техническое обеспечение праздника: -установка звукового оборудования; -озвучивание городского праздника | 01.06.2018 |  |
| 4.7. | Проведение праздника согласно программе |  |  |
| 4.8. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 5. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление» |
| 5.1. | Транспортное обеспечение праздника | 01.06.2018 | Матвеева И.М. |
| 5.2. | Обеспечение подключения и подачи электроэнергии к сценической площадке, обеспечение безопасности электроустановки на городской площади |  |  |
| 5.3. | Обеспечение работы туалетных кабин |  |  |
| 6.Отдел полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 6.1. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на городской площади, организация дорожной безопасности, перекрытие автодорог к городской площади | 01.06.2018 с 13.00 до 18.00 | Сумароков Д.А. |
| 7.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 7.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности на городской площади | 01.06.2018 с 13.00 до 18.00 | Степанов В.Г. |