

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» мая 2019 года № 523

 г.Лянтор

О проведении национально -

культурного праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2019 год:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 08 июня 2019 года национально-культурного праздника «Сабантуй».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению национально-культурного праздника «Сабантуй» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского национально-культурного праздника «Сабантуй» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения национально-культурного праздника «Сабантуй» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национально-культурного праздника «Сабантуй».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Янчев С.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Гузиков Д.А.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национально-культурного праздника «Сабантуй».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении национально-культурного праздника «Сабантуй».

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «30» мая 2019 года № 523

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению национально-культурного праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Махиня Сергей Александрович | председатель организационного комитета, Глава города |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | заместитель председателя организационного комитета, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: |
|  | ЖестовскийСергей Петрович | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики  |
|  | ГеложинаЛариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Паршаков Евгений Витальевич | начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
|  | Хадизова Ольга Александровна | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»  |
|  | Полторацкий Валентин Анатольевич | директор муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района (по согласованию) |
|  | Янчев Сергей Александрович | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Гузиков Данил Александрович | временно исполняющий обязанности начальника федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре(по согласованию) |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | ДоценкоИнна Анатольевна | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Древило Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Куриленко Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | ТитовскийВладислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Журавленко Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | КульманбетовРаудат Абдулхакович | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) |
|  | МихайловаМилауша Салиховна | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию) |
|  | АбубакировРажаб Гумарович | член Совета старейшин координационного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского округа-Югры (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «30» мая 2019 года № 523

Программа

национально-культурного праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 12.00 | Работа торговых объектовВыставка-ярмарка сувенирной продукции | Лыжероллерная трасса, улица Эстонских дорожников, строение 54 |
| 13.00 | Торжественное открытие праздника «Веселись, играй – праздник Сабантуй встречай».Приветствие официальных лиц. |
| 13.10 | Начало конкурса национальных блюд.Концертная программа творческих коллективов района и города «Разливайся песня над полями». |
| 13.30 | Начало работы площадок для игр и состязаний:- национальная борьба «Кореш»;- народные игры «Срежь приз»;- «По качающемуся бревну». |
| 14.00 | Штурм столба «Багана башын алу» |
| 14.30 | Национальные игры и состязания на площадках:- «Бой мешками»;- «Бег с коромыслами и вёдрами»;- «Перетягивание каната». |
| 15.30  | Национальные игры и состязания на площадках:- «Бей по горшку»;- «Бег в мешках»;- «Бег с яйцом». |
| 16.00 | Награждение победителей:- конкурса национальных блюд;-штурма столба «Багана башын алу»;-национальной борьбы «Кореш». |
| 16.15 | Танцевальная программа «Ликуй, душа». |
| 17.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «30» мая 2019 года № 523

План

подготовки и проведения

национально-культурного праздника «Сабантуй»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационных комитетов по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Шабалина О.В. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценической площадки мероприятия | до 30.05.2019 |
| 1.3. | Согласование кандидатур выступающих на городском мероприятии | до 05.05.2019 |
| 1.4. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 31.05.2019 |
| 1.5. | Разработка паспорта безопасности мероприятия | до 05.06.2019 |
| 1.6. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 2.Управление экономики |
| 2.2. | Организация работы торговых объектов  | 08.06.2019с 12.00 до 17.00 | Жестовский С.П. |
| 3.Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | до 08.06.2019до 08.06.201909.06.2019 | ГеложинаЛ.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки территории проведения праздника до и после мероприятия |
| 1. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов
 |
| 4.1. | Осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территории проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | до 08.06.201908.06.2019с 12.00 до 17.00 | Паршаков Е.В. |
| 4.2. | Установка и настройка рамок металлодетектора | 08.06.2019 |
| 4.3. | Направление писем для обеспечения ограничения движения автомобильного транспорта на улицах города во время проведения мероприятия | до 05.06.2019 |
| 4.4. | Контроль за организацией ограничения движения  | 08.06.2019 |
| 5. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 5.1. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 05.06.2019 | ДревилоО.В. |
| 5.2. | Изготовление и выдача пропусков | до 31.05.2019 |
| 5.3. | Изготовление и установка информационных указателей  | до 06.06.2019 |
| 5.4. | Художественно-оформительское обеспечение:-согласование эскиза оформления сценической площадки;- монтаж-демонтаж оформления сценической площадки | до 25.05.201908.06.2019 |
| 5.5. | Рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки - изготовление и распространение афиш- изготовление программы праздника  | до 03.06.2019 |
| 5.6. | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:-разработка сценарного хода праздника-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности-подготовка поздравлений на родных языках от национально-культурных объединений с предоставлением концертных номеров | до 30.05.2019до 05.06.2019до 08.06.2019 |
| 5.7. | Приобретение призов на национальные игры и состязания:- «Срежь приз»- «По качающемуся бревну»- «Бой мешками»- «Бег с коромыслами и вёдрами»- «Бей по горшку»- «Бег в мешках»- «Бег с яйцом» | до 05.06.2019 |
| 5.8. | Организационное обеспечение проведения конкурса национальных блюд: -информационная кампания по привлечению жителей города к участию в конкурсе;-сбор и обработка заявок;-подготовка площадки для презентации блюд;-организация работы жюри конкурса (формирование состава, определение места для работы, подготовка и обработка оценочных листов) | до 06.06.2019до 07.06.2019до 08.06.201908.06.2019 |
| 5.9. | Техническое обеспечение праздника | 08.06.2019 |
| 5.10. | Организация работы кураторов с приезжими творческими коллективами | 08.06.2019 |
| 5.11. | Проведение городского праздника согласно программе | 08.06.2019 |
| 5.12. | Организация работы игровых площадок:- подготовка площадок и инвентаря- работа специалистов на площадках | 08.06.2019 |
| 5.13. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 09.06.2019 |
| 6. Муниципальное учреждение культуры«Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 6.1. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», информационном блоке «Новости Лянтора» и в социальных сетях | с 08.06.2019 | Уткина Л.В. |
| 6.2. | Предоставление кураторов МУК «ЛДК «Нефтяник» для работы с приезжими творческими коллективами | 08.06.2019 |
| 7.Муниципальное учреждение культуры«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 7.1. | Организация работы выставки-ярмарки сувенирной продукции | 08.06.2019 | Куриленко О.В. |
| 7.2. | Предоставление кураторов МУК «ЛДК «Нефтяник» для работы с приезжими творческими коллективами | 08.06.2019 |
| 8.Муниципальное учреждении «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 8.1. | Организация и проведение национальной борьбы «Кореш» | 08.06.2019 | ТитовскийВ.В. |
| 8.2. | Организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» |
| 8.3. | Организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» |
| 8.4. | Приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия, перетягивание каната | до 08.06.2019 |
| 8.5. | Обеспечение проведения спортивных соревнований | 08.06.2019 |
| 8.6. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 08.06.201909.06.2019 |
| 9.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 9.1. | Организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника;-обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 07.06.2019 с 20.00 до 08.00 08.06.2019с 12.00 до 18.00 | Янчев С.А. |
| 10.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 10.1 | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника- наполнение водой ёмкостей-обеспечение страховки столба | 08.06.201908.06.2019с 12.00 до 18.00 | Гузиков Д.А. |
| 11. Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 11.1 | Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника | 07.06.-08.06.2019 | Журавленко Ю.П. |
| 11.2 | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене и торговым рядам;-обеспечение безопасности электроустановки (дежурство) | до 08.06.201908.06.2019с 10.00 до 18.00 |
| 11.3 | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 08.06.2019 |
| 11.4 | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | 07.06.201908.06.2019 |
| 11.5 | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 08.06.2019 |
| 11.6 | Установка ёмкостей для воды | до 08.06.2019 |
| 11.7 | Монтаж сценической площадкиДемонтаж сценической площадки | 07.06.201909.06.2019 |