

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» июня 2019 года № 543

г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню города и Дню России

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории и в связи с празднованием 88-ой годовщины основания города Лянтора:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 12.06.2019 городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Загребин А.А.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Сумароков Д.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Базарова С.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Янчев С.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Гузиков Д.А.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России.

5. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в городском празднике, посвящённом Дню города и Дню России.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2019 года № 543

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Сумароков Дмитрий  Андреевич | заместитель председателя, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| Члены организационного комитета: | | |
|  | Геложина  Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Паршаков Евгений Витальевич | начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
|  | Хадизова Ольга Александровна | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Доценко  Инна Анатольевна | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Буканяева  Светлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Асанова Валентина Ивановна | ведущий специалист сектора по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Янчев Сергей Александрович | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Гузиков Данил Александрович | временно исполняющий обязанности начальника федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию) |
|  | Древило Олеся  Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Загребин Александр Анатольевич | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Куриленко  Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Уткина Лана  Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Журавленко Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2019 года № 543

Программа

городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 10.00-  11.00 | Озвучивание городской площади | Городская площадь |
| 10.00-  11.00 | Регистрация участников массового легкоатлетического забега, посвящённого Дню России |
| 11.00-  20.00 | Работа торговых рядов |
| 11.00-18.00 | Работа Библиошатра:  -Книжно-иллюстративная выставка «Горжусь тобой, моя Россия! Горжусь тобою, мой Лянтор!»  -Квест «Кто больше знает о городе родном, тот лучшее расскажет нам о нём» | Городской сквер |
| 11.00-  11.15 | Открытие массового легкоатлетического забега | Городская площадь |
| 11.15  12.15 | Массовый легкоатлетический забег | По маршруту: ул.Парковая, Назаргалеева – Эстонских дорожников – В.Кингисеппа – Парковая (финиш) |
| 11.15-  12.45 | Озвучивание городской площади | Городская площадь |
| 12.30-12.45 | Награждение участников легкоатлетического забега |
| 13.00-14.30 | Работа детских игровых площадок | Городская площадь |
| 14.30-16.00 | Квест «В поисках символов города» | Городская площадь  Городской сквер |
| 16.00-18.00 | Озвучивание городской площади |  |
| 18.00-20.00 | Рок-концерт кавер-группы «Техотдел» КСК «Юбилейный» |
| 13.00 | Торжественное открытие городского праздника | Парковая территория на берегу реки Пим |
| 13.20 | Торжественная церемония вручения паспортов РФ юным гражданам Лянтора «Я – гражданин России!» |
| 13.50 | Торжественное вручение родителям Свидетельств о рождении детей, родившихся 18 мая 2019 года |
| 14.00-17.00 | Фестиваль Дружбы и Добра:  -Презентация национальных площадок  -Проведение национальных игр и конкурсов  -Танцевальный марафон  -Выставка-презентация национальных блюд «Пир на весь мир» |
| 14.00-  16.00 | Шатёр «Песчаные тайны» |
| 14.00-  17.30 | -Выставка-ярмарка сувенирной продукции  -Мастер-классы по робототехнике  -Работа фотозон: «В гостях у ханты» «Восточные мотивы» |
| 14.20 | Шествие «Парад колясок-2019» |
| 14.40 | Карнавальное шествие воспитанников дошкольных учреждений города «Сказочное лето» |
| 15.00-16.00 | Детская развлекательная программа  «У кораблика мечты» |
| 15.00 | Поздравление городу от выпускников 2019 года |
| 15.10 | Праздничный концерт творческих коллективов национально – культурных объединений города «В дружбе наша сила» |
| 16.10 | Праздничный концерт творческих коллективов города «Лянтор музыкальный» |
| 17.00 | Закрытие праздника |
| 17.00-17.30 | Озвучивание территории |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2019 года № 543

План подготовки и проведения

городского праздника, посвящённого Дню города и Дню России

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение   «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Шабалина О.В. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценических площадок на городской площади, парковой территории отдыха на берегу реки Пим | до 05.06.2019 |
| 1.3. | Согласование сценарного плана праздничных мероприятий | до 05.06.2019 |
| 1.4. | Составление схем размещения объектов на городской площади и парковой территории отдыха | до 05.06.2019 |
| 1.5. | Разработка паспорта безопасности мероприятия | до 07.06.2019 |
| 1.6. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятий | Период подготовки и проведения мероприятий |
| 2. Управление экономики | | | |
| 2.1. | Организация работы торговых объектов | 12.06.2019 | Бариева З.Х. |
| 3. Управление городского хозяйства | | | |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории сквера, городской площади, парковой территории отдыха на берегу р.Пим и улиц по маршруту забега до праздника и после | 11.06. -13.06.2019 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Установка контейнеров на городской площади и  парковой территории отдыха | 12.06.2019 |
| 3.3. | Обеспечение подключения электричества к сценической площадке парковой территории отдыха в объёме 14 киловат | 12.06.2019 |
| 1. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов | | | |
| 4.1. | Осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территории проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | до 12.06.2019  12.06.2019  с 11.00 до 20.00 | Паршаков Е.В. |
| 4.2. | Направление писем для обеспечения ограничения движения автомобильного транспорта на улицах города во время проведения мероприятий | до 05.06.2019 |
| 4.3. | Установка и настройка рамок металлодетектора на городской площади | 12.06.2019 |
| 4.4. | Контроль за организацией ограничения движения автомобильного транспорта на улицах города во время проведения мероприятий | 12.06.2019 |
| 1. Муниципальное учреждение   «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 5.1. | Организация и проведение информационной кампании (рекламные растяжки, реклама на радио, ТВ, в «Новостях Лянтора», афиши, светодиодный экран и др.) | до 12.06.2019 | Сумароков Д.А. |
| 5.2. | Художественно – оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки парковой территории на берегу р.Пим и направление на согласование;  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки парковой территории на берегу р.Пим;  - праздничное оформление парковой территории на берегу р.Пим | до 04.06.2019  12.06.2019 |
| 5.3. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения праздника;  -подбор и запись фонограмм;  - предоставление сценарного плана мероприятия для согласования;  -формирование концертной программы;  - подготовка ведущих | до 07.06.2019  до 04.06.2019  до 12.06.2019 |
| 5.4. | Изготовление и выдача пропусков | до 09.06.2019 |
| 5.5. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 12.06.2019 |
| 5.6. |  |  |
| 5.7. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 12.06.2019 |
| 5.8. | Звуковое, техническое обеспечение праздника | 12.06.2019 |
| 5.9. | Проведение городского праздника согласно программе | 12.06.2019 |
| 5.10. | Ограничение на работу парковки на территории КСК «Юбилейный» во время проведения праздника | 12.06.2019 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 6.1. | Организация участия национально-культурных общественных организаций в городском празднике | 12.06.2019 | Древило О.В. |
| 6.2. | Организация и проведение Фестиваля Дружбы и Добра согласно программе | 12.06.2019 |
| 6.3. | Подготовка праздничного концерта творческих коллективов национально – культурных объединений города ««В дружбе наша сила» | 12.06.2019 |
| 6.4. | Подготовка благодарственных писем председателям НКО | до 12.06.2019 |
| 6.5. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 05.06.2019 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 7.1. | Организация проведения праздничных мероприятий согласно программе:  -Шатёр «Песчаные тайны»;  -Выставка-ярмарка сувенирной продукции;  -Мастер-классы по робототехнике;  -Работа фотозон: «В гостях у ханты»,  «Восточные мотивы» | 12.06.2019 | Куриленко О.В. |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 8.1. | Предоставление медиаплана по проведению информационной кампании в социальных сетях для привлечения жителей города к участию в праздничных мероприятиях | до 04.06.2019 | Уткина Л.В. |
| 8.2. | Освещение мероприятий в «Лянторской газете», информационном блоке «Новости Лянтора», социальных сетях и на официальном сайте Администрации города | с 12.06.2019 |
| 8.3. | Фотосъёмка основных блоков мероприятий | 12.06.2019 |
| 8.4. | Оперативное освещение мероприятий, трансляция с площадок проведения мероприятий в режиме реального времени | 12.06.2019  11.00-20.00 |
| 8.5. | Организация работы БиблиоШатра «Библиотека-территория дружбы» согласно программе | 12.06.2019 |
| 1. Муниципальное учреждение   «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 9.1. | Художественно – оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади и направление на согласование;  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади;  - праздничное оформление городской площади | до 05.06.2019  12.06.2019  12.09.2019 | Титовский В.В. |
| 9.2. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценарного плана проведения массового легкоатлетического забега;  -разработка положения о проведении массового легкоатлетического забега,  -подбор и запись фонограмм;  - предоставление сценарного плана мероприятия и положения для согласования;  - подготовка ведущих  -проведение мероприятия согласно положению | до 05.06.2019  до 05.06.2019  до 05.06.2019  до 12.06.2019  12.06.2019 |
| 9.3. | Организация и проведение информационной кампании о проведении массового легкоатлетического забега | до 12.06.2019 |
| 9.4. | Звуковое, техническое обеспечение праздника | 12.06.2019 |
| 9.5. | Обеспечение работы детских игровых площадок согласно программе праздника | 12.06.2019 |
| 1. Отдел полиции №1   (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 10.1. | Оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения городского праздника:  -на городской площади;  -на парковой территории | 12.06.2019  с 11.00 до 20.00 | Янчев С.А. |
| 10.2. | Перекрытие дорог по улицам Парковая и проспект Победы | 12.06.2019  с 11.00 до 20.00 |
| 10.3. | Перекрытие дорог по маршруту легкоатлетического забега: ул.Парковая - Назаргалеева – Эстонских Дорожников – В.Кингисеппа – Парковая (финиш) | 12.06.2019  с 11.15 до 12.30 |
| 10.4. | Перекрытие дороги по улице Набережная | 12.06.2019  с 12.00 до 17.30 |
| 1. Федеральное государственное казённое учреждение   «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 11.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения праздника | 12.06.2019  с 11.00 до 20.00 | Гузиков Д.А. |
| 11.2. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения дымового салюта | 12.06.2019  с 13.00 до 13.30 |
| 1. Муниципальное учреждение   «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | |
| 12.1. | Транспортное обеспечение праздника | 11.06.-12.06.2019 | Журавленко Ю.П. |
| 12.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, к торговым рядам, сценической площадке парковой территории отдыха;  -обеспечение безопасности электроустановок (дежурство электрика) | 12.06.2019 |
| 12.3. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 12.06.2019 |
| 12.4. | Обеспечение работы туалетных кабин | 12.06.2019 |
| 12.5. | Предоставление рабочих для монтажа и демонтажа сценической площадки | 12.06.2019 |
| 12.6. | Оказание помощи в монтаже и демонтаже звукового оборудования | 12.06.2019 |
| 12.7. | Предоставление и установка настила для работы национальных площадок | 11-12.06.2019 |