

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05»июня 2018 года № 563

 г.Лянтор

О проведении городского национального

праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2018 год:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 30 июня 2018 года городского национального праздника «Сабантуй».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2018 года № 563

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»  |
|  | Древило Олеся Владимировна | заместитель председателя, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| Члены организационного комитета: |
|  | ЖестовскийСергей Петрович | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики  |
|  | ГеложинаЛариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Кураев Андрей Григорьевич | начальник отдела экономического развития управления экономики |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | ДоценкоИнна Анатольевна | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Сумароков Дмитрий Андреевич | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | СтепановВасилий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»  |
|  | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | ТитовскийВладислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Журавленко Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Титовский Василий Иванович | директор Лянторского филиала муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» |
|  | КульманбетовРаудат Абдулхакович | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) |
|  | МихайловаМилауша Салиховна | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию) |
|  | АбубакировРажаб Гумарович | член Совета старейшин координационного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского округа-Югры (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2018 года № 563

Программа

городского национального праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 12.00 | Работа торговых рядовВыставка-ярмарка сувенирной продукции | Лыжероллерная трасса, улица Эстонских дорожников, строение 54 |
| 13.00 | Торжественное открытие праздника Приветствие официальных лиц |
| 13.10 | Концертная программа коллективов художественной самодеятельности |
| 13.30 | Начало работы площадок для игр и состязаний: - национальная борьба «Кореш»- народные игры «Срежь приз»- «По качающемуся бревну» |
| 14.00 | Штурм столба «Багана башын алу» |
| 14.30 | Национальные игры и состязания на площадках:-«Бой мешками»-«Бег с коромыслами и вёдрами»-«Перетягивание каната» |
| 15.30  | Национальные игры и состязания на площадках:- «Бей по горшку»- «Бег в мешках»- «Бег с яйцом» |
| 16.00 | Награждение победителей:-штурма столба «Багана башын алу»-национальной борьбы «Кореш» |
| 16.15 | Танцевальная программа |
| 17.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2018 года № 563

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационных комитетов по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Подосян Е.А. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценической площадки мероприятия | до 20.06.2018 |
| 1.3. | Согласование кандидатур выступающих на городском мероприятии | до 20.06.2018 |
| 1.4. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 20.06.2018 |
| 1.5. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», информационном блоке «Новости Лянтора» и в социальных сетях | с 30.06.2018 |
| 1.6. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 2.Управление экономики |
| 2.2. | Организация работы торговых рядов  | 30.06.2018с 12.00 до 17.00 | Жестовский С.П. |
| 3.Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | до 30.06.2018до 30.06.201801.07.2018 | ГеложинаЛ.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки территории проведения праздника до и после мероприятия |
| 4.Муниципальное учреждение культуры«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 4.1. | Подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением к участию в городском празднике | до 10.06.2018 | ДревилоО.В. |
| 4.2. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 30.06.2018 |
| 4.3. | Художественно-оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки;- монтаж оформления сценической площадки;- демонтаж оформления сценической площадки. | до 15.06.201830.06.201801.07.2018 |
| 4.4. | Рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки - изготовление пригласительных билетов- изготовление и распространение афиш- изготовление программы праздника в формате А0 | до 20.06.2018 |
| 4.5. | Изготовление и установка информационных указателей с указанием названий площадок (2 шт.) | до 20.06.2018 |
| 4.6. | Изготовление и выдача пропусков | до 20.06.2018 |
| 4.7. | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:-разработка сценарного хода праздника-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности  | до 15.06.2018до 20.06.2018 |
| 4.8. | Приобретение призов на национальные игры и состязания:- -«Срежь приз»- «По качающемуся бревну»-«Бой мешками»-«Бег с коромыслами и вёдрами»- «Бей по горшку»- «Бег в мешках»- «Бег с яйцом» | до 20.06.2018 |
| 4.9. | Техническое обеспечение праздника | 30.06.2018 |
| 4.10. | Проведение городского праздника согласно программе | 30.06.2018 |
| 4.11. | Организация работы игровых площадок:- подготовка площадок и инвентаря- работа специалистов на площадках | 30.06.2018 |
| 4.12. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 01.07.2018 |
| 1. Муниципальное учреждении

«Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 5.1. | Организация и проведение национальной борьбы «Кореш» | 30.06.2018 | ТитовскийВ.В. |
| 5.2. | Организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» |
| 5.3. | Организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» |
| 5.4. | Приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия, перетягивание каната | до 30.06.2018 |
| 5.5. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 30.06.201801.07.2018 |
| 1. Отдел полиции №1

(дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 6.1. | Организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника;-обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 29.06.2018 с 20.00 до 08.00 30.06.2018с 12.00 до 18.00 | СумароковД.А. |
| 7.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 7.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника- наполнение водой ёмкостей-обеспечение страховки столба | 30.06.201830.06.2018с 12.00 до 18.00 | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 8.1. | Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника | 29.06.-30.06.2018 | Журавленко Ю.П. |
| 8.2. | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене и торговым рядам;-обеспечение безопасности электроустановки (дежурство) | до 30.06.201830.06.2018с 10.00 до 18.00 |
| 8.3. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 30.06.2018 |
| 8.4. | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | 29.06.201830.06.2018 |
| 8.5. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 30.06.2018 |
| 8.6. | Установка ёмкостей для воды | до 30.06.2018 |
| 8.7. | Монтаж сценической площадкиДемонтаж сценической площадки | 29.06.201801.07.2018 |