

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» июня 2019 года № 590

 г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню молодёжи

 В целях поддержки талантливой молодёжи, реализации творческого потенциала молодых людей и в связи с празднованием Дня молодёжи России:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 29.06.2019 городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

 2. Утвердить:

 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню молодёжи (приложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи (приложение 2 к настоящему постановлению).

 2.3. Программу проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи (приложение 3 к настоящему постановлению).

 3. Управлению городского хозяйства (Бабеев С.В.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Загребин А.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Сторожук С.А.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

 4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Янчев С.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Гузиков Д.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А.Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «20» июня 2019 года № 590

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

(29 июня 2019 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Загребин Александр Анатольевич | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| Члены организационного комитета |
| 3. | Бабеев Сергей Васильевич | исполняющий обязанности заместителя Главы муниципального образования-начальника управления городского хозяйства |
| 4. | Чернова Екатерина Васильевна | исполняющий обязанности начальника службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 5. | БуканяеваСветлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | СторожукСветлана Александровна | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7. | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»  |
| 8. | ЯнчевСергей Александрович | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району  |
| 9. | ГузиковДанил Александрович | временно исполняющий обязанности начальника федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»  |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «20» июня 2019 года № 590

План

подготовки и проведения городского праздника,

посвящённого Дню молодёжи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | О.В.Шабалина |
| 1.2. | Согласование сценарного плана мероприятия и эскиза оформления сценической площадки | до 24.06.2019 |
| 1.3. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление городского хозяйства |
| 2.1. | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади до праздника и после | 28.06.201901.07.2019 | С.В. Бабеев |
| 3. | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 3.1. | Организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости территории проведения праздника во взаимодействии с правоохранительными органами | до 29.06.201929.06.2019с 19-00 до 22-00 | Е.В. Чернова |
| 3.2. | Контроль за установкой и настройкой рамки металлодетектора на городской площади | 29.06.2019 |
| 4. | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 4.1. | Организация и проведение информационной кампании (в социальных сетях в группе «Новости Лянтора», на светодиодном экране, через озвучивание в сквере и на городской площади, реклама на радио, афиши, рекламные растяжки) | до 24.06.2019 | А.А. Загребин |
| 4.2. | Художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки на городской пощади и направление на согласование;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади; | до 24.06.2019 29.06.2019 |
| 4.3. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:- разработка сценария проведения праздника;- подбор и запись фонограмм;- предоставление сценарного плана мероприятия для согласования; | до 24.06.2019 |
| 4.4. | Звуковое и техническое обеспечение мероприятия | 29.06.2019 |
| 4.5. | Ведение мероприятия | 29.06.2019 |
| 4.6. | Проведение городского праздника согласно программе | 29.06.2019 |
| 4.7. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 29.06.2019 |
| 4.8. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 4.9. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 24.06.2019 |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры«Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 5.1. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора», социальных сетях и на официальном сайте | 29.06.2019 | Л.В. Уткина |
| 6. | Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 6.1. | Транспортное обеспечение мероприятия | период подготовки и проведения | С.А. Сторожук |
| 6.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке на городской площади | 29.06.2019с 15-00 до 22-00 |
| 6.3. | Обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 29.06.2019с 15-00 до 22-00 |
| 6.4. | Предоставление рабочих для монтажа и демонтажа сценической площадки | 29.06.2019 |
| 6.5. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 29.06.2019 |
| 6.6. | Оказание помощи в монтаже и демонтаже звукового оборудования | 29.06.2019 |
| 7. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 7.1. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 29.06.201919-00 – 22-00 | С.А. Янчев |
| 8. | Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 8.1. |  Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 29.06.2019с 19-00 до 22-00 | Д.А. Гузиков |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «20» июня 2019 года № 590

Программа

проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи

(29.06.2019)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18-30-19-00 | Озвучивание городской площади | Городская площадь |
| 19-00-19-05 | Пролог: танцевальный флэшмоб |
| 19-05-19-10 | Открытие городского праздника |
| 19-10-19-15 | Приветственное слово и поздравление Главы города С.А. Махиня |
| 19-15-19-25 | Начало конкурса фотокросс «Новый взгляд» |
| 19-25-19-40 | Выступление команды КВН «Вопиющие в кустах-2» (Лянторский нефтяной техникум) |
| 19-40-20-20 | Квест игра «Остров здоровья»Концертная программа школы рэпа «Локомотив» |
| 20-20-20-30 | Награждение победителей квеста |
| 20-30-21-00 | Концертная программа с участием молодёжи города |
| 21-00-22-00 | Дискотечная программа с участием Dj ReDust и MC Muxa\_Tv (г.Сургут) |