

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» мая 2017 года № 594

 г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Международному дню

защиты детей

В целях привлечения внимания общественности к проблемам детства, защите прав детей, их социальной, культурной и творческой самореализации и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение 01.06.2017 городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

 2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 2).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей (приложение 3).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» мая 2017 года № 594

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

(1 июня 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Асадуллаев Муслим Асадуллаевич | - | председатель, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна |  | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
| 4. | ПронинаТатьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
| 5. | Буканяева Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | Богачёв Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
| 7. | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 8. | Журавленко Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» мая 2017 года № 594

Программа

городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

(1 июня 2017 года)

территория МУ «КСК «Юбилейный»

|  |  |
| --- | --- |
| Времяпроведения | Наименование мероприятия |
| 13.30-14.00 | Озвучивание городской площади. Работа детских аттракционов. |
| 14.00-14.05 | Торжественное открытие городского праздника - вокально – хореографическая постановка «Лето». |
| 14.05-15.00 | Конкурс рисунка на асфальте «Оранжевое настроение» |
| 14.05-14.20 | Театрализованное представление «Летняя сказка» |
| 14.20-14.25 | Благотворительная акция «Подарок другу» *- благотворительный сбор от жителей города детских игрушек, инвентаря для дальнейшей передачи нуждающимся* |
| 14.25-15.30  | Концертная программа «Юные звёздочки Лянтора» |
| 15.30 -16.00  | Творческая игровая программа «Ура! Каникулы! |
| 16.00-16.10 | Танцевальная программа «ДискоЛето»  |
| 16.10-16.40  | Шоу программа мыльных пузырей «Праздник безобразник»  |
| 16.40-17.00 Дискотечная программа «Патимейкер»  | Танцевальная программа «ДискоЛето»  |
| Награждение участников. Финальный флешмоб «Ах, лето!» |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «23» мая 2017 года № 594

План подготовки и проведения

городского праздника «Сегодня дети – завтра народ»,

посвящённого Международному дню защиты детей

(1 июня 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Разработка, согласование со всеми службами проекта постановления по мероприятию | до 24.05.2017 | Шабалина О.В. |
| 1.2. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 24.05.2017 |
| 1.3. | Освещение городского праздника в «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации | до 24.05.2017 |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | Организация работы детских аттракционов | 01.06.2017 | Жестовский С.П. |
| 3.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 3.1. | Проведение заседаний организационных комитетов | по графику | Абдрафикова Н.С. |
| 3.2. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 26.05.2017 |
| 3.3. | Разработка проекта афиши городского мероприятия | до 26.05.2017 |
| 3.4. | Подготовка и рассылка информационных писем в общеобразовательные учреждения | до 26.05.2017 |
| 3.5. | Художественно-оформительское обеспечение мероприятия:-разработка эскиза оформления сценической площадки - монтаж оформления сценической площадки;- демонтаж оформления сценической площадки | до 27.05.201701.06.201701.06.2017 |
| 3.6. | Рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.);  | до 29.05.2017 |
| 3.7. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:-разработка сценария проведения;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы  | до 26.05.2017до 27.05.2017 |
| 3.8. | Приобретение призов, реквизита, материалов | до 27.05.2017 |
| 3.9. | Техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования;-озвучивание городского праздника | 01.06.2017 |
| 3.10. | Проведение праздника согласно программе |
| 4.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление» |
| 4.1. | Транспортное обеспечение праздника | 01.06.2017 | Журавленко Ю.П. |
| 5.Отдел полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 5.1. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на площадке проведения праздника, организация дорожной безопасности. | 01.06.2017с 13.30 до 17.00 | Богачёв Г.С. |
| 6.Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 6.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности на площадке проведения праздника | 01.06.2017с 13.30 до 17.00 | Степанов В.Г. |