

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 15» июня 2018 года №603

г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню молодёжи

В целях поддержки талантливой молодёжи, реализации творческого потенциала молодых людей и в связи с празднованием Дня молодёжи России:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 24.06.2018 городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню молодёжи (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. Программу проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» июня 2018 года № 603

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню молодёжи.

(24 июня 2018 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подосян  Елена Азимовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Титовский  Владислав Васильевич | заместитель председателя, директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| Члены организационного комитета | | |
| 3. | Шабалина  Ольга Вячеславовна | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 4. | Буканяева  Светлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 5. | Уткина  Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 6. | Журавленко  Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7. | Сумароков  Дмитрий Андреевич | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 8. | Степанов  Василий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 9. | Полторацкий  Валентин Анатольевич | директор муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района  (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» июня 2018 года № 603

План

подготовки и проведения городского праздника,

посвящённого Дню молодёжи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Е.А. Подосян |
| 1.2. | Согласование сценарного плана мероприятия и эскиза оформления сценической площадки | до 19.06.2018 |
| 1.3. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление экономики | | |
| 2.1. | Организация работы торговых рядов | 24.06.2018 | А.А. Петросян |
| 3. | Управление городского хозяйства | | |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории лыжероллерной трассы и установка контейнеров | до и после 24.06.2018 | Л.М. Геложина |
| 4. | Муниципальное учреждение  «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | |
| 4.1. | Организация и проведение информационной кампании  (в социальных сетях в группе «Новости Лянтора», на светодиодном экране, через озвучивание в сквере и на городской площади, раздача флаеров в торговых центрах, на предприятиях и учреждениях города) | до 19.06.2018 | В.В. Титовский |
| 4.2. | Художественно-оформительское обеспечение:  - разработка эскиза оформления сценической площадки и согласование эскиза;  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 20.06.2018  24.06.2018 |
| 4.3. | Разработка сценария и сценарного плана мероприятия, согласование сценарного плана | до 19.06.2018 |  |
| 4.4. | Техническое обеспечение мероприятия | 24.06.2018 |
| 4.5. | Ведение мероприятия | 24.06.2018 |
| 4.6. | Организация работы молодёжных площадок на территории лыжероллерной трассы | 24.06.2018 |
| 4.7. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 4.8. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 21.06.2018 |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторская централизованная библиотечная система» | | |
| 5.1. | Организация памятного фотографирования | 24.06.2018 | Л.В. Уткина |
| 5.2. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях | 24.06.2018 |
| 6. | Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | |
| 6.1. | Транспортное обеспечение мероприятия | период подготовки и проведения | Ю.П. Журавленко |
| 6.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке и торговым рядам | 24.06.2018  с 12-00 до 20-00 |
| 6.3. | Обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 24.06.2018  с 12-00 до 20-00 |
| 6.4. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 24.06.2018 |
| 6.5. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 24.06.2018 |
| 6.6. | Установка ёмкостей для воды | 24.06.2018 |
| 7. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району | | |
| 7.1. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 24.06.2018  16-00 – 20-00 | Д.А. Сумароков |
| 8. | Федеральное государственное казённое учреждение  «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | |
| 8.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 24.06.2018  с 16-00 до 20-00 | В.Г. Степанов |
| 8.2. | Наполнение водой ёмкостей | 24.06.2018 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «15»июня 2018 года № 603

Программа

проведения городского праздника, посвящённого Дню молодёжи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15-00-16-00 | Озвучивание территории лыжероллерной трассы | Территория лыжероллерной трассы |
| 15-30-16-00 | Акция «Уверен, что здоров!» |
| 15-30-20-00 | Фотозона «Ждуны… твой день молодёжи», «Семья» |
| 16-00-16-05 | - Пролог:  Гимн «Молодёжь Лянтора!»  Танцевальный флешмоб |
| 16-05-16-10 | Торжественное открытие городского праздника |
| 16-10-16-15 | Поздравление Главы города С.А. Махиня |
| 16-15-18-00 | Работа площадок:  - художественное тату;  - спортивные рекорды;  - викторина;  - игровая площадка;  - площадка детства. |
| 16-30-17-10 | Проведение творческого конкурса  «Мы ищем таланты» |
| 17-10-18-00 | Конкурсная программа для молодых семей |
| 17-20-18-00 | Квест «Дорогую Дружбы» |
| 18-00-19-30 | Дискотечная программа «Мы- молодёжь Лянтора» |
| 19-30-20-00 | Закрытие праздника |