

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«06» февраля 2015 года № 64

г. Лянтор

О проведении городского

праздника «Проводы Зимы»

В целях активизации работы по сохранению и популяризации народных традиций и в соответствии с планом городских мероприятий на 2015 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 22февраля 2015 года городского праздника «Проводы Зимы» на городской площади.

2.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Проводы Зимы» (приложение 1).

1.2.Программу проведения городского праздника «Проводы Зимы» (приложение 2).

1.3.План подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы (приложение 3).

3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Власюкова Н.Г.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Панина Н.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавлёв А.И.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

5.Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в городском празднике «Проводы Зимы».

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского поселения Лянтор Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «06» февраля 2015 года № 64

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника

«Проводы Зимы»

(22 февраля 2015 года, городская площадь)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленская Людмила Валерьевна | - | председатель,  заместитель Главы муниципального образования |
|  | Брычук Александр Александрович | - | заместитель председателя,  директор управления по культуре, спорту и делам молодёжи |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | начальник отдела по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Асадуллаев Муслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Древило Олеся Владимировна | - | исполняющая обязанности директора муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Панина Наталья Алексеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Журавлёв Александр Иванович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «06» февраля 2015 года № 64

Программа проведения

городского праздника «Проводы Зимы»

(22 февраля 2015 года, городская площадь)

|  |  |
| --- | --- |
| Время  проведения | Наименование мероприятия |
| 11.00 | озвучивание городской площади (народные песни, наигрыши) |
| работа торговых рядов |
| работа выставки – ярмарки сувенирной продукции |
| 12.00 | театрализованное представление «Прощай, Масленица» |
| 12.35 | концертная программа коллективов художественной самодеятельности «Гуляй, народ!» |
| 13.00 | детская игровая программа «Потехи» (на игровой площадке) |
| 14.00 | спортивные состязания «Богатырская сила»:  - гиревый спорт;  - перетягивание каната;  - метание валенка (на игровой площадке) |
| 14.00 | игровая программа «Валенки – шоу» |
| 15.00 | театрализованное закрытие праздника |
| «Масленичный ход» |
| сжигание чучела Масленицы |
| 15.30-16.00 | озвучивание городской площади (народные песни, наигрыши) |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «06» февраля 2015 года № 64

План

подготовки и проведения

городского праздника «Проводы Зимы»

(22 февраля 2015 года, городская площадь)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки  исполнения | | Исполнитель | |
| 1. Управление экономики | | | | | | |
| 1.1. | освещение городского мероприятия на официальном сайте Администрации города | | с 10.02.2015 | | Жестовский С.П. | |
| 1.2. | организация праздничной торговли | | 22.02.2015 | |
| 2. Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | | | | |
| 2.1. | подготовка и согласование постановления Администрации города о проведении городского праздника | | до 09.02.2015 | | Брычук А.А. | |
| 2.2. | проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке городского праздника | | 04.02.2015  11.02.2015 | |
| 2.3. | организация проведения городского праздника согласно программе | | 22.02.2015 | |
| 3. Управление городского хозяйства | | | | | | |
| 3.1. | обеспечение уборки территории проведения праздника, установка контейнеров | | до 22.02.2015 | | Власюкова Н.Г. | |
| 3.2. | демонтаж ледового городка, городской ёлки, горки для катания | | до 21.02.2015 | |
| 3.3. | обеспечение снегоуборочных работ на территории проведения праздника | | до 21.02.2015 | |
| 3.4. | подготовка снежного вала для сожжения «Чучела Масленицы» | | до 21.02.2015 | |
| 4. Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | | | | |
| 4.1. | рекламное обеспечение праздника:  -изготовление и размещение рекламной растяжки на ДК «Юбилейный»(1 шт.) | | до 13.02.2015 | | Асадуллаев М.А. | |
| 4.2. | художественно-оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади,  -монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | | 27.01.2015  22.02.2015 | |
| 4.3. | реставрация сценического реквизита и оформления | | до 20.02.2015 | |
| 4.4. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздника | | до 21.02.2015 | |
| 4.5. | приобретение призов и подарков на игровые программы и спортивные состязания | | до 19.02.2015 | |
| 4.6. | изготовление реквизита согласно сценарию | | до 20.02.2015 | |
| 4.7. | техническое обеспечение праздника | | 22.02.2015 | |
| 4.8. | проведение городского праздника согласно программе | | 22.02.2015 | |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | | | |
| 5.1. | организация и проведение выставки – ярмарки сувенирной продукции, декоративно-прикладного творчества | | | 22.02.2015 | | Шабалина О.В. |
| 5.2. | оформление, печать, размещение рекламных афиш по городу (30 шт.) | | | 12.02.2015 | |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | | | | |
| 6.1 | | освещение городского мероприятия в «Лянторской газете» | | с 10.02.2015 | | Панина Н.А. |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | | | | |
| 6.1. | | проведение детской игровой программы  «Потехи» | | 22.02.2015 | | Древило О.В. |
| 6.2. | | предоставление тематических концертных номеров | | до 12.02.2015 | |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | | | | |
| 7.1. | | предоставление тематических концертных номеров | | до 12.02.2015 | | Стадник Л.А. |
| 8. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | | |
| 8.1. | | транспортное обеспечение праздника | | 22.02.2015 | | Журавлёв А.И. |
| 8.2. | | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | | 22.02.2015 | |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | | | | |
| 9.1. | | организация дежурства и охраны общественного порядка на городской площади, обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие дорог к месту проведения праздника | | 22.02.2015  с 11-00 до  16-30 | | Хоружий А.Н. |
| 9.2. | | организация дежурства и охраны общественного порядка при проведении сожжения чучела Масленицы | | 22.02.2015  с 15.00 до 15.30 | |
| 10.Государственное учреждение «2-й Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» | | | | | | |
| 10.1. | | обеспечение противопожарной безопасности во время проведении праздника | | 22.02.2015  с 11-00 до  16-30 | | Степанов В.Г. |
| 10.2. | | обеспечение противопожарной безопасности во время сжигания чучела Масленицы | | 22.02.2015  15.00-15.30 | |