

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» июля 2018 года № 684

г.Лянтор

О проведении городского

туристического слёта

работающей молодёжи «Адреналин»

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта, туризма среди работающей молодёжи:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 24.08.2018 – 25.08.2018 городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. План подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. Положение о проведении городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» июля 2018 года № 684

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского туристического слёта

работающей молодёжи «Адреналин»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шабалина  Ольга Вячеславовна | председатель, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Титовский  Владислав Васильевич | заместитель председателя, директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| Члены организационного комитета | | |
| 3. | Геложина  Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
| 4. | Буканяева  Светлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 5. | Бахарев  Евгений Борисович | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | Журавленко  Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7. | Сумароков  Дмитрий Андреевич | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 8. | Степанов  Василий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» июля 2018 года № 684

План

подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи

«Адреналин»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | О.В. Шабалина |
| 1.2. | Организация и проведение оргкомитета с участниками мероприятия (молодёжными командами) | по мере необходимости |
| 1.3. | Согласование сценарного плана мероприятия и эскиза оформления сценической площадки | до 19.08.2018 |
| 1.4. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 1.5. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление городского хозяйства | | |
| 2.1. | Обеспечение уборки территории проведения мероприятия и установка контейнеров | до и после 24.08.2018  25.08.2018 | Л.М. Геложина |
| 2.2. | Подготовка въезда на территорию лесополосы к месту проведения мероприятия | 24.08.2018  8-00 ч. |
| 3. | Муниципальное учреждение  «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | |
| 3.1. | Информирование предприятий, учреждений города о проведении мероприятия | до 10.08.2018 | В.В. Титовский |
| 3.2. | Приём заявок и формирование списка участников слёта | до 19.08.2018 |
| 3.3. | Художественно-оформительское обеспечение:  - разработка эскиза оформления сценической площадки и согласование эскиза;  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 19.08.2018  24.08.2018  25.08.2018 |
| 3.4. | Разработка сценария и сценарного плана мероприятия, согласование сценарного плана | до 19.08.2018 |
| 3.5. | Разработка сценария тематической молодёжной дискотечной программы | до 24.08.2018 |
| 3.6. | Изготовление или приобретение дипломов, согласование эскиза дипломов | до 15.08.2018 |
| 3.7. | Подготовка оценочных листов | до 24.08.2018 |
| 3.8. | Техническое обеспечение мероприятия | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 3.9. | Ведение мероприятия | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 3.10. | Заключение договора на организацию проведения туристического слёта | до 19.08.2018 |
| 3.11. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 3.12. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 21.08.2018 |
| 4. | Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | |
| 4.1. | Транспортное обеспечение мероприятия | период подготовки и проведения | Ю.П. Журавленко |
| 4.2. | Обеспечение площадки мероприятия электроэнергией (освещение, подключение аппаратуры) | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 4.3. | Обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 4.4. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 4.5. | Организация погрузочно-разгрузочных работ, сбор и разбор палаток | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 4.6. | Обеспечение работы туалетных кабин | 24.08.2018  25.08.2018 |
| 4.7. | Установка ёмкостей для воды | 24.08.2018 |
| 5. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району | | |
| 5.1. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | с 17-00  24.08.2018, до  14-00  25.08.2018 | Д.А. Сумароков |
| 5.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения, перекрытие подъездных дорог к месту проведения мероприятия | с 17-00 до  18-30 24.08.2018;  с 14-00 до  15-00  25.08.2018 |
| 6. | Федеральное государственное казённое учреждение  «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | |
| 6.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | с 17-00  24.08.2018,  до 15-00  25.08.2018 | В.Г. Степанов |
| 6.2. | Наполнение водой ёмкостей | 24.08.2018 |

Приложение 3 к постановлению Администрации городского

поселения Лянтор от «09» июля 2018 года № 684

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского туристического слёта

работающей молодёжи «Адреналин»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении городского туристического слёта «Адреналин» (далее – Слёт) определяет условия, порядок и сроки его проведения.

1.2. Слёт проводится в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы».

1.3. Слёт посвящен Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации и 10-летию городского туристического слёта «Адреналин».

2. Цели

2.1. Слёт проводится с целью:

- пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди молодёжи;

- популяризации туризма, совершенствования навыков, связанных с туризмом;

- установления контактов, укрепления связей между коллективами работающей молодёжи города.

3. Организаторы Слёта

3.1. Организаторами Слёта являются муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» и муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность».

4. Участники

4.1. В Слёте принимают участие команды молодёжи коллективов предприятий, учреждений и организаций города.

4.2. Состав команды – 10 человек.

4.3. Для участия в Слёте необходимо подать заявку по форме (приложение к положению) до 17 августа 2018 года в «Строитель», тел./факс 23-003. Адрес электронной почты: [**myk\_gdmstroitel@mail.ru**](https://e.mail.ru/compose?To=myk_gdmstroitel@mail.ru)**.** Контактное лицо: Козелова Наталья Анатольевна, сот.89129047104.

5. Сроки и место проведения

5.1. Сроки проведения Слёта: 24-25 августа 2018 года.

5.2. Место проведения: природная зона, район поста ГИБДД.

5.3. Программа слёта:

**24.08.2018 года:**

|  |  |
| --- | --- |
| до 18.00 | - заезд участников, разбивка лагеря; |
| 18.00 -18.20 | - торжественное открытие слёта; |
| 18.20 -19.00 | - конкурс представления команд «Лянторцы- добровольцы»; |
| 19.00 -20.10 | - полоса «Фрироуп»; |
| 19.00 -20.10 | - конкурс туристического блюда «Едим не дома»;  - конкурс «Народное мнение»; |
| 20.10 -21.00 | - конкурс туристической песни «Круто ты попал на турслёт!»; |
| 22.00 –01.00 | - тематическая дискотечная программа. |

**25.08.2018 года:**

|  |  |
| --- | --- |
| 09.00 - 09.30 | - утренняя перекличка, зарядка «Точно в десятку!»; |
| 09.30 - 10.00  10.00 - 13.00  11.30- 13.00   |  | | --- | | 13.00 -14.00 | | 14.00 -14.30  14.30 -15.00 | | - конкурс бивуаков;  - туристическая «Полоса препятствий»;  - квест-игра «Следопыты»;   |  | | --- | | -подведение итогов конкурса бивуаков, туристической «Полосы препятствий»; | | - построение, церемония награждения участников Слёта, закрытие;   |  | | --- | | - отъезд участников. | |   6. Порядок проведения Слёта |

6.1. Слёт проводится в полевых условиях в течение двух дней.

6.2. Каждой команде необходимо иметь комплект группового снаряжения:

- набор продуктов питания на 2 дня;

- костровое хозяйство для приготовления пищи (тренога, рогатины и т.д.)

- рукавицы;

- палатка;

- необходимый инвентарь на случай дождя;

- атрибуты для оформления бивуака (эмблемы, флажки и т.д. в соответствии с тематикой проведения слёта);

- посуда для приготовления пищи (вёдра, котелки, половник, нож и т.д.);

- топор, пила, лопата;

- инвентарь полевой редколлегии;

- питьевая вода;

- репелленты против клещей, комаров;

- фотоаппарат;

- компас;

- аптечка;

- карандаш и блокнот.

6.3. Для каждого участника необходим комплект личного снаряжения:

- спортивный костюм;

- носки простые, шерстяные;

- свитер;

- куртка;

- туалетные принадлежности;

- спальный мешок.

По окончании слёта каждая команда производит уборку занимаемой территории и вывозит бытовой мусор.

7. Этапы Слёта

I этап – «Творческий» (использование символики города во всех конкурсах приветствуется);

II этап – «Туристический»;

III этап – конкурс «Место встречи - Instagram» (впечатления об участии в Слёте). Самые интересные видео и фотоматериалы, впечатления об участии в Слёте выкладываются в группе «Адреналин» в Instagram. Популярные фото и видео, набравшие больше всего голосов за период Слёта, будут отмечены поощрением.

7.2. **Этап «Творческий**» включает в себя:

7.2.1. Конкурс представления команды «Лянторцы - добровольцы».

Условие: каждой команде предлагается в произвольной форме представить свою команду в течение 3-х-5-ти минут в произвольной форме (стихи, песни и т.д.). Учитывается тематика Года добровольца (волонтёра) в РФ. Команде необходимо отразить в выступлении: название команды, эмблему, девиз команды.

Оцениваются: - внешний вид, наличие единой формы, отдельных элементов;

- качество исполнения;

- оригинальность, артистизм;

- выступление в полном составе;

- наличие информации об организации;

- соответствие тематике конкурса.

7.2.2. Конкурс туристического блюда«Едим не дома**».**

Условие: каждая команда представляет на конкурс 1 блюдо, которое можно приготовить в походных условиях.

Оцениваются: - вкус;

- общее оформление;

- оригинальность названия и презентации блюда;

- возможность приготовления в походных условиях.

7.2.3. Конкурс «Народное мнение»

Условие: для народного голосования каждая команда представляет на выбор канапе, бутерброды, сэндвичи и т.д., которые можно приготовить в походных условиях. Подают образцы кулинарного творчества на тарелках (не менее 2-х тарелок), количество помещаемых образцов кулинарного творчества на тарелке – около 20 штук.

Оцениваются: - вкус;

- общее оформление;

- оригинальность названия;

- возможность приготовления в походных условиях.

7.2.4. Конкурс туристической песни «Круто ты попал на турслёт!».

Условие: каждая команда представляет на конкурс песню продолжительностью не более 5 минут. Обязательное условие – исполнение песни «вживую». Это может быть литературно-музыкальная композиция, попурри из нескольких песен, одна отдельно взятая песня-переделка. Поощряется использование музыкальных инструментов (баян, гармонь, гитара и др.). Участники конкурса могут представить песню под фонограмму (минус) в живом исполнении.

Оцениваются: - качество исполнения;

- тематика;

- артистичность;

- музыкальное сопровождение;

- оригинальность.

Каждый конкурс программы Слёта оценивается отдельно по пятибалльной системе.

7.3. **Этап «Туристический**» включает в себя:

7.3.1. Полоса «Фрироуп» - заключается в преодолении участниками дистанции из подвесных веревочных элементов, которые нужно пройти без касания контрольных поверхностей. Участвует команда в составе 4-х человек (2 мужчины + 2 женщины).

7.3.2. Конкурс бивуаков.

Условие: организовать лагерь туристической команды в отведённом организаторами месте. Предлагается оформить палаточный лагерь по теме «Добро пожаловать…»

Оцениваются: - правильность установки палаток;

- обозначение территории лагеря;

- правильное расположение и организация костра;

- наличие места сушки одежды, обуви;

- санитарное состояние лагеря;

- соблюдение природоохранных требований;

- оригинальность темы и оформление лагеря.

7.3.3. Туристическая «Полоса препятствий» - заключается в прохождении командой оборудованной дистанции с применением специального снаряжения (страховочных систем и карабинов). Участвует команда в составе 5 человек (3 мужчины + 2 женщины). При прохождении дистанции будут оцениваться знания, умения и навыки команды на следующих этапах:

- «Азимутальный ход» (умение ориентироваться по карте, знание компаса);

- «Туристические узлы» (встречный, прямой, академический, булинь, брам-шкотовый, двойной проводник, проводник восьмёрка, встречная восьмёрка).

Подробные условия участия в данных конкурсах будут доведены главным судьей соревнований после подачи командами заявок на участие в слёте.

На территории проведения Слёта за несколько дней до начала мероприятия будут организованы тренировки для участников команд. О дате и времени проведения тренировок будет сообщено дополнительно.

Ответственность за дисциплину команды несёт капитан команды. В случае нарушения дисциплины кем-либо из участников или болельщиков команды, организаторами принимается решение о дальнейшем участии команды в Слёте.

8. Определение победителей

8.1. Для оценки результатов, достигнутых командами на этапах, организатором Слёта создаётся судейская бригада. Возглавляет судейскую бригаду Кизиченко Юрий Васильевич.

8.2. На этапах «Творческий» и «Туристический» определяются команды, занявшие 1, 2, 3 места во всех конкурсах (бивуаков, туристического блюда, представления команды, туристической песни, полосы препятствий, полосы «Фрироуп»). В конкурсе «Народное мнение» общим голосованием определяется одна команда-победитель.

8.3. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными подарками.

8.4. По решению судейской бригады могут быть установлены специальные номинации.

8.5. По итогам всех этапов слёта определяется команда - победитель Слёта, которая награждается особым дипломом и поощрительными призами.

9. Финансирование

9.1. Расходы по организации Слёта осуществляются за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оказания муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора 2018-2020 годы».

Приложение к положению о проведении городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин»

Форма заявки

на участие в городском туристическом слёте

работающей молодёжи

«Адреналин»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О.  участника | Дата  рождения | Домашний адрес | Место работы,  должность |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

В заявке необходимо указать паспортные данные и контактный телефон капитана команды.

Ответственность за дисциплину команды возложена на капитана команды.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)