

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«13» июня 2017 года № 689

 г. Лянтор

О проведении городских мероприятий,

посвящённых Дню молодёжи

 В целях поддержки талантливой молодёжи, реализации творческого потенциала молодых людей и в связи с празднованием Дня молодёжи России:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.

 2. Утвердить:

 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи (приложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. План подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи (приложение 2 к настоящему постановлению).

 2.3. Программу проведения городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи (приложение 3 к настоящему постановлению).

 3. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.

 4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв С.Г.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «13» июня 2017 года № 689

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.

(17 июня 2017 года, 25 июня 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. одоя
 | АсадуллаевМуслим АсадуллаевичПодосян Елена Азимовна | - | председатель, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»заместитель председателя, директор муниципального казённого учреждения«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета |
|  | Геложина Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | БахаревЕвгений Борисович | - | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | БуканяеваСветлана Олеговна | -  | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | ЖуравленкоЮрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Богачёв Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «13» июня 2017 года № 689

План подготовки и проведения городских мероприятий,

посвящённых Дню молодёжи

|  |
| --- |
| **Открытый конкурс «Автозвук – 2017»****(17 июня 2017, территория Национального посёлка)** |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Осуществление координации всех подразделений, участвующих в организации и проведении мероприятия | период подготовки и проведения | Е.А. Подосян |
| 1.2. | Освещение мероприятия на радио, в социальных сетях, «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации | 17.06.2017 |
| 1.3. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление городского хозяйства |
| 2.1. | Обеспечение уборки территории Национального посёлка | до 17.06.2017 | Л.М. Геложина |
| 2.2. | Установка контейнеров на территории Национального посёлка | 17.06.2017 |
| 3. | Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 3.1. | Организация и проведение информационной кампании (в социальных сетях в группе «Новости Лянтора», на светодиодном экране, через озвучивание в сквере и на городской площади) | до 15.06.2017 | М.А. Асадуллаев |
| 3.2. | Распространение положения о проведении конкурса в учреждения, предприятия, организации | до 15.06.2017 |
| 3.3. | Приём заявок и формирование списка участников | до 16.06.2017  |
| 3.4. | Художественно-оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки, согласование эскиза;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки. | до 15.06.201717.06.2017  |
| 3.5. | Разработка сценария и сценарного хода мероприятия, согласование сценарного хода | до 15.06.2017 |
| 3.6. | Встреча и размещение участников конкурса  | 17.06.2017 |
| 3.7. | Техническое обеспечение мероприятия | 17.06.2017 |
| 3.8. | Ведение мероприятия | 17.06.2017 |
| 3.9. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год | Период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 3.10. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 14.06.2017 |
| 4. | Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 4.1. | Транспортное обеспечение мероприятия | период подготовки и проведения | Ю.П. Журавленко |
| 4.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке на территории Национального посёлка | 17.06.2017 |
| 4.3. | Обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 17.06.2017 |
| 4.4. | Вывоз и установка сценической площадки на территории Национального посёлка | 17.06.2017 |
| 4.5. | Предоставление рабочих для монтажа и демонтажа сценической площадки | 17.06.2017 |
| 4.6. | Установка сетки ограждения на территории Национального посёлка для проведения показательного выступления внедорожного клуба «Шатун» | 17.06.2017 |
| 4.7. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 17.06.2017 |
| 5. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 5.1. | Оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения открытого конкурса автозвука на территории Национального посёлка | 17.06.201716.00 – 21.30 | Г.С. Богачёв |
| 5.2. | Перекрытие дорог к месту проведения конкурса автозвука на территории Национального посёлка | 17.06.2017с 16-00 до 21-30 |
| 6. | Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 6.1 | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 17.06.2017 | В.Г. Степанов |
| **Открытый фестиваль молодёжных субкультур «Уличный драйв»****(25 июня 2017, городская площадь)** |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Осуществление координации всех подразделений, участвующих в организации и проведении мероприятия | период подготовки и проведения | Е.А. Подосян |
| 1.2. | Освещение мероприятия на радио, в социальных сетях, «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации | 25.06.2017 |
| 1.3. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление городского хозяйства |
| 2.1. | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади | до 25.06.2017 | Л.М. Геложина |
| 2.2. | Установка контейнеров на городской площади | 25.06.2017 |
| 3. | Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 3.1. | Организация и проведение информационной кампании (в социальных сетях в группе «Новости Лянтора», на светодиодном экране, через озвучивание в сквере и на городской площади, раздача флаеров на городском празднике «Выпускник-2017») | до 19.06.2017 | М.А. Асадуллаев |
| 3.2. | Распространение положения о проведении фестиваля в учреждения, предприятия, организации | до 16.06.2017 |
| 3.3. | Приём заявок и формирование списка участников фестиваля | до 20.06.2017  |
| 3.4. | Художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади, согласование эскиза;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади. | до 15.06.2017 до 19.06.201725.06.2017 |
| 3.5. | Разработка сценария и сценарного хода мероприятия, согласование сценарного хода | до 18.06.2017 |  |
| 3.6. | Встреча и размещение участников фестиваля | 25.06.2017 |
| 3.7. | Техническое обеспечение мероприятия | 25.06.2017 |
| 3.8. | Ведение мероприятия | 25.06.2017 |
| 3.9. | Организация работы молодёжных площадок в городском сквере | 25.06.2017 |
| 3.10. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 3.11. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 19.06.2017 |
| 4. | Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 4.1. | Транспортное обеспечение мероприятия | период подготовки и проведения | Ю.П. Журавленко |
| 4.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке на территории городской площади | 25.06.2017 |
| 4.3. | Обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 25.06.2017 |
| 4.4. | Предоставление рабочих для монтажа и демонтажа сценической площадки | 25.06.2017 |
| 4.5. | Обеспечение работы туалетных кабин | 25.06.2017 |
| 4.6. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 25.06.2017 |
| 5. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 5.1. | Оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения открытого фестиваля молодёжных субкультур «Уличный драйв» на городской площади | 25.06.201716-00 – 20-00 | Г.С. Богачёв |
| 5.2. | Перекрытие дорог по улицам: Парковая и проспект Победы | 25.06.2017с 16-00 до 20-00 |
| 6. | Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 6.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения мероприятий | 25.06.2017 | В.Г. Степанов |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «13» июня 2017 года № 689

Программа

проведения городских мероприятий, посвящённых Дню молодёжи

|  |
| --- |
| **Открытый конкурс «Автозвук – 2017»****(17 июня 2017)** |
| Время проведения | Наименование  | Место проведения |
| 15-30-16-00 | Регистрация участников | территория Национального посёлка |
| 16-00-16-10 | Открытие конкурса, приветственное слово почётных гостей |
| 16-10-16-15 | - Объявление смс-конкурса «Лянтор-территория молодёжи»- Представление участников конкурса |
| 16-15-18-15 | - Первый этап «Автозвук» (категория 130-139,9 и категория 140-149,9 Дб.)- Второй этап «Автостайл»- Работа комментатора, работа торговых и развлекательных площадок |
| 18-10-19-20 | Показательное выступление лянторского внедорожного клуба «Шатун» |
| 19-20-20-00 | Развлекательная программа «Молодёжь рулит!» |
| 20-00-20-15 | Церемония награждения участников конкурса |
| 20-15-21-30 | Дискотечная программа «Open Air»- подведение итогов смс-конкурса «Лянтор-территория молодёжи» |
| **Открытый фестиваль молодёжных субкультур «Уличный драйв»****(25 июня 2017)** |
| 15-00-15-50 | Озвучивание городской площади | -Городская площадь |
| 15-50-16-00 | Молодёжное костюмированное шествие «Мы разные, но мы вместе» |
| 16-00-16-05 | Открытие фестиваля- флешмоб «Мы вместе!» |
| 16-10-19-00 | - Фестиваль красок «Сделаем жизнь ярче» (Street Art)- Творческий тимбилдинг «Лови позитив» |
| 16-10-16-20 | - Молодёжные скетчи театрального коллектива «Флорес» «Пока мы молоды!»- Музыкальная композиция «Молодёжь вперёд!» |
| 16-20-16-30 | Дефиле-презентация молодёжных субкультур «Мы разные, но мы вместе»-Кроссфит «Движение За жизнь» |
| 16-30-17-00 | Конкурс молодых талантов «Респект» |
| 17-00-17-30 | Игровая развлекательная программа «Лето. Солнце.Жара.» |
| 17-30-18-30 | Танцевальный круг-фристайл:- батл «Стрит денс»;- рэп (свободный микрофон);- танцевальный батл «Зажигательная лезгинка в кругу друзей»;- танцевальный флешмоб «В ритме жизни». |
| 18-30-19-00 | Конкурс диджеев:- дискотека «Лови позитив!»;- награждение участников и победителей;- закрытие фестиваля. |
| 19-00-20-00 | Озвучивание городской площади |
| 16-00-19-00 | Работа молодёжных площадок:- игра «Твистер»;- костюмированное фотографирование;- фото-квест;- территория свободного общения;- фотосет «Волшебные краски»;- турнир по гиревому спорту;- аллея художников (шарж);- боди арт;- тату (хна);- плетение фенечек. | Городской сквер |