

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16» августа 2023 года № 869

 г. Лянтор

О проведении городского

туристического слёта

работающей молодёжи «Адреналин»

 В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта, туризма среди работающей молодёжи:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Анчевский Р.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 01.09.2023 – 02.09.2023 городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

 2. Утвердить:

 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. План подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 2 к настоящему постановлению).

 2.3. Программу проведении городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 3 к настоящему постановлению).

 3. Управлению городского хозяйства (Сысолятина А.Н.), службе по защите населения, охране и использованию городских лесов (Дудник А.В.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Анчевский Р.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Сумароков Д.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

 4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Магеррамов Р.В.), 1 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Прешкин Н.Ю.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» Анчевского Р.В.

Глава города А.Н. Луценко

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «16» августа 2023 года № 869

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского туристического слёта

 работающей молодёжи «Адреналин»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анчевский Родион Владимирович | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | БуканяеваСветлана Олеговна | заместитель председателя, заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета |
| 3. | СысолятинаАлександра Николаевна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
| 4. | Дудник Анатолий Владимирович | начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 5. | Доценко Инна Анатольевна | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | СумароковДмитрий Андреевич | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7. | ТитовскийВладислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 8. | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 9. | МагерррамовРамал Владимирович |  начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району(по согласованию)  |
| 10. | ПрешкинНиколай Юрьевич | заместитель начальника 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре(по согласованию) |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «16» августа 2023 года № 869

План

подготовки и проведения городского туристического слёта

работающей молодёжи «Адреналин»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Р.В.Анчевский |
| 1.2. | Организация и проведение оргкомитета с участниками мероприятия (молодёжными командами) | по мере необходимости |
| 1.3. | Согласование сценарного плана мероприятия и эскиза оформления сценической площадки | до 24.08.2023 |
| 1.4. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения |
| 2. | Управление городского хозяйства |
| 2.1. |  Установка и вывоз контейнеров для мусора | 01.09.202302.09.2023 | А.Н.Сысолятина |
| 3. | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 3.1. | Осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территории проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | 01.09.2023с 18-00 до 01-0002.09.2023с 9-30 до 15-00  | А.В.Дудник |
| 4. | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 4.1. | Информирование предприятий, учреждений города о проведении мероприятия | до 28.08.2023 | В.В. Титовский |
| 4.2. | Приём заявок и формирование списка участников слёта | до 28.08.2023 |
| 4.3. | Художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки и согласование эскиза;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 28.08.2023 01.09.202302.09.2023 |
| 4.4. | Разработка сценария и сценарного плана мероприятия, согласование сценарного плана | до 23.08.2023 |
| 4.5. | Разработка сценария тематической молодёжной дискотечной программы | до 23.08.2023 |
| 4.6. | Изготовление или приобретение дипломов, согласование эскиза дипломов | до 28.08.2023  |
| 4.7. | Подготовка оценочных листов | до 28.08.2023 |
| 4.8. | Техническое обеспечение мероприятия | 01.09.202302.09.2023 |
| 4.9. | Ведение мероприятия | 01.09.202302.09.2023 |
| 4.10. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 4.11. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 28.08.2023 |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 5.1. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях | 01.09.202302.09.2023 | Л.В.Уткина |
| 5.2. | Фотосъемка основных блоков мероприятия | 01.09.202302.09.2023 |
| 6. | Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 6.1. | Транспортное обеспечение мероприятия | период подготовки и проведения | Д.А.Сумароков |
| 6.2. | Подготовка въезда на территории лесополосы к месту проведения мероприятия | до 01.09.2023 |
| 6.3. | Проведение работ по ограничению въезда к месту проведения мероприятия | 02.09.2023(после 15-00) |
| 6.4. | Обеспечение площадки мероприятия электроэнергией (освещение, подключение аппаратуры) | 01.09.202302.09.2023 |
| 6.5. | Обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 01.09.202302.09.2023 |
| 6.7. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 01.09.202302.09.2023 |
| 6.8. | Организация погрузочно-разгрузочных работ, сбор и разбор палаток | 01.09.202302.09.2023 |
| 6.9. | Обеспечение работы туалетной кабины | 01.09.202302.09.2023 |
| 6.10. | Установка ёмкостей для воды | 01.09.2023до 12-00 |
| 7. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 7.1. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | с 18-0001.09.2023; до 15-0002.09.2023 | Р.В. Магеррамов |
| 8. | 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управленияМЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |
| 8.1. |  Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | с 17-0001.09.2023,до 15-0002.09.2023 | Н.Ю.Прешкин |
| 8.2. | Наполнение водой ёмкостей | 01.09.2023 |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «16» августа 2023 года № 869

Программа

проведения городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин»

|  |
| --- |
| **01.09.2023** |
| до 18-00 | Заезд участников, разбивка лагеря. | Природная зона, район поста ГИБДД |
| 18-00 – 18-15 | Открытие туристического слета. |
| 18-15 – 19-00 | Полоса «Фрироуп». |
| 19-00 – 20-10 | Конкурс представления команд. |
| 20-10 – 20-50 | Конкурс туристического блюда. |
| 20-50 – 21-50 | Конкурс туристической песни. |
| 22-00 – 01-00 | Подведение итогов конкурсов представления команд, туристического блюда, туристической песни.Дискотечная программа. |
| **02.09.2023** |
| 09-00 – 09-30 | Утренняя перекличка, зарядка. | Природная зона, район поста ГИБДД |
| 09-30 – 10-00 | Конкурс бивуаков. |
| 10-00 – 13-00 | Туристическая «Полоса препятствий**».** |
| 11-30 -13-00 | Работа спортивно-игровых площадок. |
| 13-00 – 14-00 | Подведение итогов конкурса бивуаков, туристической «Полосы препятствий». |
| 14-00 – 14-30 | Построение команд, церемония награждения участников слета, закрытие. |
| 14-30 – 15-00 | Отъезд участников. |