АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» сентября  2009 года                                                                              №221

г.Лянтор

О подготовке и проведении

рабочего заседания Коллегии

Департамента культуры

и искусства ХМАО-Югры

В связи с проведением рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в городском поселении Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 09.10.2009 года рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу проведения рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (приложение 2), план подготовки и проведения рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа –  Югры (приложение3).

- Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), управлению коммунального хозяйства (Власюкова Н.Г) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

- Муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Пасечник В.С), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей" (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом народного творчества» (Мусохранова Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.)), муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Панина Н.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- Рекомендовать директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (Бакулина Л.П), начальнику городского отдела милиции города Лянтора УВД Сургутского района (Елизаров В.П.), начальнику государственного учреждения  «2 отряд ФПС по ХМАО – Югре» (Халин С.В.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Хисматуллину Р.М.

Глава городского поселения Лянтор			                                В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «24» сентября 2009 года № 221

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты – Мансийского автономного округа –  Югры

|  | Хисматуллина Роза Мансуровна | - | заместитель Главы муниципального образования, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта, заместитель председателя оргкомитета ; |
|  | Асанова Валентина Ивановна | - | главный специалист сектора по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта, секретарь оргкомитета; |
|  | Члены оргкомитета |  |  |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник управления коммунального хозяйства |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором развития потребительского рынка Администрации города; |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Подосян Елена Азимовна |  | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна |  | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом народного творчества»; |
|  | Панина Наталья Алексеевна |  | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна |  | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Бакулина Любовь Петровна | - | директор МОУ ДОД «Лянторская детская школа искусств №2»; |
|  | Елизаров Виктор Петрович | - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району ; |
|  | Халин Сергей Викторович | - | начальник Государственного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-ЮГРЕ»; |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «24» сентября 2009 года № 221

Программа

рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа –  Югры

(9 октября 2009 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 14.20 | встреча участников рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры |  |
| 14.30-15.00 | обед | Кафе «Канзас» |
| 15.10 | посещение МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» | территория ХЭМ |
| 16.10 | посещение МОУ ДОД «Лянторская детская школа искусств №2» | «ДШИ №2» |
| 17.00 | посещение МУК «Лянторская централизованная библиотечная система | Детская библиотека |
| 18.00 | концерт художественной самодеятельности и национально-культурных объединений «Сургутский район приглашает…» | ДК «Нефтяник» зрительный зал |
| 19.30 | открытие выставки «Северная сюита» | ДК «Юбилейный» фойе |
| 20.00 | вечер общения | ДК «Юбилейный» зал торжеств |
| 22.00. | отъезд участников Коллегии |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «24» сентября 2009 года № 221

План

подготовки и проведения

рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа –  Югры

(9 октября 2009 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения рабочего заседания Коллегии Департамента культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры | 09.10.2009 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | подготовка макетов буклетов об учреждениях культуры города | 23.09.2009 |  |
| 2.Управление коммунального хозяйства |
| 2.1. | подготовка и уборка территории города к приёму гостей | 06.10.2009 | Власюкова Н.Г. |
| 3.Управление экономики Администрации города |
| 3.1 | организация питания участников Коллегии и артистов района | 09.10.2009 | Пронина Т.Н. |
| 3.2. | организация кофе-паузы во время работы Коллегии | 09.10.2009 |  |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом народного творчества» |
| 4.1. | обеспечение фотосъёмок | 09.10.2009 | Мусохранова Е.А. |
| 4.2. | подготовка сценария открытия выставки работ художников и фотографов города Лянтора | 20.09.2009 |  |
| 4.3. | подготовка ведущей для открытия выставки работ художников и фотографов города Лянтора | 01.10.2009 |  |
| 4.4. | оформление выставки работ художников и фотографов города Лянтора | 08.10.2009 |  |
| 4.5. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 5. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 5.1. | подготовка учреждения культуры к приёму гостей | 01.10.2009 | Терёхина О.М. |
| 5.2. | распределение и размещение артистов в гримёрных комнатах | 09.10.2009 |  |
| 5.3. | утвердить график репетиций, обеспечить проведение репетиций согласно графику | 01.10.2009 |  |
| 5.4. | установка звукового оборудования в зале торжеств | 08.10.2009 |  |
| 5.5. | обеспечение озвучивания концерта и вечера общения | 09.10.2009 |  |
| 5.6. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 6.1. | подготовка учреждения к приёму гостей | 01.10.2009 | Пасечник В.С. |
| 6.2. | разработка программы посещения МУК ДК «Нефтяник» | 23.09.2009 |  |
| 6.3. | режиссёрско-постановочное обеспечение концерта коллективов художественной самодеятельности и национально-культурных объединений «Сургутский район приглашает…»: - разработка сценария проведения концерта; - формирование концертной программы; -подбор и запись фонограмм; - утвердить график репетиций, обеспечить проведение репетиций согласно графику | 23.09.2009 25.09.2009 |  |
| 6.4. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 7.1. | подготовка учреждения к приёму гостей | 01.10.2009 | Кузьмина Ж.С. |
| 7.2. | режиссёрско-постановочное обеспечение вечерней программы «Вечер общения»: - разработка сценария проведения вечерней программы; -подбор и запись фонограмм; - утвердить график репетиций, обеспечить проведение репетиций согласно графику | 23.09.2009 25.09.2009 |  |
| 7.3. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 8.1. | подготовка учреждения к приёму гостей | 01.10.2009 | Панина Н.А. |
| 8.2. | разработка программы посещения «МУК «ЛЦБС», детской библиотеки | 23.09.2009 |  |
| 8.3. | разработка сценария презентации МУК «ЛЦБС» «Библиотека вчера, сегодня и завтра» | 23.09.2009 |  |
| 8.4. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 9 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 9.1. | подготовка учреждения к приёму гостей | 01.10.2009 | Подосян Е.А. |
| 9.2. | разработка программы посещения «МУК «ХЭМ» | 23.09.2009 |  |
| 9.3. | разработка сценария: - обряда поклонения реке; - обряда встречи молодожёнов; | 23.09.2009 |  |
| 9.4. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 10 Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Лянторская детская школа искусств №2» |
| 10.1. | подготовка учреждения к приёму гостей | 01.10.2009 | Бакулина Л.П. |
| 10.2. | разработка программы посещения МОУ ДОД «ЛДШИ №2» | 23.09.2009 |  |
| 10.3. | проведение субботника по уборке территории учреждения | 06.10.2009 |  |
| 11. Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 11.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в ДК «Нефтяник» | 09.10.2009 с 17.00-22.00 | Соколов В.М. |
| 12. Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел Сургутского района |
| 12.1. | организация дежурства и охраны общественного порядка в ДК «Нефтяник» | 09.10.2009 с 17.00-22.00 | Елизаров В.П. |
| 13. Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 13.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия в ДК «Нефтяник» | 09.10.2009 с 17.00-22.00 | Халин С.В. |