АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22» апреля  2011 года                                                                             № 240

г.Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения Лянтор

от 29 марта 2011 года №162

«О проведении 2-го городского

фестиваля творчества работающей молодёжи»

В связи с изменением даты проведения 2-го городского фестиваля творчества работающей молодёжи:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29 марта 2011 года №163 «О проведении 2-го городского  фестиваля творчества работающей молодёжи» следующие изменения:

1.1.	Приложение 1 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 2 к постановлению пункт 5.1 изложить в следующей редакции: « 5.1. Сроки проведения фестиваля: 30 апреля 2011 года, в 12-00 часов».

Глава городского поселения Лянтор						В.В.Алёшин

Приложение  к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от  « 22» апреля  2011 года № 240

План

мероприятий по подготовке и проведению I-го городского фестиваля творчества работающей молодёжи

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1 | Информирование организаций, учреждений, предприятий города о проведении фестиваля | до 01.04.2011 | Р.А.Потапова |
| 1.2 | Приём заявок и формирование списка участников фестиваля | до 20.04.2011 |  |
| 1.3 | Приобретение специальных призов и дипломов для участников фестиваля | до 25.04.2011 |  |
| 1.4 | Формирование списка приглашенных | 25.04.2011 |  |
| 1.5 | Организация проведения фестиваля согласно положению | 30.04.2011 |  |
| 2. | Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | Освещение городского мероприятия в СМИ | с 20.04.2011 | О.Н.Смольянинова |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 3.1 | Подготовка сценария проведения мероприятия | до 18.04.2011 | Н.М.Богданова |
| 3.2 | Организация репетиций команд-участников фестиваля | 27.04.2011-29.04.2011 |  |
| 3.3 | Ведение фестиваля | 30.04.2011 |  |
| 3.4 | Организация работы статистов на сцене | 30.04.2011 |  |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 4.1 | Организация работы кураторов с командами-участниками фестиваля | 30.04.2011 | Терёхина О.М. |
| 4.2 | Организация работы гардероба | 30.04.2011 |  |
| 4.3 | размещение в зале участников, зрителей и гостей фестиваля | 30.04.2011 |  |
| 4.4 | Подготовка помещения, техническое обеспечение мероприятия | 30.04.2011 |  |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 5.1 | Изготовление рекламной продукции о проведении фестиваля | до 25.04.2011 | Е.А.Мусохранова |
| 5.2 | Оформление сцены, зрительного зала | 29.04.2011 |  |
| 5.3 | Оформление выставки творческих работ молодёжи города | 29.04.2011 |  |
| 6. | Городской отдел милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 6.1. | Организация охраны общественного порядка во время проведения мероприятия | 30.04.2011 с 12-00 до 16-00 | А.Н.Хоружий |
| 7. | «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 7.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 30.04.2011 с 12-00 до 16-00 | С.П.Скороход |