АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11 » мая  2010 года                                                                                          № 242

г.Лянтор

О проведении праздничных мероприятий,

посвящённых Дню города

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей     города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации        городского поселения Лянтор (Потаповой Р.А.) организовать проведение городских     мероприятий,  посвящённых Дню города.

2.  Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу городских мероприятий (приложение 2), план подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города (приложение 3).

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2010 год в           учреждениях культуры и спорта города.

4.  Рекомендовать начальнику ГОМ по городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), начальнику ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города.

5.  Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в     проведении городских мероприятий, посвящённых Дню города.

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор          				                 В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «11»  мая 2010 года № 242

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвящённых Дню города

|  | Семенова Галина Николаевна | председатель, заместитель Главы муниципального образования |
| --- | --- | --- |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | заместитель председателя, начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| Члены организационного комитета: |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | заведующий сектором по работе с детьми и молодёжью управления по делам молодёжи, культуре и спорту Администрации города |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | начальник жилищно-коммунального управления Администрации города |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | заведующий сектором развития потребительского рынка управления экономики Администрации города |
|  | Почупайло Сергей Васильевич | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |
|  | Хоружий Александр Николаевич | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Скороход Сергей Павлович | начальник государственного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Соколов Владимир Михайлович | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | директор муниципального учреждения культуры Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
|  | Мусохранова Елена Александровна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи» |
|  | Подосян Елена Азимовна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Шумахер Галина Викторовна | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 11»  мая  2010 года № 242

Программа

городских мероприятий, посвящённых Дню города

| Дата, время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 20.05.2010 18.30 | открытие городской художественной выставки «Северная сюита» | Центр прикладного творчества и ремёсел Художественный салон |
| 21.05.2010 16.30 | открытие персональной выставки скульптора, члена Союза художников России, почётного члена Академии художеств Украины Николы Янчак | ДК «Юбилейный» |
| 21.05.2010 17.00 | торжественный вечер, посвящённый Дню города |  |
| 21.05.2010 17.30 | праздничная программа «Выпускник - 2010» |  |
| 21.05.2010 11.00 | открытие книжной выставки «Лянтор – моя малая Родина!» | Городская библиотека №2 |
| 22.05 -06.06.2010 | городские соревнования по футболу «Кубок Главы города» | Городской стадион |
| 22 мая 2010 года Городской праздник |
| 11.00 -17.00 | работа торговых рядов | Городская площадь |
| 12.00 – 17.00 | выставка - ярмарка сувенирной продукции |  |
| 13.00-13.20 | торжественное открытие городского праздника |  |
| 13.20-14.30 | выступление коллективов художественной самодеятельности предприятий и организаций города, отметивших юбилей в 2009-2010 гг. (ДШИ №2; ЛУТТ-2; НГДУ и т.д.) «Лянтор - юбилейный» |  |
| 14.30-15.00 | детская игровая программа «День рожденье -праздник детства» (на площадке) |  |
| 14.30-15.00 | взрослая игровая программа «В городе моём…» |  |
| 15.00-15.30. | спортивно-массовые мероприятия (гири, армспорт); |  |
| 15.00-16.30 | праздничный концерт «Я люблю тебя, Лянтор» |  |
| 16.30-17.00 | выступление духового оркестра «В городском саду играет духовой оркестр» |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «11»  мая 2010 года № 242

План

городских мероприятий, посвящённых Дню города

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения городских мероприятий согласно программе | 21-22.05.2010 | Потапова Р.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городских мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | до 17.05.2010 | Смольянинова О.Н. |
| 2.2. | формирование списка гостей, рассылка приглашений официальным лицам, гостям праздника | до 17.05.2010 |  |
| 2.3 | приобретение цветов | 21.05.2010 |  |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1. | - проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади; - обеспечение безопасности электроустановки | 22.05.2010 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | обеспечение уборки городской площади, установка контейнеров | до 21.05.2010 |  |
| 4.Управление экономики |
| 4.1. | организация праздничной торговли на городской площади | 22.05.2010 | Пронина Т.Н. |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 5.1. | рекламное обеспечение праздника: -изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.); -оформление, печать, размещение рекламных афиш по городу (30 шт.); -пресс-релиз; -изготовление пригласительных билетов | до 17.05.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 5.2. | художественно- оформительское обеспечение: -разработка эскиза оформления сценической площадки ДК «Юбилейный», городской площади: - изготовление реквизита для оформления сценических площадок; -монтаж и демонтаж оформления сценических площадок; - праздничное оформление ДК «Юбилейный», городской площади - монтаж, демонтаж оформления сценических площадок; -установка ограждений | до 11.05.2010 20; 22.05.2010 |  |
| 5.3. | вручение сувенирной продукции | 21-22.05.2010 |  |
| 5.4. | торговля сувенирной продукцией | 22.05.2010 |  |
| 5.5. | организация открытия персональной выставки скульптора Ивана Янчака | 21.05.2010 |  |
| 5.6. | организация выставки - ярмарки сувенирной продукции на городской площади | 22.05.2010 |  |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 6.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение торжественного вечера: -разработка сценария проведения торжественного вечера; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы | до 14.05.2010 | Терёхина О.М. |
| 6.2. | проведение торжественного вечера согласно программе | 21.05.2010 |  |
| 6.3. | подготовка учреждения культуры к приёму гостей торжественного вечера | до 21.05.2010 |  |
| 6.4. | распределение и размещение артистов в гримёрных комнатах | 21.05.2010 |  |
| 6.5. | встреча, размещение гостей, дежурство в зале | 21.05.2010 |  |
| 6.6. | обеспечение работы гардероба | 21.05.2010 |  |
| 6.7. | звуковое, световое, техническое обеспечение торжественного вечера | 21.05.2010 |  |
| 6.8. | предоставление звукового оборудования для озвучивания праздника на городской площади | 22.05.2010 |  |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 7.1. | организация выставки - ярмарки сувенирной продукции «Солнышко» на городской площади | 22.05.2010 | Подосян Е.А. |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 8.1. | открытие книжной выставки «Лянтор – моя малая Родина!» | 22.05.2010 | Панина Н.А. |
| 9.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 9.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение городского мероприятия: -разработка сценария проведения городского праздника; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности организаций и предприятий города | до 13.05.2010 | Пасечник В.С. |
| 9.2. | проведение взрослой игровой программы | 22.05.2010 |  |
| 9.3. | приобретение призов на взрослую игровую программу | до 17.05.2010 |  |
| 9.4. | проведение городского праздника согласно программе | 22.05.2010 |  |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 10.1. | проведение детской игровой программы | 22.05.2010 | Кузьмина Ж.С. |
| 10.2. | приобретение призов на детскую игровую программу | до 17.05.2010 |  |
| 11.Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 11.1. | проведение спортивных состязаний согласно программы | 22.05.2010 | Шумахер Г.В. |
| 11.2. | приобретение призов и подарков на спортивные состязания | 22.05.2010 |  |
| 12.Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 12.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения торжественного вечера и городского праздника | 21.05.2010 с 17.00-19.00 22.05.2010 с 12.00-17.00 | Соколов В.М. |
| 13.Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел Сургутского района |
| 13.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка в ДК «Юбилейный» и на территории городского праздника, -обеспечение постоянного дежурства у сцены | 21.05.2010 с 17.00-19.00 22.05.2010 с 12.00-17.00 | Хоружий А.Н. |
| 14. Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 14.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения: -торжественного вечера на территории ДК «Юбилейный», -праздника на городской площади | 21.05.2010 с 17.00-19.00 22.05.2010 с 12.00-17.00 | Скороход С.П. |
| 15. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 15.1. | вывоз реквизита на городскую площадь | 21-22.05.2010 | Почупайло С.В. |
| 15.2. | проведение рабочей группой погрузочно-разгрузочных работ | 22.05.2010 |  |