АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»   июня  2010 года                                                                          №  293

г. Лянтор

О  проведении

городского национального

праздника «Сабантуй-2010»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города как центра культурных традиций:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потаповой Р.А.) организовать проведение 13 июня 2010 года городского национального праздника «Сабантуй-2010».

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу городского национального праздника (приложение 2), план подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй-2010» (приложение 3).

3.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2010 год в учреждениях культуры и спорта города.

4. Рекомендовать начальнику ГОМ по городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), вр. и. о. начальника ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй-2010».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй-2010».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования Царегородцева Н.В.

Глава городского поселения Лянтор          				            В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «01»  июня 2010 года № 293

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского

национального праздника

« Сабантуй- 2010».

(13 июня 2010 года)

|  | Царегородцев Николай Васильевич | - | первый заместитель Главы муниципального образования, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович |  | заместитель начальника НГДУ «ЛН», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| 3. Семенова Галина Николаевна - заместитель Главы муниципального образования, заместитель председателя организационного комитета Члены организационного комитета: |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка управления экономики |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | вр. и. о. начальника государственного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений» |
|  | Корецкая Сария Шагитовна | - | председатель общественной организации Сургутского района Башкирский национально-культурный центр «Салават» (по согласованию) |
|  | Михайлова Милауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Татарский национально-культурный центр г. Лянтора» (по согласованию) |
|  | Исрафилов Татжудин Гасан Гусейнович оглы | - | генеральный директор ООО «АТП Лянторское» (по согласованию) |

| 18. Почупайло Сергей Васильевич | - директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |
| --- | --- |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «01» июня 2010 года №  293

Программа проведения

городского праздника

«Сабантуй-2010»

(13 июня 2010 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | начало работы торговых рядов | Район поста ГИБДД, напротив АЗС «НОРД» |
|  | выставка этнографии в чуме |  |
|  | выставка - ярмарка сувенирной продукции «Солнышко» |  |
| 13.00 | торжественное открытие праздника |  |
| 13.30 | концерт самодеятельных коллективов города |  |
| 13.30 | начало национальной борьбы «Корэш» |  |
| 13.30 | начало национальных игр и состязаний: «Срежь приз» |  |
| 14.00 | начало штурма столба «Багана башын алу» |  |
| 14.00 | концертная программа коллективов национальных обществ |  |
| 14.15 | выставка - дегустация национальных блюд «Милли ашлар» |  |
| 14.30 | национальные игры и состязания: «Бег с коромыслами и ведрами»; «Бой мешками» |  |
| 15.30 | концертная программа коллективов художественной самодеятельности района и округа |  |
| 15.30 | национальные игры и состязания: «Бей по горшку»; «Бег в мешках»; «Скороход». |  |
| 16.30 | награждение победителей штурма столба «Багана башын алу» |  |
| 17.00 | награждение победителей национальной борьбы «Корэш» |  |
| 17.15 | танцевально-развлекательная программа |  |
| 18.30 | закрытие праздника |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «01»  июня  2010 года № 293

План

подготовки и проведения

городского праздника

«Сабантуй-2010»

(13 июня 2010 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программы | 13.06.2010 | Потапова Р.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городских мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | с 08.06.2010 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1. | проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене (район поста ГИБДД, напротив АЗС «НОРД» обеспечение безопасности электроустановки | 13.06.2010 13.06.2010 с 11.00 до 20.00 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | установка контейнеров | до 13.06.2010 |  |
| 3.3. | подготовка территории для установки национальных кухонь | до 13.06.2010 |  |
| 3.4. | подготовка площадки для проведения национальной борьбы | до 13.06.2010 |  |
| 3.5. | подготовка площадок для проведения национальных игр и состязаний | до 13.06.2010 |  |
| 4.Управление экономики |
| 4.1. | организация работы торговых рядов | 13.06.2010 с 11.00 до 20.00 | Пронина Т.Н. |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 5.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника -разработка сценария проведения; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности | 21.05.2010 до 27.05.2010 | Кузьмина Ж.С. |
| 5.2. | проведение городского праздника согласно программе | 13.06.2010 |  |
| 5.3. | приобретение призов и подарков на национальные игры и состязания | до 10.06.2010 |  |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 6.1. | рекламное обеспечение праздника: - изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.) -оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) -пресс – релиз | до 10.06.2010 | Мусохранова Е.А |
| 6.2. | изготовление пригласительных билетов | до 08.06.2010 |  |
| 6.3. | художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки - изготовление реквизита для оформления сценической площадки; - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 25.05.2010 13.06.2010 |  |
| 6.4. | организация выставки – дегустации национальных блюд «Милли ашлар» | 13.06.2010 |  |
| 6.5. | торговля сувенирной продукцией | 13.06.2010 |  |
| 7.Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 7.1. | организация и проведение национальной борьбы «Корэш» | 13.06.2010 | Шумахер Г.В. |
| 7.2. | организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» | 13.06.2010 |  |
| 7.3. | приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия | до 09.06.2010 |  |
| 8.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 8.1. | предоставление акустической системы для озвучивания городского праздника | 13.06.2010 | Терёхина О.М. |
| 8.2. | предоставление номеров художественной самодеятельности для формирования концертной программы | до 25.05.2010 |  |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 9.1. | предоставление номеров художественной самодеятельности для формирования концертной программы | до 25.05.2010 | Пасечник В.С. |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 10.1. | организация выставки - ярмарки сувенирной продукции «Солнышко» и выставки этнографии в чуме | 13.06.2010 | Подосян Е.А. |
| 11.Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 11.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» на территории проведения праздника | 13.06.2010 с 11.00 до 20.00 | Соколов В.М. |
| 12.Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел Сургутского района |
| 12.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника, обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 13.06.2010 с 11.00 до 20.00 | Хоружий А.Н. |
| 13.Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 13.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 13.06.2010 с 11.00 до 20.00 | Скороход С.П. |
| 14. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 14.1. | завоз и вывоз реквизита, аппаратуры на место проведения праздника | 12-13.06.2010 | Почупайло С.В. |
| 14.2. | проведение рабочей группой погрузочно-разгрузочных работ | 12-13.06.2010 |  |
| 14.3. | установка столба для состязания «Багана башын алу» | до 10.06.2010 |  |