АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  26 » августа  2010 года                                                                            № 441

г.Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения Лянтор

от 12 августа 2010 года № 424

В связи с  изменениями  программы проведения  открытого рок  фестиваля  (27 – 29  августа 2010 года), внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 12 августа 2010 года № 424 «О подготовке и проведении открытого рок фестиваля» изменения: изложить приложение 2, 3 и 4 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

Глава городского поселения Лянтор						В.В.Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 26 »  августа  2010 года № 441

Программа

проведения открытого рок-фестиваля

(27-29 августа 2010 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 27 августа 2010 года |
| 13.00 -17.00 | Заезд участников рок-фестиваля, размещение, установка палаточного лагеря | Территория национального посёлка |
| 13.00 -22.00 | Работа торговых рядов |  |
| 17.00 -18.00 | Собрание представителей музыкальных коллективов, жеребьевка выступлений |  |
| 18.00-18.15 | Открытие рок - фестиваля |  |
| 18-15-23-30 | Выступление музыкальных коллективов |  |
| 23.30- 24.00 | Файер – шоу (показательные выступления) |  |
| 28 августа 2010 года |
| 10.00- 22.00 | Работа торговых рядов | Территория национального посёлка |
| 12-00-13-00 | Выступление музыкальных коллективов |  |
| 13-00-14-00 | Байк-парад по городу | Улицы города |
| 15-00-16-00 | Показательные выступления байкеров | Территория национального посёлка |
| 16-30- 23-00 | Выступление музыкальных коллективов |  |
| 23-00-24-00 | Закрытие рок - фестиваля |  |
| 29 августа 2010 года |
| 09-00-11-00 | Отъезд участников фестиваля | Территория национального посёлка |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 26» августа  2010 года № 441

План

мероприятий по подготовке и проведению открытого рок-фестиваля

(27-29 августа 2010 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| 1.1. | Информирование заинтересованных лиц о проведении рок-фестиваля | до 15.08.2010 | Потапова Р.А. |
| 1.2 | Сбор заявок на участие в рок-фестивале | до 25.08.2010 |  |
| 1.3 | Подготовка дипломов для награждения участников открытого рок-фестиваля | До 26.08.2010 |  |
| 1.4 | Организация проведения рок-фестиваля | 27.08-29.08.2010 |  |
| Управление по организации деятельности Администрации |
| 2.1 | Освещение мероприятия в СМИ, размещение информации на официальном сайте Администрации | До 15.08.2010 | Смольянинова О.Н. |
| Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1 | Установка контейнеров на территории проведения рок-фестиваля | 26.08.2010 | Власюкова Н.Г. |
|  | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 4.1. | Установка сценической площадки | 22.08.2010 | Почупайло С.В. |
| 4.2. | Завоз и вывоз звукового оборудования | 27.08.2010, 29.08.2010 |  |
| 4.3 | Обеспечение рабочей группы для погрузочно-разгрузочных работ | 27.08.2010, 29.08.2010 |  |
| 4.4 | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 26.08.2010-29.08.2010 |  |
| 4.5 | Установка и подключение дополнительного освещения | 26.08.2010 |  |
| 4.6 | Ограждение территории проведения байк-парада | 27.08.2010 |  |
| 5. | Управление экономики |
| 5.1. | Организация торговли на территории проведения мероприятия | 27.08.2010 14-00 -22-00 28.07.2010 12-00-22-00 | Мерзлякова Н.И. |
| 6. | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 6.1 | Предоставление акустической системы для озвучивания мероприятия, его подключение | 27.08.2010-29.08.2010 | Терёхина О.М. |
| 6.2 | Обеспечение сохранности звуковой аппаратуры | 27.08.2010-29.08.2010 | Терёхина О.М. |
| 7. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 7.1 | - режиссёрско-постановочное обеспечение открытия рок-фестиваля; - ведение мероприятия; - техническое обеспечение мероприятия, - установка палатки для размещения пульта звукооператора | 27.08.2010-29.08.2010 | Кузьмина Ж.С. |
| 8. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 8.1 | - изготовление дипломов для награждения участников открытого рок-фестиваля; - изготовление пригласительных билетов и благодарственных писем; | До 25.08.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 8.2 | - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | 27.08.2010 29.08.2010 |  |
| 8.3 | - размещение рекламной растяжки |  |  |
| 9 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 9.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» на территории проведения праздника | 27.08.2010- 29.08.2010 | Соколов В.М. |
| 10. | Городской отдел милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 10.1. | - организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения мероприятия, - организация дорожной безопасности при проведении байк-парада, показательных выступлений байкеров - перекрытие подъездных дорог к месту проведения мероприятия - организация стоянки автотранспорта | 27.08.2010- 29.08.2010 | Хоружий А.Н. |
| 11. | Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 11.1 | организация дежурства и обеспечение противопожарной безопасности на территории проведения мероприятия | 27.08.2010- 29.08.2010 | Никулин А.Ф. |
| 12. | Руководители инициативной группы (по согласованию) |
| 12.1 | - контроль за обеспечением общественного порядка, противопожарной безопасности и уборки территории проведения фестиваля | 29.08.2010 | Мащенко П.А. Кузнецов В.П. |
| Автономная Некоммерческая Организации «Городская Телерадиокомпания «ЛянторИнформ» (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение рекламы на ТВ, прокат видео ролика | с 23.08.2010 | Тимофеева Н.Н. |

Приложение 3 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от «26 » августа  2010 года № 441

Смета

расходов на проведение награждения

участников открытого рок-фестиваля

- Багетные рамки для награждения участников открытого

рок-фестиваля:				        25 шт. х 200.00 = 5000.00

- Дипломы                                                    25 шт. х 2.80 = 70.00

- Благодарственные письма                        20 шт. х 2.80 = 56.00

- Пригласительный билет                           16 шт. х 0.70 = 11.20

Всего: 5137 (пять тысяч сто тридцать семь) рублей 20 копеек.