АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  01 » февраля  2011 года                                                             № 54

г.Лянтор

О проведении официального

приёма Главы города,

посвящённого Дню Защитника Отечества

В связи с празднованием Дня Защитника Отечества, в рамках празднования 80-летию со дня основания города Лянтора:

1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.)

организовать проведение  21 февраля 2011 года в 17-00 часов во Дворце культуры «Юбилейный»   официального   приёма Главы города, посвящённого  Дню Защитника Отечества.

2. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), директорам муниципальных учреждений культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терехина О.М.), «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел (Мусохранова Е.А.) обеспечить выполнение  мероприятий, согласно плану подготовки и проведения праздничного официального приёма  Главы города (приложение).

3. Рекомендовать начальнику ГОМ города Лянтора УВД по Сургутскому району  (Хоружий А.Н.), начальнику ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре»   (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.)   обеспечить выполнение  мероприятий, согласно плану подготовки и проведения праздничного официального приёма  Главы города.

4. Контроль за  выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор                                            В.В. Алёшин

Приложение  к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от «01 » февраля   2011 года N54

План

подготовки и проведения официального приёма Главы города,

посвящённого Дню Защитника Отечества,

21 февраля  2011 года в 17.00 часов,

Дворец культуры «Юбилейный»

| № | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1. | Организация проведения концертной программы официального приёма | 21.02.2011 | Потапова Р.А. |
| Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2. | Формирование списка приглашённых | 16.02.2011 | Смольянинова О.Н. |
| 3. | Оформление документов на награждаемых | 15.02.2011 21.02.2011 17.02.2011 21.02.2011 |  |
| 4. | Формирование подарочных пакетов для награждаемых |  |  |
| 5. | Вручение приглашений |  |  |
| 6. | Размещение гостей в зале |  |  |
| 7. | Освещение официального приёма в прессе | 25.02.2011 |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 8. | Режиссёрско-постановочное обеспечение: - разработка сценария проведения торжественного мероприятия; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы; -проведение репетиций по отдельному графику; -генеральная репетиция -работа статистов | до 05.02.2011 до 15.02.2011 до 11.02.2011 18.02.2011 21.02.2011 | Терехина О.М. |
| 9. | Подготовка учреждения к приёму гостей | 21.02.2011 |  |
| 10. | Встреча гостей, обеспечение работы гардероба, дежурство в зале | 21.02.2011 |  |
| 11. | Звуковое, световое, техническое обеспечение официального приёма | 21.02.2011 |  |
| 12. | Проведение официального приёма согласно программе | 21.02.2011 |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 13. | Организация открытия художественной выставки «Северная сюита»: -отбор работ; -подготовка этикетажа; -разработка сценария открытия выставки | до 15.02.2011 | Мусохранова Е.А. |
| 14. | Монтаж выставки | 18.02.2011 |  |
| 15. | Торжественное открытие художественной выставки «Северная сюита» | 21.02.2011 |  |
| ГОМ города Лянтора УВД по Сургутскому району |
| 16. | Организация охраны общественного порядка | 21.02.2011 | Хоружий А.Н. |
| ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» |
| 17. | Обеспечение противопожарной безопасности | 21.02.2011 | Скороход С.П. |
| Муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 18. | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия | 21.02.2011 | Соколов В.М. |