АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 » декабря   2010 года                                                                        № 626

г.Лянтор

Об оказании содействия в проведении

театрализованного концерта

«Рождество Христово»

В целях оказания содействия приходу храма «Покрова Божьей Матери»  в проведении театрализованного концерта «Рождество Христово» 7 января 2011 года в 12.00 и 9 января 2011 года в 14.00 в Доме культуры «Нефтяник»:

1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), обеспечить выполнение плана мероприятий по  проведению театрализованного концерта «Рождество Христово».

2. Утвердить состав организационного комитета по оказанию содействия в проведении театрализованного концерта «Рождество Христово» (приложение 1),  план мероприятий по проведению театрализованного концерта «Рождество Христово» (приложение 2).

3. Рекомендовать начальнику ГОМ по городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), вр.и.о. начальника ГУ «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение плана мероприятий по  проведению театрализованного концерта «Рождество Христово»

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор						В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «15» декабря  2010 года № 626

Состав

организационного комитета по оказанию содействия в проведении

театрализованного концерта «Рождество Христово»

(7 января 2011 года в 12.00

9 января 2011 года в 14.00)

|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | председатель, начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник городского отдела милиции города Лянтора управления внутренних дел по Сургутскому району; |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | временно исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
| 9. | Мирвода Надежда Михайловна | - | Руководитель воскресной школы «Покрова Божьей Матери». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «15» декабря  2010 года № 626

План

мероприятий по оказанию содействия в проведении

театрализованного концерта «Рождество Христово»

(07.01.2011 года в 12.00  и  09.01.2011 года в 14.00 ДК «Нефтяник»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | проведение организационного комитета по подготовке и проведению театрализованного концерта «Рождество Христово» | 24.12.2010 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | оказание содействия в предоставлении сценических костюмов, декораций, реквизита учреждениями культуры города согласно сценарию | до 30.12.2010 | Потапова Р.А. |
| 2.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 2.1. | подготовка учреждения культуры к приёму гостей | 06.01.2011 | Пасечник В.С. |
| 2.2. | распределение и размещение артистов в гримёрных комнатах | 07; 09.01.2011 |  |
| 2.3. | встреча, размещение гостей, дежурство в зале | 07.01.2011; 09.01.2011 |  |
| 2.4. | обеспечить проведение репетиций согласно графику | 26.12.2010 с 17.30 28.12.2010 с 17.30 04.01.2011 с 17.30 05.01.2011 с 17.30 |  |
| 3.Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» |
| 3.1. | обеспечение работы гардероба | 07.01.2011; 09.01.2011 | Терёхина О.М. |
| 3.2. | звуковое, световое, техническое обеспечение театрализованного концерта | 07.01.2011; 09.01.2011 |  |
| 3.3. | режиссёрско – постановочное обеспечение концерта: - отсмотр номеров на концерт; - формирование концертной программы; -запись фонограмм по сценарию | 25.12.2010 до 26.12.2010 20-25.12.2010 |  |
| 3.4. | обеспечить проведение репетиций согласно графику | 25.12.2010 с 15.00-18.00 27.12.2010 |  |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 4.1. | рекламное обеспечение театрализованного концерта «Рождество Христово»; - изготовление и размещение рекламной растяжки (1шт.) ; | до 04.01.2011 | Мусохранова Е.А. |
| 4.2. | сбор и оформление работ на выставку, посвящённую Рождеству Христову | до 25.12.2010 |  |
| 4.3. | монтаж выставочного оборудования и оформление выставки рисунков и изделий декоративно – прикладного искусства | до 06.01.2011 |  |
| 4.5. | художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки; - монтаж оформления сценической площадки - демонтаж оформления сценической площадки | до 20.12.2010 05.01.2011 09.01.2011 |  |
| 5.Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 5.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения мероприятия | 07.01.2011, 09.01.2011 12.00-15.00 | Соколов В.М. |
| 6.Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел Сургутского района |
| 6.1. | организация дежурства и охраны общественного порядка в ДК «Нефтяник» | 07.01.2011, 09.01.2011 12.00-15.00 | Хоружий А.Н. |
| 7.Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 7.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия в ДК «Нефтяник» | 07.01.2011, 09.01.2011 12.00-15.00 | Скороход С.П. |
| 8. Воскресная школа при храме «Покрова Божьей Матери» |
| 8.1. | предоставление концертных номеров | до 20.12.2010 | Мирвода Н.М. |
| 8.2. | предоставление ткани на оформление сценической площадки | до 30.12.2010 |  |
| 8.3. | изготовление и распространение пригласительных билетов | до 04.01.2011 |  |
| 8.4. | режиссёрско – постановочное обеспечение Рождественской сказки «Снежная королева»: - разработка сценария Рождественской сказки; - организация репетиций согласно графику | до 23.12.2010 22-23.12.2010 05-06.01.2011 |  |
| 8.5. | сбор работ на выставку, посвящённую Рождеству Христову | до 31.12.2010 |  |
| 8.6. | Организация дежурства на выставке рисунков и изделий декоративно – прикладного искусства | 07.01.2011, 09.01.2011 |  |