

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 22 » апреля 2013 года № 183

 г.Лянтор

О проведении торжественного открытия

XI Международной экологической акции

«Спасти и сохранить»

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 18.02.2013 № 570 «О проведении мероприятий, приуроченных к XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить»:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать проведение 24 мая 2013 года торжественного открытия XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению (приложение 1), программу (приложение 2), план подготовки и проведения (приложение 3), смету расходов денежных средств на проведение торжественного открытия XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (приложение 4)

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно – коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), службе по защите населения, охране и использованию городских лесов (Байков В.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного открытия XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия, согласно сметы расходов денежных средств на проведение торжественного открытия XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

5. Муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Абубакиров Р.Г.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Панина Н.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного открытия XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного открытия XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

7. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий города принять участие в торжественном открытии XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « 22 » апреля 2013 года № 183

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению

торжественного открытия

XI Международной экологической акции

«Спасти и сохранить»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | председатель, Глава городского поселения Лянтор; |
|  | Ельмендеева Любовь Владимировна | - | заместитель председателя,начальник отдела недропользования, экологии и природных ресурсов администрации Сургутского района (по согласованию); |
| Члены организационного комитета: |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна  | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Байков Виктор Анатольевич | - | ведущий специалист службы по защите населения, охране и использованию городских лесов; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по спортивно-массовой работе и организации досуга населения управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений». |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Панина Наталья Алексеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система». |

Приложение 2 к постановлению

Администрация городского

поселения Лянтор

от « 22 » апреля 2013 года № 183

Программа проведения

торжественного открытия

XI Международной экологической акции

«Спасти и сохранить»

 (24 мая 2013 года)

|  |  |
| --- | --- |
| Времяпроведения | Наименование мероприятия |
| Городская площадь |
| 10.00 | озвучивание площади |
| проведение мастер-классов |
| выставка-ярмарка «Кладовая ремёсел» |
| выставка скворечников «Гнёздышко» |
| презентация проекта в хантыйском чуме «Эколог и Я = друзья» |
| 11.00 | театрализованное открытие акции, поднятие флага акции |
| 11.20 | выступление почётных гостей |
| 11.35 | посвящение в лесничие (г. Лянтор, п. Нижнесортымский, п. Белый Яр) |
| 11.45 | тематическая презентация территорий Сургутского района |
| 12.15 | подведение итогов районного конкурса скворечников «Гнёздышко» |
| 12.30 | «Экологический десант» (закладка кедросада) |
| 12.30 | познавательная программа для детей |
| 13.20-14.00 | озвучивание площади |
| Территория закладки кедросада |
| 12.30 | озвучивание территории |
| 13.00 | торжественное открытие закладки кедросада |
| 13.10 | закладка кедросада |
| 14.00 | обед участников |
| 14.30-15.00 | озвучивание территории |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « 22 » апреля 2013 года № 183

План подготовки и проведения

торжественного открытия XI Международной экологической акции

«Спасти и сохранить»

(24 мая 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения торжественного открытия акции | 24.05.2013 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | подготовка и рассылка телефонограмм по наполняемости мероприятия в учреждения и организации города | до 30.04.2013 |
| 1.3. | подготовка и рассылка писем в детские сады по участию в акции | до 22.04.2013 |
| 1.4. | подготовка схемы размещения на городской площади и на территории закладки кедросада | до 30.04.2013 |
| 1.5. | заключение договора на оказание транспортных услуг | до 13.05.2013 |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение акции в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города | с 30.04.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 2.2. | размещение на официальном сайте Администрации города положения о проведении районного конкурса скворечников «Гнёздышко» | 22.04.2013 |
| 3. Управление экономики |
| 3.1. | организация питания участников акции | 24.05.2013 | Мерзлякова Н.И. |
| 3.2. | организация фуршета для VIP гостей | 24.05.2013 |
| 3.3. | организация приобретения питьевой воды | 24.05.2013 |
| 4. Жилищно – коммунальное управление |
| 4.1. | обеспечение уборки городской площади, установка контейнеров | до 24.05.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 5. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 5.1. | обеспечение инвентарём делегаций территорий (лопаты, вёдра, перчатки) | 24.05.2013 | Байков В.А. |
| 5.2. | проведение субботника на территории закладки кедросада | до 23.05.2013 |
| 5.3. | обеспечение водой для полива | 24.05.2013 |
| 5.4. | обеспечение электричеством на территории закладки кедросада | 24.05.2013 |
| 5.5. | установка емкостей (бочки) для ТБО на территории закладки кедросада | до 23.05.2013 |
| 5.6. | установка емкостей (бочки) с водой для мытья рук на территории закладки кедросада | 24.05.2013 |
| 5.7. | составление списка делегации от г.п. Лянтор (до 20 чел.) для участия в акции | до 06.05.2013 |
| 6. Отдел полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 6.1. | организация дежурства и охраны общественного порядка на городской площади, организация дорожной безопасности, перекрытие автодорог к месту проведения праздника на городской площади | 24.05.2013с 10.00 до 14.00 | Хоружий А.Н. |
| 6.2. | определение маршрута и автостоянки для автобусов, перевозящих делегации населённых пунктов Сургутского района | до 20.05.2013 |
| 6.3. | сопровождение машиной полиции «Экологического десанта» до территории закладки кедросада | 24.05.2013 |
| 7. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 7.1. | обеспечение противопожарной безопасности на территории закладки кедросада | 24.05.2013 | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 8.1. | изготовление закладок | до 13.05.2013 | Подосян Е.А. |
| 8.2. | проведение презентации проекта в хантыйском чуме «Эколог и Я = друзья» | 24.05.2013 |
| 8.3. | установка чума на городской площади | 24.05.2013 |
| 8.4. | приобретение реквизита | 24.05.2013 |
| 8.5. | составление сметы для проведения презентации | до 30.04.2013 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 9.1. | рассылка положения о проведении районного конкурса скворечников «Гнёздышко» в образовательные учреждения города  | до 22.04.2013 | Панина Н.А. |
| 9.2.  | сбор заявок районного конкурса скворечников «Гнёздышко» | до 30.04.2013 |
| 9.3. | сбор работ районного конкурса скворечников «Гнёздышко» | до 07.05.2013 |
| 9.4 | организация заседания жюри конкурса | до 20.05.2013 |
| 9.5 | составление сметы для проведения конкурса | до 30.04.2013 |
| 9.6 | приобретение памятных подарков | до 20.05.2013 |
| 9.7. | оформление выставки скворечников | 24.05.2013 |
| 9.8. | изготовление этикетажа для выставки | до 20.05.2013 |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский центр прикладного творчесвта и ремёсел» |
| 10.1 | Художественно-оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади- монтаж оформления сценической площадки;- демонтаж оформления сценической площадки | до 06.05.201324.05.201324.05.2013 | Шабалина О.В. |
| 10.2 | подготовка флагштока для поднятия флага акции | 24.05.2013 |
| 10.3 | составление сметы  | до 30.04.2013 |
| 10.4 | приобретение баннера  | до20.05.2013 |
| 10.5 | приобретение реквизита и материалов для оформления | до20.05.2013 |
| 10.6 | приобретение материалов для проведение мастер-классов | до20.05.2013 |
| 10.7 | проведение мастер-классов | 24.05.2013 |
| 10.8 | разработка дизайна и печать дипломов районного конкурса скворечников «Гнёздышко» (60 шт) | до 13.05.2014 |
| 11. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 11.1 | проведение акции согласно программе | 24.05.2013 | Кузьмина Ж.С. |
| 11.2 | Режиссёрско-постановочное обеспечение акции- разработка сценария проведения- подбор и запись фонограмм- формирование концертных номеров | до 06.05.2013 |
| 11.3 | составление сметы для проведения акции | до 06.05.2013 |
| 11.4 | приобретение призов, реквизита, материалов | до 20.05.2013 |
| 11.5 | техническое обеспечение акции- установка звукового оборудования на городской площади и на территории закладки кедросада-обеспечение озвучивания акции на городской площади и на территории закладки кедросада | 24.05.2013 |
| 11.6 | изготовление реквизита | до 20.05.2013 |
| 12. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 12.1 | установка палатки для питания на территории закладки кедросада | 24.05.2013 | Шумахер Г.В. |
| 12.2 | оказание содействия в установке звукового оборудования на городской площади и территории закладки кедросада | 24.05.2013 |
| 13. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 13.1 | составление транспортной схемы  | до 22.04.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 13.2 | транспортное обеспечение согласно схеме | 24.05.2013 |
| 13.3 | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на городской площади | 24.05.2013 |

Приложение 4 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « 22 » апреля 2013 года № 183

|  |
| --- |
| Смета расходов денежных средств на проведение торжественного открытия XI Международной экологической акции "Спасти и сохранить" |
| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во | цена (руб) | Сумма (руб) |
| Муниципальное учреждение культуры "Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел"  |
| 1. Оформление сценической площадки на городской площади |
| 1 | Приобретение баннера | шт. | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Саморезы 75мм. | шт. | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 3 | Шнур капроновый | шт. | 2 | 125,00 | 250,00 |
| 4 | Скобы №12 | уп. | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Итого: | 25750,00 |
| 2. Проведение мастер-классов |
| 1 | Лес для изготовления станка | куб.м. | 1 | 6500,00 | 6500,00 |
| 2 | Шпагат | шт. | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 3 | Капроновые нитки | шт. | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 4 | Корыто | шт. | 2 | 800,00 | 1600,00 |
| 5 | Бак эмалированный | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 6 | Приобретение сырья для изготовления циновки | шт. | 9 | 600,00 | 5400,00 |
| 7 | Ткань ситец (белая) | шт. | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 8 | Ткань ситец (красная) | шт. | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 9 | Ткань ситец (цветная) | м. | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 10 | Проволока | шт. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 11 | Тесьма | м. | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 12 | Бусины | шт. | 194 | 5,00 | 970,00 |
| Итого: | 17550,00 |
| 3. Печатная продукция |
| 1 | Расходные материала для изготовления дипломов с логотипом акции для награждение в районном конкурсе (70 шт) |   |   |   | 3500,00 |
| Итого: | 3500,00 |
| Всего: | 46800,00 |
| Муниципальное учреждение культуры "Городской Дом Молодёжи "Строитель"  |
| 1. Торжественное открытие мероприятия  |
| 1 | Крона | шт. | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 2 | Батарейка  | шт. | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 3 | Значок с логотипом акции | шт. | 300 | 60,00 | 18000,00 |
| 4 | Памятные сувениры  | шт. | 49 | 50,00 | 2450,00 |
| 5 | Сувениры для детской позновательной игровой программы | шт. | 100 | 100,00 | 10000,00 |
| 6 | Перчатки | шт. | 100 | 25,00 | 2500,00 |
| Итого: | 34000,00 |
| 2. Организация питания и доставки участников |
| 1 | Договор на оказание транспортных услуг для перевозки участников торжественного открытия | шт. | 1 | 25500,00 | 25500,00 |
| 2 | Договор на организацию питания делегаций территорий | шт. | 200 | 400,00 | 80000,00 |
| Итого: | 105500,00 |
| Всего: | 139500,00 |
| Муниципальное учреждение культуры "Лянторская централизованная библиотечная система"  |
| 1. Подведение итогов конкурса "Гнёздышко"  |
| 1 | Сувенир (по номинациям) | шт. | 13 | 500,00 | 6500,00 |
| 2 | Сувенир (поощрительный) | шт. | 57 | 100,00 | 5700,00 |
| Всего: | 12200,00 |
| Муниципальное учреждение культуры "Лянторский хантыйский этнографический музей" |
| 1. Презентация проекта в хантыйском чуме |
| 1 | Расходные материала для изготовления закладок (150 шт) |   |   |   | 12000,00 |
| Всего: | 12000,00 |
| Управление по делам молодёжи, культуры и спорта  |
| 1. Организация доставки делегаций |
| 1 | Договор на оказание транспортных услуг для делегаций от территорий | шт. | 1 | 99500,00 | 99500,00 |
| Всего: | 99500,00 |
| Всего по смете: | 310000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |