

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 16 » мая 2013 года № 227

г.Лянтор

О проведении городского национального

праздника «Сабантуй» в рамках празднования

90-летия Сургутского района

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города как центра культурных традиций и в соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потаповой Р.А.) организовать проведение 8 июня 2013 года городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу городского национального праздника (приложение 2), план подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района (приложение 3).

3.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Доценко И.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Никитина О.Р.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

4.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в муниципальных учреждениях культуры и спорта города.

5.Муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Абдурахманова М.М.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.), муниципальным учреждениям культуры: «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

6.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

7.Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 16» мая 2013 года № 227

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» в рамках празднования 90-летия Сургутского района

(8 июня 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | председатель,  Глава городского поселения Лянтор. |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника НГДУ «ЛН», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию). |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором спортивно-массовой работы и организации досуга населения; |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Никитина Ольга Романовна | - | начальник службы планов, прогнозов и труда управления экономики; |
|  | Куриленко Олеся Владимировна | - | ведущий специалист сектора по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Абдурахманова Макка Мавлеевна | - | и.о.директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление»; |
|  | Кульманбетов Раудат Абдулхакович | - | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию); |
|  | Михайлова Милауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию); |
|  | Исрафилов Татжудин Гасангусейнович | - | генеральный директор ООО «АТП Лянторское» (по согласованию). |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 16 » мая 2013 года № 227

Программа

городского национального праздника «Сабантуй»

в рамках празднования 90-летия Сургутского района

(8 июня 2013 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 12.00 | начало работы торговых рядов | Район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД» |
| выставка этнографии в чуме |
| выставка - ярмарка сувенирной продукции |
| 13.00 | торжественное открытие праздника |
| 13.25 | концертная программа коллективов художественной самодеятельности района, округа «Сабантуй, встречай гостей!» |
| 13.30 | -национальная борьба «Корэш» и награждение победителей;  -национальные игры и состязания на площадках:  «Срежь приз»;  «По качающемуся бревну» |
| 14.00 | штурм столба «Багана башын алу» и награждение победителей |
| 14.30 | национальные игры и состязания на площадках:  -«Бой мешками»;  -«Бег с коромыслами и вёдрами»;  -«Перетягивание каната» |
| 15.30 | национальные игры и состязания на площадках:  -«Бей по горшку»;  -«Бег в мешках»;  -«Бег с яйцом» |
| 16.00 | концертная программа коллектива татаро-башкирской песни «Дуслык» - «Шире круг, Сабантуй!» |
| 17.00 | закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 16 » мая 2013 года № 226

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй»

в рамках празднования 90-летия Сургутского района

(8 июня 2013 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | Ответственный | |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | | | |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программе | | 08.06.2013 | Доценко И.А. | |
| 1.2. | организация работы кураторов | | 08.06.2013 |
| 1.3. | подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением участия в городском празднике | | до 18.05.2013 |
| 1.4. | информирование МБУЗ «ЛГБ» о проведении праздника | | до 22.05.2013 |
| 1.6. | подготовка письма в ООО «ЛАТП» о выделении автобуса для перевозки горожан на праздник | | до 22.05.2013 |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города | | | | | |
| 2.1. | освещение городского праздника в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | | с 04.06.2013 | Смольянинова О.Н. | |
| 2.2. | информирование горожан («бегущая строка» на ТВ) о графике перевозки горожан на праздник | | 07-08.06.2013 | Смольянинова О.Н. | |
| 3.Жилищно-коммунальное управление | | | | | |
| 3.1. | установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | | до 08.06.2013 | Власюкова Н.Г. | |
| 3.2. | обеспечение уборки территории для проведения праздника | |
| 4.Управление экономики | | | | | |
| 4.1. | организация работы торговых рядов | | 08.06.2013  с 11.00 до 17.00 | Никитина О.Р. | |
| 4.2. | организация питания приглашённых гостей и артистов | | 08.06.2013 |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | | | |
| 5.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценария проведения;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности | | до  23.05.2013  до  07.06.2013 | Кузьмина Ж.С. | |
| 5.2. | приобретение призов и подарков на национальные игры и состязания | | до 07.06.2013 |
| 5.3. | приобретение реквизита и инвентаря для проведения праздника | |
| 5.4. | техническое обеспечение праздника | | 08.06.2013 |
| 5.5 | проведение городского праздника согласно программе | | 08.06.2013 |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | | |
| 6.1. | рекламное обеспечение праздника:  - изготовление и размещение рекламной растяжки (2 шт.)  -оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) | | до 01.06.2013 | Шабалина О.В. | |
| 6.2. | изготовление пригласительных билетов | | до 30.05.2013 |
| 6.3. | художественно-оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки;  -изготовление реквизита для оформления сценической площадки;  -монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | | до 20.05.2013  до 07.06.2013  07-08.06.2013 |
| 6.4. | торговля сувенирной продукцией | | 08.06.2013 |
| 7.Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» | | | | | |
| 7.1. | организация и проведение национальной борьбы «Корэш» | | 08.06.2013 | Шумахер Г.В. | |
| 7.2. | организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» | |
| 7.3. | организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» | |
| 7.4. | приобретение призов и подарков на национальную борьбу, штурм столба, перетягивание каната | | до 07.06.2013 |
| 8.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» | | | | | |
| 8.1. | предоставление акустической системы для озвучивания городского праздника | | 08.06.2013 | Терёхина О.М. | |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | | | |
| 9.1. | организация выставки – ярмарки сувенирной продукции и выставки этнографии в чуме | | 08.06.2013 | Подосян Е.А. | |
| 10. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | | | |
| 10.1. | | оказание содействия в:  -организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника  -обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 07.06.2013 с 20.00 до 08.00  08.06.2013 с 11.00 до 18.00  08.06.2013 с 11.00 до 18.00 | Хоружий А.Н. | |
| 11.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | | | |
| 11.1. | | оказание содействия в:  -наполнении водой ёмкостей;  -установке палатки;  -обеспечение страховки столба;  -обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 07.06.2013  08.06.2013  с 11.00 до 18.00 | Степанов В.Г. | |
| 12. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | |
| 12.1. | | транспортное обеспечение подготовки и проведения мероприятия | 07-08.06.2013 | | Абдурахманова М.М. |
| 12.2. | | установка столба для состязания «Багана башын алу» | до 06.06.2013 | |
| 12.3. | | предоставление автобуса для артистов | 08.06.2013 | |
| 12.4. | | -проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене (район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД»  -обеспечение безопасности электроустановки | до 08.06.2013  08.06.2013  с 11.00 до 08.00 | |
| 12.5. | | подготовка мест общего пользования | до 08.06.2013 | |