

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 16 » мая 2013 года № 228

г.Лянтор

О проведении городских мероприятий,

посвящённых Дню города

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории и в соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать с 24 мая по 25 мая 2013 года проведение городских мероприятий, посвящённых Дню города.
2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), план городских мероприятий (приложение 2), план подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города (приложение 3).
3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Никитина О.Р.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города.
4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в муниципальных учреждениях культуры и спорта города.
5. Муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление» (Абубакиров Р.Г.), муниципальным учреждениям культуры: «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В), «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города.
6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города.
7. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городских мероприятий, посвящённых Дню города.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В.Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 16 » мая 2013 года № 228

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвящённых Дню города

(с 24 по 25 мая 2013 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | -председатель,  Глава городского поселения Лянтор; |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | -заместитель председателя,  начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта. |
| Члены организационного комитета: | | |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | -начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | -начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Никитина Ольга Романовна | -начальник службы планов, прогнозов и труда управления экономики; |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | -директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление»; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | -начальник отдела полиции №1 (дислокация  г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | -начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | -директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | -директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | -директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | -директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений» ; |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | -директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 16 » мая 2013 года № 228

План

городских мероприятий, посвящённых Дню города

(с 24 по 25 мая 2013 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 24 мая 2013 года | | |
| 15.00 | торжественное мероприятие (фестиваль эстафета поселений Сургутского района «Район, тобою хочется гордиться») | ДК «Нефтяник» |
| 25 мая 2013 года - городской праздник «С днём рождения, любимый город!» | | |
| 13.00 | -работа торговых рядов  -выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества  -работа аттракционов | Городская площадь |
| 13.30 | озвучивание площади |
| 14.00 | флеш-моб «С днём рождения, город!» |
| 14.10 | городской конкурс «Парад детских колясок |
| 14.30 | концерт детских коллективов художественной самодеятельности города Лянтора |
| 15.00 | -концерт национальных коллективов художественной самодеятельности города Лянтора  -танцевальный флеш-моб «Дружба народов Лянтора» |
| 16.00 | концерт участников художественной самодеятельности НГДУ «Лянторнефть» |
| 16.30 | отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности ДК «Юбилейный» |
| 18.00 | городской конкурс «Парад невест» |
| 18.30-  19.30 | хип – хоп фестиваль «Уличный драйв» |
| 19.30-20.00 | озвучивание городской площади |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 16 » мая 2013 года № 228

План мероприятий

по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвящённых Дню города

(с 24 по 25 мая 2013 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | | | |
| 1.1 | организация проведения городских мероприятий согласно плану городских мероприятий | | | с 24.05.2013 по 25.05.2013 | Потапова Р.А. |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города | | | | | |
| 2.1. | освещение мероприятий в СМИ и на сайте Администрации города | | | с 17.05.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 2.2. | формирование списка приглашённых гостей, рассылка приглашений официальным лицам, гостям торжественного мероприятия | | | до 21.05.2013 |
| 2.3. | предоставление информации о награждаемых | | |
| 3. Жилищно-коммунальное управление | | | | | |
| 3.1. | обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров | | | до  24.05.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 4. Управление экономики | | | | | |
| 4.1. | организация праздничной торговли на городской площади | | | 25.05.2013  13.00-20.00 | Никитина О.Р. |
| 4.2. | организация работы аттракционов | | |
| 5. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | | |
| 5.1.Торжественное мероприятие | | | | | Шабалина О.В. |
| 5.1.1 | | | оформление выставки работ художников Лянтора (фойе 2 этажа) | 24.05.2013 |
| 5.1.2 | | | приобретение и изготовление сувенирной продукции | до 20.05.2013 |
| 5.1.3. | | | формирование подарочных пакетов | до 21.05.2013 |
| 5.2.Городской праздник «С днём рождения, любимый город!» | | | | |
| 5.2.1. | | | рекламное обеспечение:  -изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.);  -оформление, печать, размещение рекламных афиш по городу (30 шт.) | с 17.05.2013 |
| 5.2.2. | | | художественно - оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади:  -монтаж и демонтаж оформления сценической площадки;  - праздничное оформление городской площади  -установка ограждений | до  08.05.2013  25.05.2013  25.05.2013 |
| 5.2.3. | | | составление сметы расходов на оформление сценической площадки | до 13.05.2013 |
| 5.2.4. | | | приобретение реквизита и инвентаря для оформления сценической площадки | до 17.05.2013 |
| 5.2.5. | | | организация работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 25.05.2013 |  |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» | | | | | |
| 6.1.Торжественное мероприятие | | | | | Терёхина О.М. |
| 6.1.1. | | | художественно-оформительское обеспечение сценических площадок:  -приобретение реквизита и инвентаря для оформления сценических площадок | до 15.05.2013 |
| 6.1.2. | | | режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы | до  17.05.2013 |
| 6.1.3. | | | составление сметы расходов | до 15.05.2013 |
| 6.1.2. | | | приобретение реквизита, инвентаря, сувениров, букетов цветов для почётных жителей города | до 17.05.2013 |
| 6.1.3. | | | проведение торжественного мероприятия | 24.05.2013 |
| 6.1.4. | | | печать фотографий | до 17.05.2013 |
| 6.1.5. | | | заключение договора на оказание информационных услуг по изготовлению видеоматериалов с АНО ГТРК «ЛянторИнформ» | до 17.05.2013 |
| 6.2.Городской праздник «С днём рождения, любимый город!» | | | | |
| 6.2.1. | | | режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы | до  15.05.2013 |
| 6.2.2. | | | составление сметы расходов на проведение праздника | до 16.05.2013 |
| 6.2.3. | | | приобретение реквизита, инвентаря, ценных призов для проведения праздничных программ | до 17.05.2013 |
| 6.2.4. | | | озвучивание городского праздника | 25.05.2013 |
| 6.2.5. | | | проведение городского праздника согласно программе | 25.05.2013 |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | | | |
| 7.1. | | | предоставление концертных номеров для хип – хоп фестиваля «Уличный драйв» | 25.05.2013 | Кузьмина Ж.С. |
| 8.Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» | | | | | |
| 8.1. | | | оформление выставки «Спортивные достижения» | до 23.05.3013 | Шумахер Г.В. |
| 9.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | |
| 9.1. | | | транспортное обеспечение праздничных мероприятий | с 24.05.2013 по 25.05.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 9.2. | | | обеспечение подключения и подачи электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на городской площади для проведения городского праздника «С днём рождения, любимый город!» | 25.05.2013 |
| 10. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | | | | |
| 10.1. | | оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения:  -торжественного мероприятия;  -городского праздника «С днём рождения, любимый город!» | | 24.05.2013  15.00-17.00  25.05.2013  14.00-20.00 | Степанов В.Г. |
| 11. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | | | |
| 11.1. | | оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения:  -торжественного мероприятия;  -городского праздника «С днём рождения, любимый город!» | | 24.05.2013  15.00-17.00  25.05.2013  14.00-20.00 | Хоружий А.Н. |