АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 »   мая  2013 года                                                                                      № 232

г.Лянтор

О проведении городского праздника

«В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого

Международному дню защиты детей,

в рамках празднования 90-летия Сургутского района

В соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать проведение 01 июня 2013 года городского праздника «В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого Международному дню защиты детей, в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

2. Утвердить  состав  организационного  комитета по подготовке и проведению (приложение 1), программу (приложение 2), план подготовки и проведения городского праздника «В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого Международному дню защиты детей, в рамках празднования 90-летия Сургутского района (приложение 3).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Никитина О.Р.), жилищно – коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого Международному дню защиты детей, в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в учреждениях культуры города.

5. Муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Абдурахманова М.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого Международному дню защиты детей, в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого Международному дню защиты детей, в рамках празднования 90-летия Сургутского района.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор 				   		 В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « 20»  мая  2013 года № 232

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника

«В каждом ребёнке – солнце!», посвящённого Международному дню защиты детей,

в рамках празднования 90-летия Сургутского района

|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | председатель, Глава городского поселения Лянтор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | заместитель председателя, начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта. |
| Члены организационного комитета: |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Куриленко Олеся Владимировна | - | ведущий специалист сектора по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Никитина Ольга Романовна | - | начальник службы планов, прогнозов и труда управления экономики; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Абдурахмановна Макка Мавлеевна | - | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель». |

Приложение 2 к постановлению

Администрация городского

поселения Лянтор

от « 20» мая  2013 года № 232

Программа

городского праздника

«В каждом ребёнке – солнце!»,

посвящённого Международному дню защиты детей,

в рамках празднования 90-летия Сургутского района

(1 июня 2013 года)

| Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 11.00 | озвучивание площади | городская площадь |
|  | работа торговых рядов |  |
| 11.45 | приветствие пришкольных лагерей «Старт – Лето 2013!» |  |
| 12.00 | торжественное открытие праздника «В каждом ребёнке – солнце!» |  |
| 12.15 | театрализованное представление «Загадки снежного озера» |  |
| 12.45 | конкурс рисунка на асфальте «Моя Сургутская земля – моя природа!» |  |
| 12.50 | праздничный концерт «В стране мелодий» |  |
| 13.30 | конкурсная программа «Зажигаем звёзды вместе!» |  |
| 14.00 | аллея юных художников «Летний пленэр» | парк |
|  | бодди АРТ «Мордашки – разукрашки» |  |
| 14.00 | конкурсная программа «Один в один» | городская площадь |
| 14.20 | спортивная игровая программа «Вперёд к Олимпиаде!!!» | парк |
| 14.20 | игровая развлекательная программа «Как Скванч Боб озеро спасал» | городская площадь |
| 14.45 | награждение победителей конкурсных программ |  |
| 14.50 | выступление команды КВН «Рядом стоящие» |  |
| 15.00 | дискотечная программа «Летний ДРАЙВ» |  |
| 16.00 | закрытие праздника |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « 20» мая  2013 года № 232

План подготовки и проведения

городского праздника

«В каждом ребёнке – солнце!»,

посвящённого Международному дню защиты детей,

в рамках празднования 90-летия Сургутского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения городского праздника | 01.06.2013 | Потапова Р.А. |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | размещение информации о проведении праздника в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города | с 20.05.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 3. Управление экономики |
| 3.1. | организация праздничной торговли на городской площади | 01.06.2013 с 11.00 до 16.00 | Никитина О.Р. |
| 4. Жилищно – коммунальное управление |
| 4.1. | обеспечение уборки городской площади, установка контейнеров | до 01.06.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 5. Отдел полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 5.1. | организация дежурства и охраны общественного порядка на городской площади, организация дорожной безопасности, перекрытие автодорог к городской площади | 01.06.2013 с 11.00 до 16.00 | Хоружий А.Н. |
| 6. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 6.1. | оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности на городской площади | 01.06.2013 | Степанов В.Г. |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 7.1. | проведение праздника согласно программе | 01.06.2013 | Кузьмина Ж.С. |
| 7.2. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздника - разработка сценария проведения - подбор и запись фонограмм - формирование концертных номеров | до 24.05.2013 |  |
| 7.3. | составление сметы для проведения праздника | до 24.05.2013 |  |
| 7.4. | приобретение призов, реквизита, материалов | до 28.05.2013 |  |
| 7.5. | техническое обеспечение праздника - установка звукового оборудования на городской площади -обеспечение озвучивания праздника на городской площади | 01.06.2013 |  |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 8.1 | Художественно-оформительское обеспечение: -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади - монтаж оформления сценической площадки; - демонтаж оформления сценической площадки | до 20.05.2013 01.06.2013 01.06.2013 | Шабалина О.В. |
| 8.2 | рекламное обеспечение праздника: - изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.); -оформление, печать рекламных афиш по городу (10 шт.); - печать пригласительных билетов (10 шт.); -пресс – релиз | до 24.05.2013 |  |
| 9. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |
| 9.1 | транспортное обеспечение праздника | 01.06.2013 | Абдурахманова М.М. |
| 9.2 | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на городской площади | 01.06.2013 |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 10 | предоставление акустической системы для озвучивания праздника | 01.06.2013 | Терёхина О.М. |