

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 19 » июня 2013 года № 284

г.Лянтор

О проведении городского

праздника «Выпускник-2013»

В целях поощрения выпускников 11-х классов школ города, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать 25 июня 2013 года проведение городского праздника «Выпускник-2013».

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2013» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника «Выпускник-2013» (приложение 2).

2.3. Смету расходов на подготовку и проведение городского праздника «Выпускник-2013» (приложение 3).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник-2013».

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) произвести финансирование мероприятия в пределах утверждённой сметы расходов.

5. Муниципальным учреждениям культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Пасечник В.С.), «Городской Дом молодёжи «Строитель» (Древило О.В.), «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2013».

6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация в г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2013».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В.Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «18» июня 2013 года № 284

План

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Выпускник-2013»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | | Ответственный | |
| 1. | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | | |
| 1.1 | Формирование списка участников, почётных гостей городского праздника | до 20.06.2013 | | Р.А.Потапова | |
| 1.2 | Сбор информации о лучших выпускниках школ города, классных руководителях, активистах родительских комитетов | до 18.06.2013 | |
| 1.3 | Организация вручения пригласительных билетов для участников городского праздника | до 20.06.2013 | |
| 1.4 | Приобретение специальных призов, дипломов, рамок для дипломов, букетов цветов для вручения награждаемым | до 24.06.2013 | |
| 1.5 | Подготовка благодарственных писем для награждения лучших выпускников, активистов родительских комитетов школ города | до 21.06.2013 | |
| 1.6 | Организация заключения договоров:  - на изготовление пригласительных,  - на оформление зала, фойе, сцены, запуск шаров,  - на организацию питания участников мероприятия. | до 20.06.2013 | |
| 1.7 | Организация проведения городского праздника согласно программы | 25.06.2013 | |
| 2. | Управление по организации деятельности Администрации города | | | | |
| 2.1 | Освещение городского мероприятия в СМИ | с 20.06.2013 | | О.Н.Смольянинова | |
| 3. | Управление экономики | | | | |
| 3.1 | Организация питания участников городского праздника | | 25.06.2013 | | Т.Н.Пронина |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторской Дом культуры «Нефтяник» | | | | |
| 3.1 | Подготовка сценария проведения городского праздника | | до  18.06.2013 | | В.С.Пасечник |
| 3.2 | Организация репетиций участников городского праздника | | 20.06.2013-21.06.2013 | |
| 3.3 | Оформление сцены, зала, фойе | | 24.06.2013 | |
| 3.4 | Техническое обеспечение мероприятия | | 25.06.2013 | |
| 3.5 | Ведение мероприятия | | 25.06.2013 | |
| 3.6 | Организация работы статистов на сцене | | 25.06.2013 | |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры  «Городской Дом молодёжи «Строитель» | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение дискотечной программы | | 25.06.2013  17-00-18-00 | | О.В.Древило |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | |
| 5.1 | Установка выставочного оборудования и оформление выставки  «Последний звонок» | | до 25.06.2013 | | О.В.Шабалина |
| 6. | Отдел полиции №1 (дислокация в г. Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району | | | | |
| 6.1. | Организация охраны общественного порядка во время проведения мероприятия | | 25.06.2013  с 15-00 до  18-00 | | А.Н.Хоружий |
| 7. | «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | | | |
| 7.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | | 25.06.2013  с 15-00 до  18-00 | | В.Г.Степанов |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «18» июня 2013 года № 284

Программа проведения

городского праздника «Выпускник-2013»

(25.06.2013 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| 14-00-14-30 | Регистрация участников городского праздника | фойе ДК «Нефтяник» |
| 14-00 – 20-00 | Выставка школьных газет «последний звонок» |
| 14-10-14-40 | Конкурсно - игровая программа |
| 15-00-15-10 | Торжественное открытие городского праздника | зрительный зал  ДК «Нефтяник» |
| 15-10-15-30 | Награждение Благодарственными письмами Главы города лучших выпускников школ города |
| 15-30-16-00 | Церемония награждения выпускников, окончивших школу с золотой, серебряной медалью |
| 16-00-16-30 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |
| 16-30-17-20 | Церемония награждения выпускников, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, активистов детских общественных объединений |
| 17-20-17-40 | Номера художественной самодеятельности учреждений культуры города |
| 17-40-17-45 | Чествование классных руководителей, активистов родительских комитетов школ города |
| 17-45-18-00 | Ответное слово выпускников |
| 18-00-18-10 | Запуск гелиевых шаров с символикой праздника | площадь  ДК «Нефтяник» |
| 18-10-18-30 | Организация фуршета для участников городского праздника | фойе ДК «Нефтяник» |
| 18-30-20-30 | Дискотечно-развлекательная программа |