

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16» сентября 2013 года № 446

 г.Лянтор

О проведении городской

игры-соревнования «Северный край»

 В целях патриотического воспитания, приобщения молодёжи к изучению истории родного края и в соответствии с планом городских мероприятий, посвящённых 90-летию Сургутского района:

 1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 27 сентября 2013 года городской игры-соревнования «Северный край».

 2. Утвердить:

 2.1. Положение о проведении городской игры-соревнования «Северный край» (приложение 1).

 2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городской игры-соревнования «Северный край» (приложение 2)

 2.3. Смету расходов на подготовку и проведение городской игры-соревнования «Северный край» (приложение 3).

 3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской игры-соревнования «Северный край».

 4. Муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской игры-соревнования «Северный край».

 5. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) произвести финансирование мероприятия в пределах утверждённой сметы расходов и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в муниципальных учреждениях города.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского поселения Лянтор

 от «16» сентября 2013 года № 446

Положение

о проведении городской игры-соревнования «Северный край»

1. Общие положения
	1. Городская игра-соревнование «Северный край» (далее по тексту - Игра), организуется управлением по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (далее – организатор) совместно муниципальными учреждениями культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей», Городской Дом Молодёжи «Строитель» и муниципальным учреждением «Лянторское управление спортивных сооружений», в рамках проведения мероприятий, посвящённых 90-летию Сургутского района.
	2. Настоящее положение устанавливает цели и задачи проведения Игры, порядок участия, механизм организации, финансирования и награждения участников мероприятия.
2. Цель и задачи Игры
	1. Цели и задачи Игры:

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи;

- приобщение молодёжи к изучению истории родного края, краеведческой и поисково-исследовательсткой деятельности;

- развитие инициативы на основе игровой деятельности;

- выработка командной тактики и умения реализовать себя в команде.

3. Время и место проведения

3.1. Время проведения: 27 сентября 2013 года, начало в 15-00 часов.

3.2. Место проведения: территория хантыйского этнографического музея и лыжероллерной трассы.

1. Участники Игры

4.1. В Игре участвуют команды образовательных учреждений города в возрасте от 14 до 17 лет.

4.2. Состав команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки).

4.3. Общее руководство командой осуществляет руководитель команды.

4.4. Форма одежды участников команды – спортивная. Все члены команды должны иметь отличительные знаки (галстуки, косынки, бейсболки и т.д.).

* 1. Заявки на участие в Игре направляются до 20 сентября 2013 года в сектор по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (каб. 117, тел/факс 24-001(126) по следующей форме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. участника | Дата рождения | Школа, класс |
|  |  |  |  |

 В заявке необходимо указать руководителя команды.

5.Программа и этапы Игры

* 1. 14-45 - 15-00 - прибытие команд;

 15-00 - 15-10 - построение команд, приветствие участников;

 15-10 - 16-30 - прохождение этапов Игры;

 16-30 - 16-45 - подведение итогов;

 16-45 - 17-00 - награждение победителей и участников Игры.

5.2. Команды принимают участие в следующих этапах:

 I этап – «Визитка» - каждая команда представляет себя в соответствии с тематикой Игры. Время выступления – не более 1-ой минуты;

 II этап – «Разминка». Каждая команда получает перечень вопросов (10 вопросов), связанных с историей образования Сургутского района, его достопримечательностях, знаменитых земляках;

 III этап – станция «Краеведческая» (вопросы по истории города, Лянторского месторождения, НГДУ «Лянторнефть»);

 IV этап – станция «Экологическая» (знания растений и животных северного края, Красной книги Югры);

 V этап – станция «Этнографическая» (игры и загадки, связанные с бытом и охотой коренных народов Севера);

 VI этап спортивный – «Извилистыми тропами» (участнику необходимо проехать 20-25 метров на велосипеде «змейкой» между конусами);

 VII этап спортивный – «Прыжки через нарты»;

 VIII этап спортивный – «Переправа» (каждый участник должен пройти по бревну приставными шагами, держась за верёвку);

 VIV этап спортивный – «Меткий охотник» (каждый участник выполняет по одному броску в мишень с воздушными шарами);

 Х этап – «Финишная прямая» (участники команды должны собрать из фрагментов пазла картинку и рассказать, что изображено на ней).

1. Подведение итогов
	1. Для оценки результатов, достигнутых командами при прохождении этапов Игры, организатором создаётся судейская коллегия.
	2. I –ый этап оценивается по 10-бальной системе, остальные этапы по 5-бальной.
	3. Места команд распределяются по общей сумме баллов, набранных в результате прохождения всех этапов Игры.
	4. Победителями (1,2,3 место) становятся команды, набравшие максимальное количество баллов.
	5. В случае если две команды набрали одинаковое количество баллов, то им дается дополнительная серия вопросов на выявление победителя.
2. Награждение
	1. награждаются Команды – победители дипломами 1,2,3 степени соответственно, команды-участники – дипломами за участие.
	2. Всем участникам Игры вручаются специальные призы.
3. Финансирование
	1. Все расходы, связанные с организацией и проведением Игры осуществляются за счет средств бюджета городского поселения Лянтор.

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского поселения Лянтор

 от «16» сентября 2013 года № 446

План

мероприятий по подготовке и проведению городской игры-соревнования «Северный край»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1 | Информирование коллективов образовательных учреждений города о проведении городской Игры | до 16.09.2013 |  |
| 1.2 | Приём заявок и формирование списка участников городской Игры | до 20.09.2013 |
| 1.3 | Организация заключения договора на изготовление специальной сувенирной продукции для вручения участникам Игры | до 20.09.2013 | Р.А. Потапова |
| 1.4 | Приобретение дипломов и рамок для дипломов для награждения команд-участников Игры | до 20.09.2013 |
| 1.5 | Организация проведения городской Игры согласно положения  | 27.09.2013 |
| 2. | Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | Размещение информации о проведении Игры в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | с 23.09.2013 |  |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 3.1 | Подготовка этапов Игры – «Разминка», «Краеведческая», «Экологическая», «Этнографическая» | до 27.09.2013 | Е.А. Подосян |
| 3.2 | Подготовка и оформление помещений для проведения этапов Игры – «Разминка», «Краеведческая», «Экологическая», «Этнографическая» | до 27.09.2013 |
| 3.3 | Организация судейства на этапах Игры – «Разминка», «Краеведческая», «Экологическая», «Этнографическая» | 27.09.2013 |
| 3.4 | Техническое обеспечение мероприятия | 27.09.2013 |  |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 4.1 | Разработка сценария открытия и церемонии награждения участников городской Игры |  до 18.09.2013 | Ж.С.Кузьмина |
| 4.2 | Работа статистов при проведении церемонии награждения участников Игры | 27.09.2013 |
| 4.3 | Ведение мероприятия | 27.09.2013 |
| 4.4 | Техническое обеспечение мероприятия | 27.09.2013 |
| 5. | Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 5.1 | Подготовка спортивных этапов городской Игры | 27.09.2013 | Г.В.Шумахер |
| 5.2 | Организация судейства на спортивных этапах Игры | 27.09.2013 |
| 5.3 | Медицинское обеспечение при проведении Игры | 27.09.2013 |

 Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

 от «16» сентября 2013 года № 446

Смета расходов

на подготовку и проведение городской игры-соревнования

«Северный край»

1. Договор на изготовление специальной сувенирной продукции для вручения участникам городской Игры: 25 000.00
2. Приобретение дипломов и рамок для дипломов для награждения команд-победителей и команд – участников конкурса:

 Дипломы 7 шт. х 25.00 = 175.00

 Рамки для дипломов 7 шт. х 250.00 = 1750.00

1. Приобретение товаров для звукового обеспечения Игры:

щелочной элемент питания 4 шт. х 150.00 = 600.00

Всего: 27 525.00 (двадцать семь тысяч пятьсот двадцать пять рублей) 00 копеек.