АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15»  сентября  2011 года                                                                           № 485

г.Лянтор

О Координационном Совете при Главе

городского поселения Лянтор по оказанию

содействия избирательным комиссиям в

организации подготовки и проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации и депутатов

Тюменской областной Думы

Во исполнение Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и распоряжения Губернатора ХМАО-Югры от 11.07.2011 № 457-рг «Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2011 году выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Росийской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы»:

1.Создать Координационный Совет при Главе городского поселения Лянтор по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и  проведения  выборов  депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы в составе согласно приложению 1.

2.    Утвердить план мероприятий по содействию избирательным комиссиям города Лянтора  в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор				         В.В.Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «15» сентября  2011 года № 485

Состав Координационного Совета

при Главе городского поселения Лянтор по оказанию содействия

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы на территории городского

поселения Лянтор

| Состав Координационного Совета: | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Алёшин В.В.– | Глава городского поселения Лянтор, председатель Координационного Совета |
| Царегородсцев Н.В. | первый заместитель Главы муниципального образования, заместитель председателя Координационного Совета |
| Смольянинова О.Н. | начальник управления по организации деятельности Администрации города Лянтора, секретарь координационного Совета |
| Семенова Г.Н. | заместитель Главы муниципального образования, член Координационного Совета, |
| Дудник А.В. | начальник службы по защите населения, член Координационного Совета |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «15» сентября  2011 года № 485

План мероприятий по содействию

избирательным комиссиям города Лянтора  в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация выдвижения в составы участковых избирательных комиссий | октябрь 2011года | Смольянинова О.Н. |
| 2. | Определение помещений для участковых избирательных комиссий | не позднее 19.10.2011 | Смольянинова О.Н. |
| 3. | Выделение помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | сентябрь 2011года | Алёшин В.В. |
| 4. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | сентябрь 2011года | Алёшин В.В. |
| 5. | Своевременное информирование населения в СМИ о подготовке и проведении выборов | в течение всего периода подготовки и проведения выборов | Смольянинова О.Н. |
| 6. | Обеспечение участия председателей и секретарей участковых избирательных комиссий в семинарах по подготовке и проведению выборов | октябрь-декабрь 2011года | Смольянинова О.Н. |
| 7. | Организация концертного обслуживания избирательных участков | 04.12.2011 | Семенова Г.Н. |
| 8. | Организация буфетного обслуживания избирательных участков | 04.12.2011 | Семенова Г.Н. |
| 9. | Организация дежурства автотранспорта в день выборов | 04.12.2011 | Царегородцев Н.В. Смольянинова О.Н |
| 10. | Организация доставки членов участковых избирательных комиссий в территориальную комиссию для сдачи избирательной документации | 04.12.2011-05.12.2011 | Царегородцев Н.В. Смольянинова О.Н |
| 10. | Организация работы жилищно-коммунальных служб по очистке территорий избирательных участков от снега | ноябрь-декабрь 2011 года | Царегородцев Н.В |
| 11. | Проведение мероприятий с подведомственными учреждениями и предприятиями по повышению явки и информированию избирателей | в течение всего периода подготовки и проведения выборов | члены координационного совета |
| 12. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий, направленных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы | в течение всего периода подготовки и проведения выборов | Царегородцев Н.В. Смольянинова О.Н |
| 13. | Информирование Главы города о ходе подготовки в выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы | в течение всего периода подготовки и проведения выборов | Царегородцев Н.В. Смольянинова О.Н |