

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 28 » сентября 2011 года № 497

г.Лянтор

О проведении городского мероприятия

«Пусть будет тёплой осень жизни»,

посвящённого Международному Дню пожилых людей

На основании распоряжения Губернатора Тюменской области от 16.08.2011 г. № 1361-рп «О выделении средств»:

1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 6 октября 2011 года в 13.00 в ДК «Нефтяник» городское мероприятие «Пусть будет тёплой осень жизни», посвящённое Международному Дню пожилых людей.

2.Утвердить программу городского мероприятия (приложение 1), план подготовки и проведения городского мероприятия «Пусть будет тёплой осень жизни», посвящённого Международному Дню пожилых людей (приложение 2).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского мероприятия «Пусть будет тёплой осень жизни», посвящённого Международному Дню пожилых людей.

4.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утверждённых смет расходов на 2011 год в учреждениях культуры города.

5.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), государственному учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского мероприятия, посвящённого Международному Дню пожилых людей.

6. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 28» сентября 2011 года № 497

Программа

городского мероприятия «Пусть будет тёплой осень жизни»,

посвящённого Международному Дню пожилых людей.

(6 октября 2011 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата,  время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 12.30-13.00 | заезд и регистрация делегаций поселений; | ДК «Нефтяник» |
| 13.00 | открытие выставки «Пимские причуды»; |
| 13.15-15.00 | * праздничный фуршет; * приветствие, поздравление и награждение участников мероприятия от Главы города; * представление территорий (визитки); * танцевально-игровая программа; |
| 15.15 | отъезд делегаций. |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 28» сентября 2011 года № 497

План подготовки

праздничного мероприятия «Пусть будет тёплой осень жизни»,

посвящённого Международному Дню пожилых людей.

(6 октября 2011 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения городского праздника согласно программе | | | 06.10.2011 | Потапова Р.А. |
| 1. Управление экономики Администрации города | | | | | |
| 2.1. | организация фуршета:  - расстановка столов  - составление меню | | |  | Пронина Т.Н. |
| 3. Муниципальное учреждение культуры «ДК «Юбилейный» | | | | | |
| 3.1. | | | Составление сметы расходов на проведение мероприятия | до 29.09.2011 | Терёхина О.М. |
| 3.2. | | | Приобретение памятных подарков | до 30.09.2011 |
| 3.3. | | | Приобретение реквизита и инвентаря для проведения программы | до 30.09.2011 |
| 3.4. | | | Приобретение сувениров на игровые программы | до 30.09.2011 |
| 3.5. | | | Приобретение цветов | до 30.09.2011 |
| 3.6. | | | Приобретение караваев | до 30.09.2011 |
| 3.7. | | | Заключение договора на организацию фуршета | до 30.09.2011 |
| 3.8. | | | Заключение договора на и изготовление видеосюжета ТВ, видеосъёмки) | до 30.09.2011 |
| 3.9. | | | Режиссёрско - постановочное обеспечение праздника:  -разработка сценария проведения  -подбор и запись фонограмм  -формирование концертной программы | до 29.09.2011 |
| 3.10. | | | Подготовка ведущих программы | до 29.09.2011 |
| 3.11. | | | Техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания праздника | 06.10.2011 |
| 3.12. | | | Художественно-оформительское обеспечение:  - разработка эскиза оформления сценической площадки места проведения праздника,  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 29.09.2011  06.10.2011 |
| 4. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | | |
| 4.1. | | Организация и проведение выставки «Пимские причуды»:  - сбор и обработка заявок с территорий района;  - изготовление вывески с названием выставки;  - изготовление этикетажа к работам | | до 29.09.2011 | Шабалина О.В. |
| 4.2. | | Монтаж выставки «Пимские причуды» | | 04.10.2011 |
| 4.3. | | Демонтаж выставки «Пимские причуды» | | 06.10.2011 |  |
| 5.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» | | | | | |
| 5.1. | | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения городского праздника | | 06.10.2011  с 13.00-15.00 | Соколов В.М. |
| 6.Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | | | | |
| 6.1. | | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городского мероприятия | | 06.10.2011  с 13.00-15.00 | Скороход С.П. |
| 7.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | | | |
| 7.1. | | обеспечение безопасности дорожного движения | | 06.10.2011  с 13.00-15.00 | Хоружий А.Н. |
| 7.2. | | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на мероприятии | |