

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 21 » февраля 2013 года № 78

г.Лянтор

О мероприятиях по подготовке

к пожароопасному периоду 2013 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2013года:

1. Утвердить План проведения мероприятий на территории городского поселения Лянтор по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года в соответствии с приложением.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор (Царегородцев Н.В.) координацию действий по выполнению мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) расположенных на территории городского поселения Лянтор независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, организовать работу по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от " 21" февраля 2013 года № 78

План

проведения мероприятий на территории городского поселения Лянтор

по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| 1. | Подготовить и утвердить план противопожарных мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на прилегающих к объектам территориях | до  01.04.2013 | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор (Дудник А.В.).  Организации, лесопользователи, садово-огородные товарищества, гаражные кооперативы |  |
| 2. | Провести работу:  - по привлечению граждан в состав добровольной пожарной охраны;  - по готовности пожарно-технического имущества для тушения лесных пожаров;  -организовать взаимодействие с Лянторским гарнизоном пожарной охраны в части привлечения к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | до  30.04.2013 | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор (Дудник А.В.).  Организации, садово-огородные товарищества |  |
| 3. | Обеспечить контроль:  - за производством работ по выжиганию сухой растительности;  - за проведением работ по противопожарному обустройству полос отвода вдоль автомобильных дорог, сопредельных с лесным фондом, а также линий электропередач и связи, магистральных нефте-газопроводов в лесах на территории городского поселения | до  01.04.2013 | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.).  Жилищно- коммунальное управление  (Власюкова Н.Г.), |  |
| 4. | Организовать патрулирование лесов с целью недопущения нарушений правил пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода 2013г. | Отдел полиции № 1 (дислокация город Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (А.Н. Хоружий), Пимское участковое лесничество (Бабель Е.Н.) |  |
| 5. | Организовать взаимодействие по приёму и передаче информации о лесных пожарах | до  01.04.2013 | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.) |  |
| 6. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2013 года | до  01.04.2013г. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.п. Лянтор.  Члены Комиссии, секретарь комиссии (Малышкина Е.В.). |  |
| 7. | Провести проверку системы оповещения населения г.п. Лянтор при ЧС природного и техногенного характера | до  01.04.2013г. | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.) |  |
| 8. | Подготовить проект муниципального правового акта о создании оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского поселения Лянтор | до  01.04.2013г. | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.) |  |
| 9. | Организовать взаимодействие и координацию деятельности сил и средств Лянторского городского звена, садовых некоммерческих товариществ, фермерских хозяйств, организаций, прилегающих к лесным массивам, при организации тушения возникающих лесных пожаров | до  01.04.2013г. | Оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами на территории городского поселения Лянтор  (Царегородцев Н.В.) |  |
| 10. | При подготовке плана на пожароопасный период предусмотреть следующие мероприятия:  - принять меры по созданию в необходимых объёмах резервов материальных и финансовых ресурсов, с учётом первоочередного жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций;  - организовать проведение работ по обустройству (очистке) минерализованных полос  - обеспечить обустройство подъездов к водоисточникам для забора воды пожарной техникой;  - организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории города, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам;  - принять меры по выявлению и ликвидации искусственных преград во дворах жилых домов, препятствующих проезду пожарных автомобилей | до  01.04.2013  в рамках резервного фонда  бюджета городского поселения  при  необходимости  до  01.05.2013 | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.).  Организации по обслуживанию жилого фонда г.п. Лянтор, садово-огородные товарищества.  Объекты экономики.  Жилищно- коммунальное управление  (Власюкова Н.Г.). |  |
| 11. | Провести инструктажи с населением, коллективами организаций, членами кооперативов, товариществ по мерам пожарной безопасности | до  01.05.2013 | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.).  Организации, садово-огородные товарищества, гаражные кооперативы |  |
| 12. | Организовать освещение мероприятий в средствах массовой информации | май- август | Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор  (Дудник А.В.) |  |